## EXEMPLE d’exig. produit Agile
EXEMPLE DE MODÈLE D’EXIGENCES PRODUIT AGILE
NOM |  | Système de suivi du produit bêta |  |  | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL
CHEF DE PROJET |  | Brent Williams |  |  | 2031-09-02 | 2031-10-10 | 35%
À RISQUE | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D’EFFORT | DÉBUT | FIN | DURÉE en jours | ÉTAT | COMMENTAIRES
Non | SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2031-09-03 | 2031-09-13 | 11 | Terminé
Non | Fonctionnalité 1 |  | Frank C. |  | 2031-09-03 | 2031-09-07 | 5 | Terminé
Oui | Fonctionnalité 2 |  | Jacob S. |  | 2031-09-07 | 2031-09-12 | 6 | Non commencé
Non | Fonctionnalité 3 |  | Jacob S. |  | 2031-09-09 | 2031-09-13 | 5 | En cours
Non | SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2031-09-16 | 2031-09-24 | 9 | Terminé
Oui | Fonctionnalité 4 |  | Alex B. |  | 2031-09-16 | 2031-09-17 | 2 | Approuvé
Non | Fonctionnalité 5 |  | Frank C. |  | 2031-09-17 | 2031-09-21 | 5 | En attente
Non | Fonctionnalité 6 |  | Shari W. |  | 2031-09-22 | 2031-09-24 | 3 | Terminé
Non | SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2031-09-24 | 2031-10-05 | 12 | Non commencé
Non | Fonctionnalité 7 |  | Alex B. |  | 2031-09-24 | 2031-09-29 | 6 | Non commencé
Non | Fonctionnalité 8 |  | Kennedy K. |  | 2031-09-27 | 2031-10-02 | 6 | Non commencé
Non | Fonctionnalité 9 |  | Jacob S. |  | 2031-10-02 | 2031-10-05 | 4 | Non commencé
EXIGENCES
1. RÉCIT UTILISATEUR
En tant que client, je veux être en mesure de suivre l’état de ma commande afin de pouvoir planifier en conséquence.
CRITÈRES D’ACCEPTATION | • Le client doit pouvoir consulter les mises à jour en temps réel de l’état des commandes. • Des notifications doivent être envoyées en cas de changements d’état significatifs.
2. DESCRIPTION
NOM DE LA FONCTIONNALITÉ/ L’EXIGENCE | Système de suivi des commandes
DESCRIPTION | Développer un système qui permette aux clients de suivre l’état de leur commande, de la passation à la livraison. |  |  | PRIORITÉ | Élevée
ESTIMATION | 8 points d’effort
3. INTERDÉPENDANCES
RÉCITS UTILISATEURS INTERDÉPENDANTS | Aucun
INTERDÉPENDANCES EXTERNES | Intégration avec les API des services de messagerie pour les mises à jour en temps réel.
4. CRITÈRES D’ACCEPTATION
CRITÈRE 1 | Les clients peuvent voir l’état actuel (par exemple, traitement, expédition, livraison) lorsqu’ils se connectent.
CRITÈRE 2 | Les notifications sont envoyées par e-mail et les notifications push des applications mobiles.
5. HYPOTHÈSES ET CONTRAINTES
HYPOTHÈSES
Les clients disposent de connexions Internet stables pour des mises à jour en temps réel.
CONTRAINTES
L’allocation budgétaire pour l’intégration d’API tierces est limitée.
6. RISQUES ET ATTÉNUATION
RISQUE |  | IMPACT |  | ATTÉNUATION
Retards potentiels dans l’intégration des API des services de messagerie. |  | Peut retarder le déploiement de la fonctionnalité de suivi en temps réel. |  | Explorez d’autres API de messagerie et développez un plan de secours.
7. PLAN D’ITÉRATION/DE LANCEMENT
ITÉRATION : Sprint 5
RÉCITS UTILISATEURS INCLUS | Système de suivi des commandes, améliorations du profil utilisateur
DATE D’ACHÈVEMENT ESTIMÉE | Fin de ce sprint
8. EXAMEN ET NOTES RÉTROSPECTIVES
NOTES DE VÉRIFICATION | Système de suivi des commandes mis en œuvre avec succès. Certains utilisateurs ont signalé des retards de notification.
RÉTROSPECTIVE | Améliorer les performances du système de notification pour les futurs sprints.
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
Formulas:
DATE DE DÉBUT = MIN([DATE DE DÉBUT, row below]:G9)
DATE DE FIN = MAX([DATE DE FIN, row below]:H9)

## Exig. produit Agile VIERGE
MODÈLE D’EXIGENCES PRODUIT AGILE
NOM |  | Nom |  |  | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL
CHEF DE PROJET |  | Nom
À RISQUE | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D’EFFORT | DÉBUT | FIN | DURÉE en jours | ÉTAT | COMMENTAIRES
Oui | [7 empty] | Terminé
Non | [7 empty] | Terminé
Oui | [7 empty] | Non commencé
Non | [7 empty] | En cours
Oui | [7 empty] | Terminé
Oui | [7 empty] | Approuvé
Oui | [7 empty] | En attente
Oui | [7 empty] | Terminé
Oui | [7 empty] | Non commencé
Oui | [7 empty] | Non commencé
Oui | [7 empty] | Non commencé
Oui | [7 empty] | Non commencé
EXIGENCES
1. RÉCIT UTILISATEUR
En tant que [type d’utilisateur], je souhaite [but] pour que [raison/avantage].
CRITÈRES D’ACCEPTATION | Spécifiez les conditions d’achèvement du récit utilisateur.
2. DESCRIPTION
NOM DE LA FONCTIONNALITÉ/ L’EXIGENCE | Nom de la fonctionnalité ou de l’exigence
DESCRIPTION | Explication détaillée de la fonctionnalité |  |  | PRIORITÉ | Moyenne
ESTIMATION | Points d’effort
3. INTERDÉPENDANCES
RÉCITS UTILISATEURS INTERDÉPENDANTS | Spécifiez les conditions d’achèvement du récit utilisateur.
INTERDÉPENDANCES EXTERNES | Spécifiez les conditions d’achèvement du récit utilisateur.
4. CRITÈRES D’ACCEPTATION
CRITÈRE 1 | Conditions spécifiques pour que chaque exigence soit considérée comme remplie
CRITÈRE 2 | Conditions spécifiques pour que chaque exigence soit considérée comme remplie
CRITÈRE 3 | Conditions spécifiques pour que chaque exigence soit considérée comme remplie
5. HYPOTHÈSES ET CONTRAINTES
HYPOTHÈSES
Hypothèse 1
Hypothèse 2
Hypothèse 3
Hypothèse 4
CONTRAINTES
Contrainte 1
Contrainte 2
Contrainte 3
Contrainte 4
6. RISQUES ET ATTÉNUATION
RISQUE |  | IMPACT |  | ATTÉNUATION
Identifier les risques potentiels ou les incertitudes |  | Évaluer l’impact potentiel sur le projet |  | Stratégie d’atténuation des risques
7. PLAN D’ITÉRATION/DE LANCEMENT
ITÉRATION : numéro d’itération ou jalon de lancement
RÉCITS UTILISATEURS INCLUS | Liste des récits utilisateurs inclus dans cette itération
DATE D’ACHÈVEMENT ESTIMÉE | Date d’achèvement prévue
8. EXAMEN ET NOTES RÉTROSPECTIVES
NOTES DE VÉRIFICATION | Commentaires ou observations après achèvement
RÉTROSPECTIVE | Enseignements tirés ou domaines à améliorer

## Clé - NE PAS SUPPRIMER
CLÉ - NE PAS SUPPRIMER
Élevée | ÉTAT | OUI/NON
Moyenne | Non commencé | Oui
Faible | En cours | Non
Terminé
Vérification requise
Approuvé
En retard
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.