## EXEMPLE de gestion des risques
MODÈLE DE PLAN DE GESTION DES ISQUES DE CONFORMITÉ
PROPRIÉTÉ DU PROJET
NOM DU PROJET | Conception et construction du nouveau siège social de l’entreprise
VUE D’ENSEMBLE DU PROJET | Le projet comprend la conception et la construction d’un nouveau siège pour Anderson Consulting, du début à la fin.
CHEF DE PROJET | Marie Gonzalez
COORDONNÉES
TÉLÉPHONE | E-MAIL |  | ADRESSE POSTALE
000-000-0000 |  |  | Rue, ville, état, code postal
VERSION
VERSION |  | DATE | AUTEUR
1.1.3 |  | 29/03/20XX | Timothy Roberts
RAISON
Les travaux de conception du bâtiment sont toujours en cours.
SECTIONS CONCERNÉES
TITRE DE LA SECTION |  | MODIFICATION
Conception |  | Modification n° 2
Préparation du site |  | Modification n° 2
DISTRIBUTION
MODE DE LIVRAISON |  | DATE D’ÉMISSION | DÉLIVRÉ À
E-mail |  | 30/03/20XX | Responsable de la conception
E-mail |  | 30/03/20XX | Responsable de la préparation du site
RÉCAPITULATIF
PROCESSUS D’ANALYSE ET D’ÉVALUATION DES RISQUES
Pendant quatre mois, une équipe d’Anderson Consulting a organisé des réunions en personne et en ligne pour discuter de la conception et de la construction du nouveau siège de l’entreprise, ainsi que pour élaborer un plan d’urgence global pour le projet. La première version du plan d’urgence a été élaborée par l’ensemble de l’équipe, tandis que les détails spécifiques ont été affinés au fur et à mesure que les différents services de l’entreprise l’examinaient et l’adaptaient.
ÉLABORATION D’UN PROCESSUS DE STRATÉGIES DE PRÉVENTION ET D’ATTÉNUATION DES RISQUES
L’équipe de projet d’Anderson Consulting a formé des groupes de travail pour analyser les différents risques identifiés pour le projet et pour développer des stratégies d’atténuation et des plans d’urgence. Chacun des plans d’urgence provisoires a été examiné par l’équipe élargie, ainsi que par les responsables des départements de l’entreprise qui seraient impliqués dans le plan.
CALENDRIER D’EXAMEN, PROCESSUS ET PARTIES RESPONSABLES
Toutes les versions du document du plan d’urgence, y compris la version initiale, sont examinées par l’équipe globale de planification des mesures d’urgence, le chef de l’équipe, le chef de projet de construction et chaque chef de service au sein d’Anderson Consulting. L’approbation de chacune de ces parties est requise pour chaque version du plan.
RÔLES ET RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES
NOM |  | RÔLE | RESPONSABILITÉS
Camille Jansen |  | Responsable du projet de construction | Superviser la conception et la construction du siège social
Mathieu Tobin |  | Chef d’équipe du plan d’urgence | Superviser le travail initial et continu de l’équipe du plan d’urgence
PROCESSUS DE SIGNALEMENT DES RISQUES
Chaque nouvelle version du plan est partagée avec les dirigeants de l’entreprise, y compris les chefs de service et les chefs de projet, afin de garantir l’alignement sur les buts et objectifs généraux de l’entreprise. Le plan est également communiqué à l’ensemble du personnel afin de le sensibiliser aux risques potentiels et aux procédures d’urgence.
ÉVALUATION DES RISQUES
IDENTIFICATION DES RISQUES
VUE D’ENSEMBLE DES RISQUES |  |  | DÉCLENCHEURS D’ÉVÉNEMENT OU DE MENACE
Le superviseur des matériaux du projet de construction et son équipe suivront le calendrier des besoins en matériaux, des achats et des livraisons. Il élaborera des plans d’urgence pour d’autres sources de matériaux en cas de problèmes potentiels de la chaîne d’approvisionnement. |  |  | Le superviseur des matériaux de construction notera tout retard important dans la livraison prévue des matériaux.
REGISTRE DES RISQUES
RISQUE IDENTIFIÉ |  | STATUT ACTUEL | STRATÉGIES D’ATTÉNUATION DES RISQUES
Les retards pris par le cabinet d’architectes dans la finalisation de la conception sont à l’origine de retards dans le calendrier du projet. |  | Dans les délais | Le responsable du projet de construction communique constamment avec le cabinet d’architectes ; l’entreprise a engagé un assistant pour assurer la liaison et répondre aux besoins et aux questions du cabinet.
Les retards dans l’obtention des permis requis pour les travaux sur le site et la construction peuvent entraîner des retards dans le calendrier du projet. |  | Pas de retard | Le responsable du projet de construction a chargé un assistant de suivre et de contrôler l’état d’avancement de tous les permis et de travailler avec les entrepreneurs en architecture et en construction.
L’achat et la livraison de certains matériaux de construction peuvent être retardés, ce qui pourrait avoir une incidence sur le calendrier du projet. |  | Pas de retard | Le superviseur des matériaux du projet de construction et son équipe suivront le moment où les matériaux sont nécessaires, achetés et programmés pour la livraison, et élaboreront des plans d’urgence répertoriant des sources supplémentaires de matériaux, en cas de problèmes potentiels avec la chaîne d’approvisionnement.
Les problèmes de financement entraînent des retards de paiement pour les travaux de conception et de construction en cours. |  | Pas de retard | L’entreprise a obtenu une approbation préliminaire pour tous les financements et le directeur financier est chargé de travailler avec les investisseurs afin d’obtenir toutes les informations nécessaires pour chaque phase du processus.
ANALYSE ET ÉVALUATION DES CONTINGENCES
Remplissez le tableau suivant pour chaque RISQUE IDENTIFIÉ. Voir LA MATRICE CI-DESSUS.
RISQUE IDENTIFIÉ |  | NIVEAU DE RISQUE | IMPACT POTENTIEL
Les retards pris par le cabinet d’architectes dans la finalisation de la conception sont à l’origine de retards dans le calendrier du projet. |  | C | Le fait de retarder le début des travaux de construction peut avoir une incidence sur les taux de financement.
Les retards dans l’obtention des permis requis pour les travaux sur le site et la construction peuvent entraîner des retards dans le calendrier du projet. |  | B | Un retard dans la réalisation du projet pourrait avoir un impact sur les taux de financement et la disponibilité du bâtiment.
L’achat et la livraison de certains matériaux de construction peuvent être retardés. |  | C | Les retards dans certaines parties de la construction peuvent ne pas affecter la date globale d’achèvement du bâtiment, mais peuvent tout de même avoir un impact sur les taux de financement.
Les problèmes de financement entraînent des retards de paiement pour les travaux de conception et de construction en cours. |  | D | Les retards de financement ne retardent pas nécessairement l’achèvement de l’ensemble du bâtiment, même si certaines parties de la construction sont retardées.
ATTÉNUATION
Remplissez le tableau suivant pour chaque RISQUE IDENTIFIÉ. Voir LE GRAPHIQUE D’ATTÉNUATION ci-dessus.
RISQUE IDENTIFIÉ | Les retards pris par le cabinet d’architectes dans la finalisation de la conception sont à l’origine de retards dans le calendrier du projet.
CATÉGORIE | A | MESURE D’ATTÉNUATION : Préventive ou d’urgence ? | Préventive
IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES |  | Modérée
PARTIES PRENANTES RESPONSABLES |  | Responsable du projet de construction
RISQUE IDENTIFIÉ | Les retards dans l’obtention des permis requis pour les travaux sur le site et la construction peuvent entraîner des retards dans le calendrier du projet.
CATÉGORIE | B | MESURE D’ATTÉNUATION : Préventive ou d’urgence ? | Préventive
IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES |  | Modérée
PARTIES PRENANTES RESPONSABLES |  | Responsable du projet de construction
RISQUE IDENTIFIÉ | L’achat et la livraison de certains matériaux de construction peuvent être retardés.
CATÉGORIE | B | MESURE D’ATTÉNUATION : Préventive ou d’urgence ? | Préventive et d’urgence
IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES |  | Faible/modérée
PARTIES PRENANTES RESPONSABLES |  | Superviseur des matériaux de construction
RISQUE IDENTIFIÉ | Les problèmes de financement entraînent des retards de paiement pour les travaux de conception et de construction en cours.
CATÉGORIE | B | MESURE D’ATTÉNUATION : Préventive ou d’urgence ? | Préventive
IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES |  | Fortes
PARTIES PRENANTES RESPONSABLES |  | Directeur financier
SUPERVISION DES RISQUES
VÉRIFICATION DES RISQUES ET PROBLÈMES vérifier les problèmes qui ont pu être remontés
FRÉQUENCE DE VÉRIFICATION
Le responsable du plan d’urgence examine le plan, les risques et les problèmes chaque semaine et en discute avec les responsables de la construction et de l’entreprise toutes les deux semaines.
PARTIES RESPONSABLES DE LA VÉRIFICATION
Responsable du plan d’urgence ; Responsable du projet de construction ; Responsable des matériaux de construction ; Directeur financier ; Dirigeants d’entreprise
SUPERVISION
FRÉQUENCE DE SUPERVISION
Le responsable du plan d’urgence surveille continuellement les problèmes.
PARTIES RESPONSABLES DE LA SUPERVISION
Responsable du plan d’urgence
REPORTING
FRÉQUENCE DU REPORTING
Le responsable du plan d’urgence signale chaque semaine à l’équipe chargée du plan d’urgence, ainsi qu’aux responsables de la construction et de l’entreprise, tout problème ou toute mise à jour du plan.
PARTIES RESPONSABLES DU REPORTING
Responsable du plan d’urgence
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Gestion des risques de conformi
MODÈLE DE PLAN DE GESTION DES RISQUES DE CONFORMITÉ
PROPRIÉTÉ DU PROJET
NOM DU PROJET
VUE D’ENSEMBLE DU PROJET
CHEF DE PROJET
COORDONNÉES
TÉLÉPHONE | E-MAIL |  | ADRESSE POSTALE
VERSION
VERSION |  | DATE | AUTEUR
RAISON
SECTIONS CONCERNÉES
TITRE DE LA SECTION |  | MODIFICATION
DISTRIBUTION
MODE DE LIVRAISON |  | DATE D’ÉMISSION | DÉLIVRÉ À
RÉCAPITULATIF
PROCESSUS D’ANALYSE ET D’ÉVALUATION DES RISQUES
ÉLABORATION D’UN PROCESSUS DE STRATÉGIES DE PRÉVENTION ET D’ATTÉNUATION DES RISQUES
CALENDRIER D’EXAMEN, PROCESSUS ET PARTIES RESPONSABLES
RÔLES ET RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES
NOM |  | RÔLE | RESPONSABILITÉS
PROCESSUS DE SIGNALEMENT DES RISQUES
ÉVALUATION DES RISQUES
IDENTIFICATION DES RISQUES
VUE D’ENSEMBLE DES RISQUES |  |  | DÉCLENCHEURS D’ÉVÉNEMENT OU DE MENACE
REGISTRE DES RISQUES
RISQUE IDENTIFIÉ |  | STATUT ACTUEL | STRATÉGIES D’ATTÉNUATION DES RISQUES
ANALYSE ET ÉVALUATION DES CONTINGENCES
Remplissez le tableau suivant pour chaque RISQUE IDENTIFIÉ. Voir LA MATRICE CI-DESSUS.
RISQUE IDENTIFIÉ |  | NIVEAU DE RISQUE | IMPACT POTENTIEL
ATTÉNUATION
Remplissez le tableau suivant pour chaque RISQUE IDENTIFIÉ. Voir LE GRAPHIQUE D’ATTÉNUATION ci-dessus.
RISQUE IDENTIFIÉ
CATÉGORIE |  | MESURE D’ATTÉNUATION : Préventive ou d’urgence ?
IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES
PARTIES PRENANTES RESPONSABLES
RISQUE IDENTIFIÉ
CATÉGORIE |  | MESURE D’ATTÉNUATION : Préventive ou d’urgence ?
IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES
PARTIES PRENANTES RESPONSABLES
RISQUE IDENTIFIÉ
CATÉGORIE |  | MESURE D’ATTÉNUATION : Préventive ou d’urgence ?
IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES
PARTIES PRENANTES RESPONSABLES
RISQUE IDENTIFIÉ
CATÉGORIE |  | MESURE D’ATTÉNUATION : Préventive ou d’urgence ?
IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES
PARTIES PRENANTES RESPONSABLES
SUPERVISION DES RISQUES
VÉRIFICATION DES RISQUES ET PROBLÈMES vérifier les problèmes qui ont pu être remontés
FRÉQUENCE DE VÉRIFICATION
PARTIES RESPONSABLES DE LA VÉRIFICATION
SUPERVISION
FRÉQUENCE DE SUPERVISION
PARTIES RESPONSABLES DE LA SUPERVISION
REPORTING
FRÉQUENCE DU REPORTING
PARTIES RESPONSABLES DU REPORTING

## Clés de notation - Ne pas suppr
CLÉS DE NOTATION - ne pas supprimer
MATRICE DES RISQUES | [5 empty] | ATTÉNUATION EN FONCTION DE LA CATÉGORIE
|  | IMPACT |  |  |  | CATÉGORIE | ACTION POSSIBLE
|  | FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE | EXTRÊME | A | En priorité, les mesures d’atténuation qui réduisent à la fois la probabilité et la gravité de ce risque doivent être identifiées et mises en œuvre au cours de la phase de planification des projets et suivies tout au long du cycle de vie du projet.
PROBABILITÉ | FAIBLE | N | D | C | A | B | Les mesures d’atténuation qui réduisent à la fois la probabilité et la gravité de ce risque doivent être identifiées et mises en œuvre au cours de la phase de planification des projets et suivies tout au long du cycle de vie du projet.
| MOYENNE | D | C | B | A | C | Les mesures d’atténuation qui réduisent la probabilité de ce risque doivent être identifiées et chiffrées en vue d’une éventuelle exécution. Ces mesures doivent être contrôlées tout au long du cycle de vie du projet.
| ÉLEVÉE | C | B | A | A | D | Les mesures d’atténuation qui réduisent la probabilité de ce risque doivent être identifiées et chiffrées en vue d’une éventuelle exécution. Il n’est peut-être pas nécessaire de réexaminer régulièrement ces actions, sauf si le niveau de risque augmente au fil du temps.
[6 empty] | N | Notez le risque uniquement si le niveau de risque augmente au fil du temps.

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.