## EXEMPLE - Évaluation des risque
EXEMPLE DE MODÈLE SIMPLE D’ÉVALUATION DES RISQUES DE CONFORMITÉ
ID DE PROJET | NOM DU PROJET |  |  | CHEF DE PROJET
1234 | PROJET OMÉGA |  |  | LORI GARCIA
[5 empty] | ÉVALUATION DES RISQUES | [5 empty] | APRÈS ATTÉNUATION |  |  | AVIS
RÉF./ID | THÈME | RISQUE | ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE | ACTIVITÉS DE CONTRÔLE | GRAVITÉ DU RISQUE | PROBABILITÉ DU RISQUE | NIVEAU DE RISQUE | ATTÉNUATIONS / AVERTISSEMENTS / RECOURS | INFORMATION ET COMMUNICATION | CONTRÔLES PRÉSENTS ? | GRAVITÉ DU RISQUE | PROBABILITÉ DU RISQUE | NIVEAU DE RISQUE | ACCEPTABLE POUR CONTINUER ? | COMMENTAIRES ET REMARQUES
1.1 | Reprise après sinistre | Absence de capacités de sauvegarde et de vérification des données sur site en cas de sinistre. | Dupliquez le centre de données hors site de manière à ce que l’un d’entre eux soit sur place, et que nous disposions d’une redondance précise et fiable des données entre les deux, en cas de catastrophe naturelle. | Fixer les objectifs du plan de récupération. | ACCEPTABLE | POSSIBLE | FAIBLE | Tests de redondance de centres de données distincts. | Réunion du service informatique sur les normes PII et RGPD. | OUI | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | FAIBLE | OUI | Remarques
1.2 | Intégration de données |  |  |  | TOLÉRABLE | POSSIBLE | MOYENNE |  |  | NON | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | FAIBLE | OUI | Remarques
1.3 | Risque d’accès |  |  |  | INDÉSIRABLE | PROBABLE | ÉLEVÉE |  |  | OUI | TOLÉRABLE | POSSIBLE | MOYENNE | OUI | Remarques
2.1 | Superviser la conformité réglementaire |  |  |  | INTOLÉRABLE | PROBABLE | EXTRÊME |  |  | OUI | INDÉSIRABLE | PROBABLE | ÉLEVÉE | NON | Remarques
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Évaluation des risques - VIERGE
MODÈLE SIMPLE D’ÉVALUATION DES RISQUES DE CONFORMITÉ
ID DE PROJET | NOM DU PROJET |  |  | CHEF DE PROJET
[5 empty] | ÉVALUATION DES RISQUES | [5 empty] | APRÈS ATTÉNUATION |  |  | AVIS
RÉF./ID | THÈME | RISQUE | ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE | ACTIVITÉS DE CONTRÔLE | GRAVITÉ DU RISQUE | PROBABILITÉ DU RISQUE | NIVEAU DE RISQUE | ATTÉNUATIONS / AVERTISSEMENTS / RECOURS | INFORMATION ET COMMUNICATION | CONTRÔLES PRÉSENTS ? | GRAVITÉ DU RISQUE | PROBABILITÉ DU RISQUE | NIVEAU DE RISQUE | ACCEPTABLE POUR CONTINUER ? | COMMENTAIRES ET REMARQUES
[5 empty] | ACCEPTABLE | POSSIBLE | FAIBLE |  |  | OUI | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | FAIBLE | OUI
[5 empty] | TOLÉRABLE | POSSIBLE | MOYENNE |  |  | NON | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | FAIBLE | OUI
[5 empty] | INDÉSIRABLE | PROBABLE | ÉLEVÉE |  |  | OUI | TOLÉRABLE | POSSIBLE | MOYENNE | OUI
[5 empty] | INTOLÉRABLE | PROBABLE | EXTRÊME |  |  | OUI | INDÉSIRABLE | PROBABLE | ÉLEVÉE | NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

## Clé de matrice - NE PAS SUPPRIM
CLÉDE NOTATION DES RISQUES |  | FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE | EXTRÊME
|  | ACCEPTABLE | ALARP (aussi bas que raisonnablement possible) | GÉNÉRALEMENT INACCEPTABLE | INTOLÉRABLE
|  | OK POUR CONTINUER | PRENDRE DES MESURES D’ATTÉNUATION | DEMANDER UNE ASSISTANCE | METTRE EN ATTENTE
|  | GRAVITÉ |  |  |  | GRAVITÉ DU RISQUE | PROBABILITÉ DU RISQUE | NIVEAU DE RISQUE | ACCEPTABLE POUR CONTINUER ? | CONTRÔLES PRÉSENTS ?
|  | ACCEPTABLE | TOLÉRABLE | INDÉSIRABLE | INTOLÉRABLE | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | FAIBLE | OUI | OUI
|  | PEU À PAS D’EFFET | DES EFFETS SONT RESSENTIS, MAIS NE SONT PAS DÉTERMINANTS POUR LES RÉSULTATS | IMPACT SÉRIEUX SUR LE DÉROULEMENT DE L’ACTION ET LE RÉSULTAT | POURRAIT ENTRAÎNER UNE CATASTROPHE | TOLÉRABLE | POSSIBLE | MOYENNE | NON | NON
PROBABILITÉ | IMPROBABLE | FAIBLE | MOYENNE | MOYENNE | ÉLEVÉE | INDÉSIRABLE | PROBABLE | ÉLEVÉE
| IL EST PEU PROBABLE QUE LE RISQUE SE PRODUISE |  |  |  |  | INTOLÉRABLE |  | EXTRÊME
| POSSIBLE | FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE | EXTRÊME
LE RISQUE EST SUSCEPTIBLE DE SE PRODUIRE
| PROBABLE | MOYENNE | ÉLEVÉE | ÉLEVÉE | EXTRÊME
LE RISQUE SE PRODUIRA
|  | ACCEPTABLE | TOLÉRABLE | INDÉSIRABLE | INTOLÉRABLE
| IMPROBABLE | FAIBLE | MOYENNE | MOYENNE | ÉLEVÉE
| POSSIBLE | FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE | EXTRÊME
| PROBABLE | MOYENNE | ÉLEVÉE | ÉLEVÉE | EXTRÊME

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.