## EXEMPLE - Plan de projet agile
MODÈLE DE PLAN DE PROJET AGILE
| NOM DU PROJET | Sortie du produit |  |  | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL | LIVRABLE DU PROJET
| CHEF DE PROJETS | Alex B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D’EFFORT | DÉBUT | FIN | DURÉE en jours | STATUT | COMMENTAIRES
Non | SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 | 11
Oui | Fonctionnalité 1 |  | Frank C. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 | 5 | Terminée
Non | Fonctionnalité 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 6 | En cours
Non | Fonctionnalité 3 |  | Jacob S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 5 | En retard
Non | SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 9
Non | Fonctionnalité 4 |  | Alex B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2 | Approuvée
Oui | Fonctionnalité 5 |  | Frank C. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 5 | Vérification requise
Non | Fonctionnalité 6 |  | Shari W. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 3 | En attente
Non | SPRINT 3 |  | Charlotte W. |  | 2025-09-24 | 2025-10-05 | 12
Non | Fonctionnalité 7 |  | Alex B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 5 | Non commencée
Non | Fonctionnalité 8 |  | Kennedy K. |  | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 9 | Non commencée
Non | Fonctionnalité 9 |  | Jacob S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 4 | Non commencée
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
Formulas:
DATE DE DÉBUT = MIN([DATE DE DÉBUT, row below]:G9)
DATE DE FIN = MAX([DATE DE FIN, row below]:H9)

## VIERGE - Plan de projet agile
MODÈLE DE PLAN DE PROJET AGILE
| NOM DU PROJET |  |  |  | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL | LIVRABLE DU PROJET
| CHEF DE PROJETS | [6 empty] | ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D’EFFORT | DÉBUT | FIN | DURÉE en jours | STATUT | COMMENTAIRES
| SPRINT 1 |  |  |  | 0 | 0
Fonctionnalité 1
Fonctionnalité 2
Fonctionnalité 3
| SPRINT 2 |  |  |  | 0 | 0
Fonctionnalité 4
Fonctionnalité 5
Fonctionnalité 6
| SPRINT 3 |  |  |  | 0 | 0
Fonctionnalité 7
Fonctionnalité 8
Fonctionnalité 9
Formulas:
DATE DE DÉBUT = MIN([DATE DE DÉBUT, row below]:G9)
DATE DE FIN = MAX([DATE DE FIN, row below]:H9)
Double-cliquez sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres des limites minimum et maximum sous les options de l’axe.

## Légendes déroulantes - Ne pas s
LÉGENDES DÉROULANTES
OUI/NON | PRIORITÉ | STATUT
Oui | Faible | Non commencée
Non | Moyenne | En cours
| Élevée | Terminée
Vérification requise
Approuvée
En retard
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.