## Projet Agile avec diagramme de
PROJET AGILE AVEC MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT POUR MAC
| NOM DU PROJET | RESPONSABLE DU PROJET |  | AVANCEMENT GÉNÉRAL | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | NOMBRE TOTAL DE JOURS |  | LIVRABLE DU PROJET
| Sortie de produit | Alex B. |  | 20% | 2028-09-02 | 2028-10-10 | 38
ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION
À RISQUE | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS DE RÉCIT | DÉBUT | FIN | JOURS | STATUT | POINTS DE RÉCIT | LÉGENDE DES STATUTS
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | TERMINÉE |  | TERMINÉE
| Fonctionnalité 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | TERMINÉE |  | EN COURS
| Fonctionnalité 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | TERMINÉE |  | EN ATTENTE
| Fonctionnalité 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | EN RETARD |  | EN RETARD
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | EN COURS |  | NON COMMENCÉE
| Fonctionnalité 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | EN COURS
| Fonctionnalité 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | EN ATTENTE
| Fonctionnalité 6 |  | Charlotte W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | NON COMMENCÉE
| Sprint 3 |  | Charlotte W. |  | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | NON COMMENCÉE
| Fonctionnalité 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | NON COMMENCÉE
| Fonctionnalité 8 |  | Jean K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NON COMMENCÉE
| Fonctionnalité 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NON COMMENCÉE
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Projet Agile vierge avec diagra
PROJET AGILE AVEC MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT POUR MAC
| NOM DU PROJET | RESPONSABLE DU PROJET |  | AVANCEMENT GÉNÉRAL | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | NOMBRE TOTAL DE JOURS |  | LIVRABLE DU PROJET
0
ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION
À RISQUE | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS DE RÉCIT | DÉBUT | FIN | JOURS | STATUT | POINTS DE RÉCIT | LÉGENDE DES STATUTS
[7 empty] | 0 |  |  | TERMINÉE
[7 empty] | 0 |  |  | EN COURS
[7 empty] | 0 |  |  | EN ATTENTE
[7 empty] | 0 |  |  | EN RETARD
[7 empty] | 0 |  |  | NON COMMENCÉE
0
0
0
0
0
0
0
Double-cliquez sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres des limites minimum et maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.