## EXEMPLE - Planification des cap
MODÈLE DE PLANIFICATION DES CAPACITÉS D’ÉQUIPE SCRUM AGILE
CAPACITÉ DE L’ÉQUIPE - HEURES | [7 empty] | HEURES DISPONIBLES POUR LE SPRINT
|  | RÔLES | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 6 | Rôle 7 | Rôle 8
ACTIVITÉS SCRUM RÉCURRENTES |  |  | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 6 | Rôle 7 | Rôle 8 | TOTAL | REMARQUES
Activité Scrum récurrente 1 |  |  | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |  | 17.5
Activité Scrum récurrente 2 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3
Activité Scrum récurrente 3 |  |  | Rôle 1 Rôle 1: 1.25; Rôle 2 Rôle 2: 2; HEURES DISPONIBLES POUR LE SPRINT Rôle 6 Rôle 6: 2 | 5.25
Activité Scrum récurrente 4 |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 12
Activité Scrum récurrente 5 |  |  | Rôle 1 Rôle 1: 0.5; Rôle 2 Rôle 2: 1; Rôle 4 Rôle 4: 1; HEURES DISPONIBLES POUR LE SPRINT Rôle 6 Rôle 6: 1 | 3.5
Activité Scrum récurrente 6 |  |  | Rôle 3 Rôle 3: 1; Rôle 4 Rôle 4: 2.25; Rôle 5 Rôle 5: 1; HEURES DISPONIBLES POUR LE SPRINT Rôle 6 Rôle 6: 3 | 7.25
Activité Scrum récurrente 7 |  |  | Rôle 2 Rôle 2: 2; Rôle 3 Rôle 3: 2; Rôle 4 Rôle 4: 2; Rôle 5 Rôle 5: 2 | 8
SOUS-TOTAL | ACTIVITÉS SCRUM RÉCURRENTES |  | 6.25 | 11.25 | 8.75 | 10.5 | 7.75 | 9 | 2 | 1 | 56.5
ACTIVITÉS NON-SCRUM RÉCURRENTES |  |  | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 6 | Rôle 7 | Rôle 8 | TOTAL | REMARQUES
Activité non-Scrum récurrente 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2.25 |  | 1 |  | 7.25
Activité non-Scrum récurrente 2 |  |  | 2 |  | 2.5 | 2 |  | 1 |  | 1 | 8.5
Activité non-Scrum récurrente 3 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 0.5 | 5.5
Activité non-Scrum récurrente 4 |  |  | Rôle 2: 1; Rôle 4: 1; Rôle 5: 4; Rôle 7: 1 | 7
Activité non-Scrum récurrente 5 |  |  | 1 |  | 3.5 | 2 |  | 1 |  | 0.5 | 8
Activité non-Scrum récurrente 6 |  |  | Rôle 1: 2; Rôle 6: 1; Rôle 8: 3.75 | 6.75
Activité non-Scrum récurrente 7 |  |  | Rôle 2: 1; Rôle 4: 2; Rôle 5: 0.5; Rôle 7: 1 | 4.5
SOUS-TOTAL | ACTIVITÉS NON-SCRUM RÉCURRENTES |  | 7 | 3 | 7 | 11 | 6.75 | 4 | 3 | 5.75 | 47.5
ACTIVITÉS NON RÉCURRENTES |  |  | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 6 | Rôle 7 | Rôle 8 | TOTAL | REMARQUES
Activité non récurrente 1 |  |  | Rôle 1: 5; Rôle 3: 8; Rôle 5: 7; Rôle 8: 8 | 28
Activité non récurrente 2 |  |  | Rôle 2: 4; Rôle 4: 8; Rôle 7: 8 | 20
Activité non récurrente 3 |  |  | Rôle 3: 4; Rôle 6: 3 | 7
Activité non récurrente 4 |  |  | Rôle 1: 3; Rôle 2: 3; Rôle 4: 2 | 8
Activité non récurrente 5 |  |  | Rôle 5: 4; Rôle 6: 3; Rôle 7: 2; Rôle 8: 1 | 10
Activité non récurrente 6 |  |  | Rôle 1: 2; Rôle 4: 2 | 4
Activité non récurrente 7 |  |  | Rôle 3: 2 | 2
SOUS-TOTAL | ACTIVITÉS NON RÉCURRENTES |  | 10 | 7 | 14 | 12 | 11 | 6 | 10 | 9 | 79
SOUS-TOTAL |  |  | 23.25 | 21.25 | 29.75 | 33.5 | 25.5 | 19 | 15 | 15.75 | 183
| JOURS | HEURES
TAILLE DU SPRINT | 10 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640
DISPONIBILITÉS MOINS HEURES NON TRAVAILLÉES |  |  | 56.75 | 58.75 | 50.25 | 46.5 | 54.5 | 61 | 65 | 64.25 | 457
FACTEUR DE CONCENTRATION INDIVIDUELLE |  |  | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 6 | Rôle 7 | Rôle 8 | MOYENNE
Saisissez un pourcentage pour chaque rôle. Plus le pourcentage est élevé, plus la distraction est importante. |  |  | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 55% | 28.75%
TEMPS NON CONSACRÉ À DES TÂCHES |  |  | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 6 | Rôle 7 | Rôle 8 | TOTAL
SOUS-TOTAL | TEMPS NON CONSACRÉ À DES TÂCHES |  | 5.675 | 8.8125 | 10.05 | 11.625 | 16.35 | 21.35 | 26 | 35.3375 | 135.2
TOTAL NON TRAVAILLÉ |  |  | 28.925 | 30.0625 | 39.8 | 45.125 | 41.85 | 40.35 | 41 | 51.0875 | 318.2
|  |  | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 6 | Rôle 7 | Rôle 8 | TOTAL
HEURES DISPONIBLES POUR LE SPRINT |  |  | 51.075 | 49.9375 | 40.2 | 34.875 | 38.15 | 39.65 | 39 | 28.9125 | 321.8
HEURES DISPONIBLES POUR LE SPRINT |  |  | Rôle 1: 321.8
TEMPS NON CONSACRÉ À DES TÂCHES |  |  | Rôle 1: 135.2
ACTIVITÉS NON RÉCURRENTES |  |  | Rôle 1: 79
ACTIVITÉS NON-SCRUM RÉCURRENTES |  |  | Rôle 1: 47.5
ACTIVITÉS SCRUM RÉCURRENTES |  |  | Rôle 1: 56.5
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Planification des capacités Scr
MODÈLE DE PLANIFICATION DES CAPACITÉS D’ÉQUIPE SCRUM AGILE
– L’utilisateur doit définir les rôles à la ligne 7. – Remplissez les colonnes d’activités, d’heures et de remarques dans chaque tableau. – Les sous-totaux et totaux des activités Scrum récurrentes, des activités non-Scrum récurrentes et des activités non récurrentes se calculent automatiquement. – Définissez la taille de sprint à la ligne 42 (actuellement définie sur 10 jours de 8 heures). – Enfin, définissez un facteur de concentration individuelle pour chaque rôle à la ligne 47. Plus le pourcentage est élevé, plus la distraction est importante. – Les diagrammes se remplissent automatiquement au fur et à mesure que les données sont saisies.
CAPACITÉ DE L’ÉQUIPE - HEURES | [7 empty] | HEURES DISPONIBLES POUR LE SPRINT
Saisissez les rôles (DEV1, FE1, QE, etc.) sur cette ligne. Les champs de rôle dans les tableaux et les diagrammes se remplissent automatiquement. |  | RÔLES | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 6 | Rôle 7 | Rôle 8
ACTIVITÉS SCRUM RÉCURRENTES |  |  | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 6 | Rôle 7 | Rôle 8 | TOTAL | REMARQUES
Activité Scrum récurrente 1 | [10 empty] | 0
Activité Scrum récurrente 2 | [10 empty] | 0
Activité Scrum récurrente 3 | [10 empty] | 0
Activité Scrum récurrente 4 | [10 empty] | 0
Activité Scrum récurrente 5 | [10 empty] | 0
Activité Scrum récurrente 6 | [10 empty] | 0
Activité Scrum récurrente 7 | [10 empty] | 0
SOUS-TOTAL | ACTIVITÉS SCRUM RÉCURRENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVITÉS NON-SCRUM RÉCURRENTES |  |  | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 6 | Rôle 7 | Rôle 8 | TOTAL | REMARQUES
Activité non-Scrum récurrente 1 | [10 empty] | 0
Activité non-Scrum récurrente 2 | [10 empty] | 0
Activité non-Scrum récurrente 3 | [10 empty] | 0
Activité non-Scrum récurrente 4 | [10 empty] | 0
Activité non-Scrum récurrente 5 | [10 empty] | 0
Activité non-Scrum récurrente 6 | [10 empty] | 0
Activité non-Scrum récurrente 7 | [10 empty] | 0
SOUS-TOTAL | ACTIVITÉS NON-SCRUM RÉCURRENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVITÉS NON RÉCURRENTES |  |  | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 6 | Rôle 7 | Rôle 8 | TOTAL | REMARQUES
Activité non récurrente 1 | [10 empty] | 0
Activité non récurrente 2 | [10 empty] | 0
Activité non récurrente 3 | [10 empty] | 0
Activité non récurrente 4 | [10 empty] | 0
Activité non récurrente 5 | [10 empty] | 0
Activité non récurrente 6 | [10 empty] | 0
Activité non récurrente 7 | [10 empty] | 0
SOUS-TOTAL | ACTIVITÉS NON RÉCURRENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JOURS | HEURES
TAILLE DU SPRINT | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISPONIBILITÉS MOINS HEURES NON TRAVAILLÉES | [10 empty] | 0
FACTEUR DE CONCENTRATION INDIVIDUELLE |  |  | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 6 | Rôle 7 | Rôle 8 | MOYENNE
Saisissez un pourcentage pour chaque rôle. Plus le pourcentage est élevé, plus la distraction est importante.
TEMPS NON CONSACRÉ À DES TÂCHES |  |  | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 6 | Rôle 7 | Rôle 8 | TOTAL
SOUS-TOTAL | TEMPS NON CONSACRÉ À DES TÂCHES | [9 empty] | 0
TOTAL NON TRAVAILLÉ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 6 | Rôle 7 | Rôle 8 | TOTAL
HEURES DISPONIBLES POUR LE SPRINT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEURES DISPONIBLES POUR LE SPRINT |  |  | Rôle 1: 0
TEMPS NON CONSACRÉ À DES TÂCHES |  |  | Rôle 1: 0
ACTIVITÉS NON RÉCURRENTES |  |  | Rôle 1: 0
ACTIVITÉS NON-SCRUM RÉCURRENTES |  |  | Rôle 1: 0
ACTIVITÉS SCRUM RÉCURRENTES |  |  | Rôle 1: 0

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.