## Flux de travail et planning de
MODÈLE DE FLUX DE TRAVAIL ET PLANNING DE GESTION DE PROJET MARKETING
| INTITULÉ DU PROJET |  | DATE DE DÉBUT
|  |  | 2024-01-02 |  |  | DURÉE DU PROJET
| RESPONSABLE DE PROJET MARKETING |  | DATE DE FIN |  |  | en jours
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
N° WBS | NOM DE LA TÂCHE | STATUT | ATTRIBUÉE À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE EN JOURS | COMMENTAIRES | STATUT
1 | CONCEPTION ET LANCEMENT DU PROJET | Terminée |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 40 |  | Non commencée
1.1 | Définir des objectifs et des indicateurs clés de performance | Terminée |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | En cours
1.2 | – Recherche | Terminée |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | En attente
1.3 | – Hiérarchisation | Terminée |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Clarification des exigences du projet | Terminée |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Directives | En cours |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
2 | DÉFINITION ET PLANIFICATION DU PROJET | En cours |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Évaluation des ressources | En attente |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – Budget | En cours |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Ventilation des tâches et jalons | En cours |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Sélection et préparation de l’équipe | Terminée |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | LANCEMENT ET EXÉCUTION DU PROJET | Terminée |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 39
3.1 | – Création de contenu | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – Communication d’équipe | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | — Vérification et approbation | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | — Vérification | Non commencée |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Publication de contenu | Non commencée |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
4 | CLÔTURE ET APPRENTISSAGE DU PROJET | En cours |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Measure and Assess | In Progress |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Team Post-Mortem | On Hold |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Action Plan | Not Started |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Flux de travail vierge de gesti
Modèle de flux de travail et planning de gestion de projet marketing
| INTITULÉ DU PROJET |  | DATE DE DÉBUT
DURÉE DU PROJET
| RESPONSABLE DE PROJET MARKETING |  |  |  |  | en jours
1
N° WBS | NOM DE LA TÂCHE | STATUT | ATTRIBUÉE À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE EN JOURS | COMMENTAIRES | STATUT
1 | CONCEPTION ET LANCEMENT DU PROJET |  |  |  |  | 1 |  | Non commencée
1.1 | [5 empty] | 1 |  | En cours
1.1.1 | [5 empty] | 1 |  | Terminée
1.2 | [5 empty] | 1 |  | En attente
1.3 | [5 empty] | 1
1.4 | [5 empty] | 1
1.5 | [5 empty] | 1
1.6 | [5 empty] | 1
2 | DÉFINITION ET PLANIFICATION DU PROJET |  |  |  |  | 1
2.1 | [5 empty] | 1
2.2 | [5 empty] | 1
2.3 | [5 empty] | 1
2.4 | [5 empty] | 1
3 | LANCEMENT ET EXÉCUTION DU PROJET |  |  |  |  | 1
3.1 | [5 empty] | 1
3.2 | [5 empty] | 1
3.2.1 | [5 empty] | 1
3.2.2 | [5 empty] | 1
3.3 | [5 empty] | 1
3.3.1 | [5 empty] | 1
4 | CLÔTURE ET APPRENTISSAGE DU PROJET |  |  |  |  | 1
4.1 | [5 empty] | 1
4.2 | [5 empty] | 1
4.3 | [5 empty] | 1
Double-cliquez sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres des limites minimum et maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.