## Exemple plan mise œuvre nouv pr
MODÈLE DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE NOUVEAUX PROCESSUS
| NOM DU PROJET |  |  |  | DATE | STATUT DU PROJET | % D’AVANCEMENT
| PROJET BÊTA |  |  |  | JJ/MM/AA | EN BONNE VOIE | 45%
ÉCHÉANCIER DES TÂCHES
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLEAU DES TÂCHES
| NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉE À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | Risque | PRIORITÉ | COMMENTAIRES
| Définition de la réunion de lancement | Alex B. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Terminée | Faible | Moyenne
| Définition des objectifs | Frank C. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | En cours | Moyenne | Faible
| Demandes de détails | Jacob S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | En retard | Élevée | Élevée
| Demandes de matériel | Jacob S. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | En cours | Faible | Moyenne
| Plan final des ressources | Jacob S. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Terminée | Moyenne | Moyenne
| Dotation en personnel | Alex B. | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Terminée | Faible | Moyenne
| Demandes techniques | Frank C. | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | Non commencée | Faible | Faible
| Formation | Kennedy K. | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | En cours | Moyenne | Élevée
| Tests | Jacob S. | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | En retard | Moyenne | Faible
| Finalisation du développement | Alex B. | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | Non commencée | Élevée | Élevée
| Configuration matérielle | Kennedy K. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | En retard | Élevée | Élevée
| TESTS DU SYSTÈME | Donald W. | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 1 | Terminée | Élevée | Élevée
| STATUT DE LA TÂCHE (%) |  |  |  | DE L’ORGANISATION
| STATUT | NOMBRE | % |  | PLANIFIÉ | 80000
| Non commencée | 2 | 16.67% |  | RÉEL | 50000
| En cours | 3 | 25%
| Terminée | 4 | 33.33%
| En retard | 3 | 25%
| En attente | 0 | 0%
| TOTAL | 12 | 100%
| PRIORITÉ DE LA TÂCHE % |  |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
| PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 5
| Élevée | 0 |  |  | Actions | 2
| Moyenne | 0 |  |  | Demandes de changement | 4
| Faible | 0
0
| TOTAL | 0 | 0%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Plan vierge mise œuvre nouv pro
MODÈLE DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE NOUVEAUX PROCESSUS
NOM DU PROJET |  |  |  | DATE | STATUT DU PROJET | % D'AVANCEMENT
|  |  |  | MM/JJ/AA | EN BONNE VOIE | 72% |  | Saisissez les données du tableau de bord dans les tableaux commençant à la ligne 8. Les graphiques du tableau de bord se remplissent automatiquement.
ÉCHÉANCIER DES TÂCHES
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉE À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | Risque | PRIORITÉ | COMMENTAIRES
Recrutement de candidats |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée | Moyenne
Mener des actions disciplinaires |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée | Faible
Concevoir et mettre à jour les politiques de l’entreprise |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée | Élevée
Tenir les dossiers des employés |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée | Moyenne
Effectuez une analyse des bénéfices |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée | Moyenne
Formation et développement des employés |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée | Moyenne
Effectuez une analyse des tâches et des descriptions de rôles |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée | Faible
Surveiller les performances des employés |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée | Élevée
Résoudre les conflits internes des employés |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée | Faible
Déboursez des récompenses et des incitations |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée | Élevée
Définir des normes pour les promotions |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée | Élevée
Enquêter sur les plaintes internes |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée | Élevée
STATUT DE LA TÂCHE (%) |  |  |  | DE L’ORGANISATION
STATUT | NOMBRE | % |  | PLANIFIÉ | 0
Non commencée | 0 | 0% |  | RÉEL | 0
En cours | 0 | 0%
Terminée | 12 | 100%
En retard | 0 | 0%
En attente | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
PRIORITÉ DE LA TÂCHE % |  |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 0
Élevée | 12 | 100% |  | Actions | 0
Moyenne | 0 | 0% |  | Demandes de changement | 0
Faible | 0 | 0%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## Légendes déroulantes - ne pas s
LÉGENDES DÉROULANTES - NE PAS SUPPRIMER
STATUT | PRIORITÉ/RISQUE
Non commencée | Élevée
En cours | Moyenne
Terminée | Faible
En retard
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.