## Slide 1
EXEMPLE DE MODÈLE DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE PROCESSUS MARKETING POUR POWERPOINT
PRÉSENTATION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE PROCESSUS MARKETING
POSITIVE CHARGE
01/05/20XX

## Slide 2
PHASE 1
Recherche et analyse
TÂCHE 3
Développer les personnalités des clients, p. ex. les usagers soucieux de l’environnement, les voyageurs long-courriers, les entreprises de logistique commerciale.
TÂCHE 2
Analyser l’infrastructure de recharge et les modèles tarifaires de la concurrence.
TÂCHE 1
Identifier les villes/zones cibles ayant le plus haut taux de possession de VE.
POSITIVE CHARGE — PHASE 1
TÂCHE 4
Évaluer la perception actuelle de la marque et la présence en ligne de « Positive Charge ».

## Slide 3
TÂCHE 3
Allouer un budget pour des collaborations avec des fabricants ou des concessionnaires de VE.
TÂCHE 2
Déterminer les plateformes publicitaires pour atteindre les entreprises de logistique et les propriétaires de VE individuels.
TÂCHE 1
Définir des indicateurs clé de performances pour l’acquisition et l’engagement des utilisateurs sur l’application « Positive Charge ».
POSITIVE CHARGE — PHASE 2
TÂCHE 4
Concevoir une stratégie de contenu mettant l’accent sur les avantages et le caractère unique de « Positive Charge ».
PHASE 2
Développement de la stratégie

## Slide 4
TÂCHE 3
Augmenter la présence sur les réseaux sociaux grâce à des témoignages de clients et du contenu sur la réalisation.
TÂCHE 2
Lancer des campagnes d’e-mail ciblées aux entreprises logistiques sur les forfaits de recharge en gros.
TÂCHE 1
Lancer une série de vidéos pédagogiques sur les avantages environnementaux de l’utilisation des bornes « Positive Charge ».
POSITIVE CHARGE — PHASE 3
TÂCHE 4
Collaborer avec des entreprises locales près des bornes de recharge pour des promotions mutuelles.
PHASE 3
Exécution et déploiement

## Slide 5
TÂCHE 3
Ajuster la stratégie de contenu en fonction des métriques d’engagement des utilisateurs.
TÂCHE 2
Optimiser les campagnes publicitaires en fonction des taux de clics et des conversions.
TÂCHE 1
Surveiller les rétroactions des utilisateurs sur l’application « Positive Charge » et améliorer l’expérience utilisateur.
POSITIVE CHARGE — PHASE 4
TÂCHE 4
Interroger les utilisateurs sur les fonctionnalités ou les emplacements souhaités pour les nouvelles bornes de recharge.
PHASE 4
Surveillance et optimisation, rétroactions
TÂCHE 5
Générer un rapport mensuel présentant la croissance des inscriptions des utilisateurs et de l’utilisation des bornes.
TÂCHE 6
Évaluer le retour sur investissement des partenariats avec les entreprises locales et les concessionnaires de VE, et recueillir les rétroactions des partenaires logistiques sur leur expérience et leurs besoins en matière de recharge.

## Slide 6
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
IDENTIFIER LES VILLES CIBLES
00/00/0000
ANALYSER L’INFRASTRUCTURE
00/00/0000
ÉVALUER LA MARQUE
00/00/0000
DÉFINIR DES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
00/00/0000
DÉTERMINER LES PLATEFORMES PUBLICITAIRES
00/00/0000
CONCEVOIR LA STRATÉGIE DE CONTENU
00/00/0000
LANCER UNE SÉRIE VIDÉO
00/00/0000
CIBLER LES E-MAILS
00/00/0000
ÉTABLIR DES PARTENARIATS AVEC DES ENTREPRISES LOCALES
00/00/0000
ANALYSER LES COMMENTAIRES DES UTILISATEURS
00/00/0000
AJUSTER LA STRATÉGIE DE CONTENU
00/00/0000
RAPPORT MENSUEL, ANALYSE DES RÉTROACTIONS
00/00/0000
JALON 1
MODÈLES TARIFAIRES
JALON 2
SENSIBILISATION DES ENTREPRISES DE LOGISTIQUE
JALON 3
PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
JALON 4
INTERROGER LES UTILISATEURS SUR LES FONCTIONNALITÉS OU LES EMPLACEMENTS SOUHAITÉS POUR LES NOUVELLES BORNES DE RECHARGE
ÉCHÉANCIER DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE

## Slide 7
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont uniquement donnés à titre de référence. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation ou la disponibilité du site web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.