## ier de rénovation résidentielle
MODÈLE DE CHRONOLOGIE DE RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE
NOM DU PROJET |  | CHEF DE PROJET |  |  | DATE DE DÉBUT
[5 empty] | 2017-09-18 | <--Entrez la date du lundi de la première semaine.
PRIORITÉ | NOM DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE | STATUT | POURCENTAGE D’ACHÈVEMENT | AFFECTÉ À | COMMENTAIRES | PRIORITÉ | STATUT | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-10-09 |  |  |  |  | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-10-23 |  |  |  |  | 2017-10-30 |  |  |  |  | 2017-11-06 |  |  |  |  | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-01 |  |  |  |  | 2018-01-08 |  |  |  |  | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  |  |  |  | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-03-19 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  |  |  |  | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-04-09 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  |  |  |  | 2018-04-23 |  |  |  |  | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-05-07 |  |  |  |  | 2018-05-14 |  |  |  |  | 2018-05-21 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-04 |  |  |  |  | 2018-06-11 |  |  |  |  | 2018-06-18 |  |  |  |  | 2018-06-25 |  |  |  |  | 2018-07-02 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  |  |  |  | 2018-07-16
| Rénovation de la maison | 2017-09-21 | 2018-06-01 | 254 |  | 1% |  |  | CLÉ | CLÉ | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
| Date de début | 2017-09-21 | 2017-10-02 | 12 |  | 46% |  |  | Bas | Non démarré
Douleur moyenne | Estimation finale terminée | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 1 | Complet | 100% |  |  | Douleur moyenne | En cours
Haut | Signature du contrat | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 8 | Complet | 100% |  |  | Haut | Complet
Bas | Permission de planifier le travail? | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 1 | En cours | 40%
| Préparation de la démo | 2017-10-03 | 2017-10-06 | 4 |  | 0%
Haut | Appareil, fixation et récupération | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 1 | Complet | 100%
Haut | Électrique - Couper l’alimentation et installer le service temporaire | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 1 | Non démarré | 0%
Douleur moyenne | Livraison/installation d’une clôture de sécurité | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 1 | En cours | 30%
Bas | Installer un bureau ou une zone de sécurité (bureau des plans, premiers soins, téléphone) | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 1 |  | 0%
Bas | Installer la ou les caméras de site | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 1 |  | 0%
| Démolition | 2017-10-06 | 2017-10-25 | 20 |  | 0%
| Supprimer les deux étages supérieurs | 2017-10-06 | 2017-10-20 | 15 |  | 0%
| Démolition de sous-sol | 2017-10-18 | 2017-10-25 | 8 |  | 0%
| Excavation | 2017-10-25 | 2017-10-29 | 5
| Préparation de la Fondation | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 3
| Réservoirs d’huile | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 3
| Remblai | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 1
| Béton | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 15
| Semelles, murs et coussinets | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 8
| Dalles | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 6
| Pré-remblai | 2017-11-13 | 2017-11-18 | 6
| Drainage | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 1
| Imperméabilisation | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 1
| Cadrage | 2017-10-25 | 2017-12-08 | 45
| Niveau / Vrai sous-sol et rez-de-chaussée | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 3
| Cadre Nouvelle maison et ajout | 2017-11-18 | 2017-12-08 | 21
| Toit | 2017-11-19 | 2017-12-08 | 20
| Toit sec - IWS et feutre | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 1
| Toiture supérieure | 2017-11-26 | 2017-12-08 | 13
| Toits plats | 2017-11-19 | 2017-11-24 | 6
| Plomberie | 2017-10-29 | 2017-12-08 | 41
| Travaux préparatoires | 2017-10-29 | 2017-11-01 | 4
| Rough In | 2017-11-29 | 2017-12-08 | 10
| Windows | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 24
| Commander des fenêtres | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 3
| Seuils d’emballage | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 3
| Installer Windows | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 8
| CHAUFFAGE | 2017-11-29 | 2017-12-20 | 22
| Conduits et tuyauterie de gaz | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 8
| Système d’incendie pour cloisons sèches | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 1
| Électrique | 2017-12-10 | 2017-12-20 | 11
| Électrique - Rough In | 2017-12-10 | 2017-12-20 | 11
| Procédure pas à pas | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 1
| A/V | 2017-12-10 | 2017-12-18 | 9
| Basse tension - CATV, CAT6, Tele | 2017-12-10 | 2017-12-13 | 4
| Pré-fil de haut-parleur | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1
| Câblage d’alarme/sécurité | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 1
| Enveloppement de maison | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 3
| Enveloppement de maison | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 3
| Isolation | 2017-12-03 | 2017-12-21 | 19
| Souffler | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 1
| Bats | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 1
| Rigide | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 1
| Cloison sèche | 2018-01-03 | 2018-12-23 | 355
| Livraison | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 1
| Accrocher et mettre au rebut | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 1
| Bande | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 1
| Premier | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 1
| Retouche si nécessaire | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 1
| Pierre extérieure | 2018-01-03 | 2018-01-17 | 15
| Patio arrière | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 10
| Entrée retour | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 1
| Travaux de cas extérieurs | 2018-01-04 | 2018-01-15 | 12
| Couper les fenêtres | 2018-01-04 | 2018-01-15 | 12
| Bardage | 2018-01-04 | 2018-01-15 | 12
| Plancher de buanderie/fournaise | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 26
| Installer et rester désactivé | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 26
| Bois durs | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 50
| Livrer/Acclimater | 2018-02-28 | 2018-03-09 | 10
| Installer des bois francs | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 5
Haut | Tache | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 5
Haut | Finir | 2018-01-19 | 2018-02-16 | 29
| Guérir et protéger | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 1
| Carreau | 2018-02-03 | 2018-02-17 | 15
| Préparation | 2018-02-03 | 2018-02-05 | 3
| Installer | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 3
| Installer | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 1
| Armoires | 2018-01-18 | 2018-03-09 | 51
| Maître Bain | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 5
| Salles de bains à l’étage supérieur | 2018-01-19 | 2018-02-02 | 15
| Encastrés pour enfants | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 8
| Étage supérieur construits | 2018-02-18 | 2018-03-09 | 20
| Cuisine | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 1
| Étage principal | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 1
| Sous-sol | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 1
| Éviers suspendus de plomberie | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 8
| Installer sous les récepteurs de montage | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 8
| Portes intérieures | 2018-02-25 | 2018-03-08 | 12
| Livraison-Hang | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 6
| Expédier à Pre-Fin | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 1
| Millwork | 2018-02-18 | 2018-02-20 | 3
| Livraison de matériaux de menuiserie | 2018-02-18 | 2018-02-20 | 3
| Installation de menuiserie | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 1
| Peinture intérieure | 2018-02-28 | 2018-04-17 | 49
| Préparation de la menuiserie | 2018-02-28 | 2018-03-16 | 17
| Nettoyage et masquage | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 1
| Peinture et durcissement de menuiserie (huile) | 2018-02-28 | 2018-03-16 | 17
| Murs et plafonds intérieurs | 2018-03-18 | 2018-04-17 | 31
| Compteurs de pierre | 2018-03-21 | 2018-03-30 | 10
| Modèles | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1
| Installer | 2018-03-22 | 2018-03-30 | 9
| Tampon de planification | 2018-02-28 | 2018-03-09 | 10
| Ponts | 2018-02-28 | 2018-03-20 | 21
| Platelage | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 1
| Grille | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 5
| Portes intérieures suspendues et quincaillerie | 2018-05-03 | 2018-05-15 | 13
| Retour de Pre-Fin Shop | 2018-05-03 | 2018-05-14 | 12
| Pendre | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 8
| Installer le matériel | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 5
| Appareils ménagers | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2
| Livraison | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1
| Installer | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 1
| Plomberie | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 3
| Ensemble Toilettes, Lavabos, etc. | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 3
| Électrique | 2018-05-03 | 2018-05-11 | 9
| Couper les boîtes de conserve | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 5
| Prises et interrupteurs | 2018-05-04 | 2018-05-11 | 8
| Fixations à montage en surface | 2018-05-04 | 2018-05-11 | 8
| Salle de bain Verre | 2018-05-09 | 2018-05-15 | 7
| Miroirs | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 5
| Portes de douche | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 1
| Porte de garage Habillé | 2018-05-13 | 2018-05-16 | 4
| Inspections finales | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1
| Plomberie, Électrique, Mécanique | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1
| Inspection finale | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1
| Envelopper | 2018-05-09 | 2018-06-06 | 29
| Liste de poinçons et retouches | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 3
| Accessoires de bain | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 1
| Supprimer des outils | 2018-05-25 | 2018-05-29 | 5
| Retirer des matériaux | 2018-05-09 | 2018-06-06 | 29
| Livrez le livre de travail (sous-liste, documents de garantie / d’installation, etc.) | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 3
| Livrer des clés et des télécommandes de garage | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 1
| Nettoyage de la maison | 2018-05-29 | 2018-06-08 | 11
| Yard | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 1
| Domicile | 2018-06-03 | 2018-06-06 | 4
| Garage | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1
| Windows | 2018-05-29 | 2018-06-08 | 11
| Complet | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
Formulas:
CHEF DE PROJET = [CHEF DE PROJET, row below]

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.