## Exemple de plan de mise en œuvr
MODÈLE SIMPLE DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE - EXEMPLE
ACTION | PARTIE RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | REMARQUES
Phase 1. Étude de faisabilité |  |  |  | 00/00/00 | 00/00/00
Étudier les emplacements potentiels des nouvelles bornes de recharge. |  | Faible | Terminée | 00/00/00 | 00/00/00
Réaliser une étude de marché afin d’identifier les segments de clients cibles. |  | Moyenne | En cours
Estimer l’investissement initial et le retour sur investissement potentiel. |  | Élevée | Non commencée
Phase 2. Conception et développement
Finaliser les conceptions des nouvelles bornes de recharge et de l’infrastructure connexe. |  |  | En retard
Développer des solutions logicielles pour le paiement et l’interface utilisateur. |  |  | Vérification requise
Obtenir les permis requis et les approbations pour l’installation. |  |  | Approuvée
Phase 3. Tests pilotes
Délimiter une région pour procéder à l’installation pilote. |  |  | En attente
Recueillir les commentaires des utilisateurs sur les performances et la convivialité des bornes.
Résoudre les problèmes techniques ou relever les défis identifiés pendant les tests.
Phase 4. Déploiement à grande échelle
Lancer plusieurs campagnes marketing, chacune ciblant des groupes d’utilisateurs potentiels spécifiques.
Commencer l’installation progressive de bornes de recharge dans les régions cibles.
Former le personnel à l’entretien des bornes et à l’assistance client.
Phase 5. Gestion de l’exploitation
Surveiller le bon fonctionnement des bornes et résoudre les problèmes au besoin.
Collecter et analyser les données sur l’utilisation des bornes et le comportement des clients.
Mettre à jour régulièrement vos solutions logicielles en fonction des commentaires et des avancées technologiques.
Phase 6. Engagement client et assistance
Créer une ligne d’assistance téléphonique dédiée aux clients.
Lancer des programmes de fidélité ou des offres promotionnelles pour les utilisateurs réguliers.
Organiser des événements ou des ateliers communautaires sur les avantages des véhicules électriques et de la recharge.
Phase 7. évaluation et optimisation des performances
Effectuer des évaluations périodiques des performances et de la rentabilité des bornes.
Optimiser l’emplacement des bornes en fonction des habitudes d’utilisation.
Mettre en œuvre des mises à niveau ou des améliorations en fonction de l’évolution de la technologie et des commentaires des clients.
Phase 8. Expansion et croissance
Étudier de nouveaux marchés ou de nouvelles régions en vue d’une potentielle expansion.
Collaborer avec des constructeurs de véhicules électriques ou des municipalités locales dans le cadre de coentreprises.
Étudier les possibilités de diversification dans des domaines connexes tels que le recyclage des batteries ou l’énergie solaire.
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Plan de mise en œuvre vierge
MODÈLE SIMPLE DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE
ACTION | PARTIE RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | REMARQUES
Phase 1 :
Phase 2 :
Phase 3 :
Phase 4 :
PHASE 5 :
Phase 6 :
Phase 7 :

## Clés déroulantes - Ne pas suppr
LÉGENDES DÉROULANTES
OUI/NON | PRIORITÉ | STATUT
Oui | Faible | Non commencée
Non | Moyenne | En cours
| Élevée | Terminée
Vérification requise
Approuvée
En retard
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.