## EXEMPLE de suivi basique de plu
EXEMPLE DE MODÈLE BASIQUE DE SUIVI DE PLUSIEURS PROJETS pour Excel
NOM DE L’ENTREPRISE |  |  |  |  | DATE DE DÉBUT
Valley View Inc. |  |  |  |  | 2027-03-01
Ne remplissez que les cellules non grisées.
SUIVI |  | INFORMATIONS DU PROJET | [5 empty] | LIVRABLES |  | COÛT/HEURES |  |  | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  |  | Semaine 14 |  |  |  |  | Semaine 15 |  |  |  |  | Semaine 16 |  |  |  |  | Semaine 17 |  |  |  |  | Semaine 18 |  |  |  |  | Semaine 19 |  |  |  |  | Semaine 20
STATUT | PRIORITÉ | NOMS DES PROJETS + INTITULÉ DES TÂCHES | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | RESPONSABLE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | Nb de jours | LIVRABLE | % D’AVANCEMENT | COÛT FIXE | ESTIMATION ESTIMÉES | HEURES RÉELLES | time axis 2027-03-01 to 2027-07-16
En attente | MOYENNE | LANCEMENT DES NOUVEAUX PRODUITS | Lancement d’un nouveau produit auprès du public | Lori G. | 2027-03-01 | 2027-04-21 | 38 | Réunion planifiée avec les parties prenantes et l’équipe de direction | 74.33% | 22530 | 306 | 298 | bar: 2027-03-01 to 2027-04-21
En cours | MOYENNE | Réunion avec les parties prenantes | Réunion de départ avec les parties prenantes pour discuter du projet | Denis V. | 2027-03-01 | 2027-04-03 | 25 | Liste des objectifs finaux, objectifs intermédiaires et échéanciers | 33% | 8500 | 32 | 36 | bar: 2027-03-01 to 2027-04-02
Terminée | ÉLEVÉE | Définir le projet | Définir sa portée et ses objectifs intermédiaires | Eugène M. | 2027-04-02 | 2027-04-18 | 11 | Analyse du marché et concurrence | 100% | 2500 | 104 | 100 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-16
En cours | FAIBLE | Étude de marché | Étude des tendances actuelles du marché et de la concurrence | Hilda C. | 2027-04-13 | 2027-04-18 | 4 | Budget et plan d’allocation des ressources | 90% | 3200 | 40 | 40 | bar: 2027-04-13 to 2027-04-16
En cours | MOYENNE | Budget et ressources | Rencontre avec un responsable financier et étude des ressources | Lori G. | 2027-04-03 | 2027-04-12 | 6 | Exposé de présentation du prototype du produit | 33% | 750 | 50 | 56 | bar: 2027-04-05 to 2027-04-12
Terminée | FAIBLE | Prototype du produit | Création d’un prototype du produit à visée de test et d’évaluation | Eugène M. | 2027-04-09 | 2027-04-20 | 8 |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | bar: 2027-04-09 to 2027-04-20
En attente | MOYENNE | P 1, tâche 6 |  |  | 2027-04-18 | 2027-04-21 | 3 |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | bar: 2027-04-19 to 2027-04-21
En retard | ÉLEVÉE | PROJET 2 |  |  | 2027-03-03 | 2027-10-01 | 153 |  | 21.67% | 16700 | 792 | 367 | bar: 2027-03-03 to 2027-07-16
Vérification requise | MOYENNE | P 2, tâche 1 |  |  | 2027-03-03 | 2027-04-15 | 32 |  | 70% | 2200 | 350 | 356 | bar: 2027-03-03 to 2027-04-15
Mise à jour requise | MOYENNE | P 2, tâche 2 |  |  | 2027-04-30 | 2027-05-02 | 1 |  | 60% | 14500 | 20 | 11 | bar: 2027-04-30
Non commencé | MOYENNE | P 2, tâche 3 |  |  | 2027-05-05 | 2027-10-01 | 108 |  | 0% |  | 272 | bar: 2027-05-05 to 2027-07-16
Non commencé | MOYENNE | P 2, tâche 4 |  |  | 2027-05-06 | 2027-06-03 | 21 |  | 0% |  | 150 | bar: 2027-05-06 to 2027-06-03
Non commencé | MOYENNE | P 2, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 2, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | PROJET 3 |  |  | 2025-04-15 | 2027-04-18 | 524 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99 | bar: 2027-03-02 to 2027-04-16
Non commencé | MOYENNE | P 3, tâche 1 |  |  | 2027-03-15 | 2027-04-18 | 25 |  | 33% | 6500 | 40 | 36 | bar: 2027-03-15 to 2027-04-16
Non commencé | MOYENNE | P 3, tâche 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% |  | 16 | 12
Non commencé | MOYENNE | P 3, tâche 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% |  | 5 | 5
Non commencé | MOYENNE | P 3, tâche 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% |  | 32 | 22
Non commencé | MOYENNE | P 3, tâche 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | 1850 | 14 | 16
Non commencé | MOYENNE | P 3, tâche 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% |  | 5 | 8
Non commencé | MOYENNE | PROJET 4 |  |  | 2027-03-01 | 2027-04-06 | 27 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | bar: 2027-03-01 to 2027-04-06
Non commencé | MOYENNE | P 4, tâche 1 |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2 |  | 0% | bar: 2027-03-01 to 2027-03-02
Non commencé | MOYENNE | P 4, tâche 2 |  |  | 2027-04-01 | 2027-04-06 | 4 |  | 0% | bar: 2027-04-01 to 2027-04-06
Non commencé | MOYENNE | P 4, tâche 3 |  |  | 2027-03-15 | 2027-03-20 | 5 |  | 0% | bar: 2027-03-15 to 2027-03-19
Non commencé | MOYENNE | P 4, tâche 4 |  |  | 2027-03-16 | 2027-03-21 | 4 |  | 0% | bar: 2027-03-16 to 2027-03-19
Non commencé | MOYENNE | P 4, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 4, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | PROJET 5 |  |  | 2027-03-03 | 2027-05-12 | 51 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | bar: 2027-03-03 to 2027-05-12
Non commencé | MOYENNE | P 5, tâche 1 |  |  | 2027-03-03 | 2027-05-01 | 43 |  | 0% | bar: 2027-03-03 to 2027-04-30
Non commencé | MOYENNE | P 5, tâche 2 |  |  | 2027-03-07 | 2027-05-12 | 48 |  | 0% | bar: 2027-03-08 to 2027-05-12
Non commencé | MOYENNE | P 5, tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 5, tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 5, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 5, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Suivi de plusieurs pro
MODÈLE BASIQUE DE SUIVI DE PLUSIEURS PROJETS pour Excel
NOM DE L’ENTREPRISE |  |  |  |  | DATE DE DÉBUT
2027-03-01
Ne remplissez que les cellules non grisées.
SUIVI |  | INFORMATIONS DU PROJET | [5 empty] | LIVRABLES |  | COÛT/HEURES |  |  | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  |  | Semaine 14 |  |  |  |  | Semaine 15 |  |  |  |  | Semaine 16 |  |  |  |  | Semaine 17 |  |  |  |  | Semaine 18 |  |  |  |  | Semaine 19 |  |  |  |  | Semaine 20
STATUT | PRIORITÉ | NOMS DES PROJETS + INTITULÉ DES TÂCHES | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | RESPONSABLE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | Nb de jours | LIVRABLE | % D’AVANCEMENT | COÛT FIXE | ESTIMATION ESTIMÉES | HEURES RÉELLES | time axis 2027-03-01 to 2027-07-16
En attente | MOYENNE | PROJET 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 74.33% | 0 | 0 | 0
En cours | MOYENNE | P 1, tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 33% | 0 | 0 | 0
Terminée | ÉLEVÉE | P 1, tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
En cours | FAIBLE | P 1, tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 90% | 0 | 0 | 0
En cours | MOYENNE | P 1, tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 33% | 0 | 0 | 0
Terminée | FAIBLE | P 1, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
En attente | MOYENNE | P 1, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 90% | 0 | 0 | 0
En retard | ÉLEVÉE | PROJET 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21.67% | 0 | 0 | 0
Vérification requise | MOYENNE | P 2, tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 70% | 0 | 0 | 0
Mise à jour requise | MOYENNE | P 2, tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 60% | 0 | 0 | 0
Non commencé | MOYENNE | P 2, tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0% |  | 0
Non commencé | MOYENNE | P 2, tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0% |  | 0
Non commencé | MOYENNE | P 2, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 2, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | PROJET 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99
Non commencé | MOYENNE | P 3, tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 33% | 6500 | 40 | 36
Non commencé | MOYENNE | P 3, tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | 16 | 12
Non commencé | MOYENNE | P 3, tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 90% |  | 5 | 5
Non commencé | MOYENNE | P 3, tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 33% |  | 32 | 22
Non commencé | MOYENNE | P 3, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | 1850 | 14 | 16
Non commencé | MOYENNE | P 3, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 90% |  | 5 | 8
Non commencé | MOYENNE | PROJET 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
Non commencé | MOYENNE | P 4, tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 4, tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 4, tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 4, tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 4, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 4, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | PROJET 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
Non commencé | MOYENNE | P 5, tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 5, tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 5, tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 5, tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 5, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Non commencé | MOYENNE | P 5, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%

## Légendes déroulantes NE PAS SUP
LÉGENDES
STATUT | PRIORITÉ
Non commencé | FAIBLE
En cours | MOYENNE
Terminée | ÉLEVÉE
En attente
En retard
Vérification requise
Mise à jour requise

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation ou la disponibilité du site web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.