## Plan de mise en œuvre de logic1
MODÈLE DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LOGICIEL - EXEMPLE
DIAGRAMME DE GANTT ET AVANCEMENT
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
STRUCTURE DE RÉPARTITION DU TRAVAIL | INTITULÉ DE TÂCHE | RESPONSABLE DE LA TÂCHE | QUANTITÉ DE TRAVAIL EN HEURES |  |  | SPRINT | DATE DE DÉBUT | DATE D’ÉCHÉANCE | DURÉE | % D’ACHÈVEMENT DE LA TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
|  |  | ESTIMATION | EFFECTUÉES | RESTANTES | [5 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Phase : étude de faisabilité |  | 309 | 309 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Étudier les emplacements potentiels des bornes de recharge | Jeanne P | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 4 | 100% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 2 V
1.1.1 | Réaliser une étude de marché afin d’identifier les segments de clients cibles | Kylie R | 25 | 25 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2 | 100%
1.2 | Estimer l’investissement initial et le retour sur investissement potentiel | Pete S | 100 | 100 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 7 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 3 J
1.3 | Étudier les emplacements potentiels des bornes de recharge | Steve L | 60 | 60 | 0 |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 7 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 3 J
1.4 |  | Allen W | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 6 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 3 J
1.5 |  | Malik M | 32 | 32 | 0 |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 5 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 3 J
1.6 |  | Malik M | 12 | 12 | 0 |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | 100% | bar: SEMAINE 3 V
2 | Phase : conception et développement |  | 210 | 110 | 100 |  |  |  |  | 52.38%
2.1 | Finaliser les conceptions des bornes de recharge et de l’infrastructure connexe | Steve L | 80 | 70 | 10 |  | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 5 | 87.5% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 5 V
2.2 | Développer des solutions logicielles pour le paiement et l’interface utilisateur | Allen W | 60 | 40 | 20 |  | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 5 | 66.67%
2.3 | Obtenir les permis requis et l’approbation pour l’installation | Malik M | 40 | 0 | 40 |  |  |  |  | 0%
2.4 |  | Malik M | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0%
3 | PHASE : tests pilotes |  | 66 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0%
3.1 | Délimiter une région pour procéder à l’installation pilote | Pete S | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0%
3.2 | Recueillir les commentaires des utilisateurs sur les performances et la convivialité des bornes | Jeanne P | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Résoudre les problèmes techniques ou relever les défis identifiés pendant les tests | Kylie R | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
3.2.2 |  | Kylie R | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0%
3.3 |  | Pete S | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0%
3.3.1 |  | Malik M | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0%
4 | PHASE : déploiement à grande échelle |  | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0%
4.1 | Lancer une campagne marketing qui cible les utilisateurs potentiels. | Steve L | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
4.2 | Commencer l’installation progressive de bornes de recharge dans les régions cibles | Allen W | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0%
4.3 | Former le personnel à l’entretien des bornes et à l’assistance client | Malik M | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
4.4 | Surveiller le bon fonctionnement des bornes et résoudre les problèmes au besoin | Malik M | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0%
|  |  | ESTIMATION | EFFECTUÉES | RESTANTES | JOURS | ESTIMATION/JOURS
DONNÉES D’AVANCEMENT |  | TOTAL DES HEURES | 617 | 419 | 198 | 60 | 10.2833 |  |  | JOUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Saisir le nombre de jours |  |  |  | PLANIFIÉES | 617 | 606.7167 | 596.4333 | 586.15 | 575.8667 | 565.5833 | 555.3 | 545.0167 | 534.7333 | 524.45 | 514.1667 | 503.8833 | 493.6 | 483.3167 | 473.0333 | 462.75 | 452.4667 | 442.1833 | 431.9 | 421.6167 | 411.3333 | 401.05 | 390.7667 | 380.4833 | 370.2 | 359.9167 | 349.6333 | 339.35 | 329.0667 | 318.7833 | 308.5 | 298.2167 | 287.9333 | 277.65 | 267.3667 | 257.0833 | 246.8 | 236.5167 | 226.2333 | 215.95 | 205.6667 | 195.3833 | 185.1 | 174.8167 | 164.5333 | 154.25 | 143.9667 | 133.6833 | 123.4 | 113.1167 | 102.8333 | 92.55 | 82.2667 | 71.9833 | 61.7 | 51.4167 | 41.1333 | 30.85 | 20.5667 | 10.2833 | HEURES
[10 empty] | ESTIMATION | 617 | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15968
[9 empty] | Saisir les heures effectuées par jour —> | HEURES EFFECTUÉES | SEMAINE 1 L: 8; SEMAINE 1 M: 20; SEMAINE 1 M: 30; SEMAINE 1 J: 40; SEMAINE 1 V: 20; SEMAINE 2 L: 11; SEMAINE 2 M: 16; SEMAINE 2 M: 42; SEMAINE 2 J: 45; SEMAINE 2 V: 20; SEMAINE 3 L: 10; SEMAINE 3 M: 16; SEMAINE 3 M: 24; SEMAINE 3 J: 48; SEMAINE 3 V: 20; SEMAINE 4 L: 4; SEMAINE 4 M: 5; SEMAINE 4 M: 4; SEMAINE 4 J: 8; SEMAINE 4 V: 8; SEMAINE 5 L: 5; SEMAINE 5 M: 5; SEMAINE 5 M: 5; SEMAINE 5 J: 3; SEMAINE 5 V: 2 | 419
[10 empty] | HEURES RESTANTES | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15549
DIAGRAMME D’AVANCEMENT
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Plan de mise en œuvre de logic2
MODÈLE DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LOGICIEL
DIAGRAMME DE GANTT ET AVANCEMENT
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
STRUCTURE DE RÉPARTITION DU TRAVAIL | INTITULÉ DE TÂCHE | RESPONSABLE DE LA TÂCHE | QUANTITÉ DE TRAVAIL EN HEURES |  |  | SPRINT | DATE DE DÉBUT | DATE D’ÉCHÉANCE | DURÉE | % D’ACHÈVEMENT DE LA TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
|  |  | ESTIMATION | EFFECTUÉES | RESTANTES | [5 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  |  |  | 0 | bar: SEMAINE 1 L
1.1.1 |  |  |  |  | 0
1.2 |  |  |  |  | 0
1.3 |  |  |  |  | 0
1.4 |  |  |  |  | 0
1.5 |  |  |  |  | 0
1.6 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 |  |  |  |  | 0 | bar: SEMAINE 4 L
2.2 |  |  |  |  | 0
2.3 |  |  |  |  | 0
2.4 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  |  |  | 0 | bar: SEMAINE 7 L
3.2 |  |  |  |  | 0
3.2.1 |  |  |  |  | 0
3.2.2 |  |  |  |  | 0
3.3 |  |  |  |  | 0
3.3.1 |  |  |  |  | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  |  |  | 0 | bar: SEMAINE 10 L
4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 |  |  |  |  | 0
|  |  | ESTIMATION | EFFECTUÉES | RESTANTES | JOURS | ESTIMATION/JOURS
DONNÉES D’AVANCEMENT |  | TOTAL DES HEURES | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  | JOUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Saisir le nombre de jours |  |  |  | PLANIFIÉES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEURES
[10 empty] | ESTIMATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Saisir les heures effectuées par jour —> | HEURES EFFECTUÉES | [60 empty] | 0
[10 empty] | HEURES RESTANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIAGRAMME D’AVANCEMENT

## Backlog d’exécution
BACKLOG D’EXÉCUTION
PRIORITÉ | SPRINT | CARACTÉRISTIQUE | INTITULÉ DE TÂCHE | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | RESPONSABLE DE LA TÂCHE | ESTIMATION DU TRAVAIL EN HEURES | STATUT | REMARQUES
Faible |  |  | Tâche 1 | Description | Nom | 1 | Terminée
Moyenne | [5 empty] | 2 | En retard
Élevée | [5 empty] | 4 | En cours
Faible | [5 empty] | 16 | Non commencée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée
Faible | [5 empty] | 1 | Terminée

## Tâches ou récits utilisateurs
TÂCHES OU RÉCITS UTILISATEURS
INTITULÉ DE TÂCHE | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | AJOUTÉE PAR | DATE D’AJOUT
Intitulé | Description de la tâche | Nom | JJ/MM/AA

## Légendes déroulantes - NE PAS S
Légendes déroulantes - NE PAS SUPPRIMER
LÉGENDE DES STATUTS | ESTIMATION DU TRAVAIL EN HEURES | LÉGENDE DES PRIORITÉS
Terminée | 1 | Élevée
En retard | 2 | Moyenne
En cours | 4 | Faible
Non commencée | 8
16
24
40
80

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.