## Slide 1
Remarques sur l’utilisation de ce modèle
Renseignez le nom des tâches, leurs dates de début et de fin, ainsi leurs propriétaires dans la zone du diagramme.
Ajustez les barres pour chaque tâche afin de représenter leur durée sur l’ensemble du projet. Ajoutez le pourcentage d’achèvement de la tâche et les informations supplémentaires sur la tâche dans chaque barre ou dans la zone du graphique.
MODÈLE DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LOGICIEL POUR POWERPOINT

## Slide 2
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LOGICIEL
PROJETS + TÂCHES | DÉBUT | FIN | PROPRIÉTAIRE | MOIS 1 | MOIS 2 | MOIS 3
TÂCHE |  |  |  |  |  | 
Sous-tâche |  |  |  |  |  | 
Sous-tâche |  |  |  |  |  | 
TÂCHE |  |  |  |  |  | 
Sous-tâche |  |  |  |  |  | 
Sous-tâche |  |  |  |  |  | 
Sous-tâche |  |  |  |  |  | 
Sous-tâche |  |  |  |  |  | 
TÂCHE |  |  |  |  |  | 
Sous-tâche |  |  |  |  |  | 
Sous-tâche |  |  |  |  |  | 
Sous-tâche |  |  |  |  |  | 
Sous-tâche |  |  |  |  |  | 
Sous-tâche |  |  |  |  |  | 
Sous-tâche |  |  |  |  |  | 
TÂCHE |  |  |  |  |  | 
Sous-tâche |  |  |  |  |  | 
Sous-tâche |  |  |  |  |  | 
LANCEMENT |  |  |  |  |  | 
AUJOURD’HUI
NOTES DE TÂCHE / JALON 00/00
NOTES DE TÂCHE/JALON 00/00
NOTES DE TÂCHE / JALON 00/00
NOTES DE TÂCHE / JALON 00/00
EXEMPLE

## Slide 3
EXEMPLE DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LOGICIEL
PROJETS + TÂCHES | DÉBUT | FIN | PROPRIÉTAIRE | SEPTEMBRE | OCTOBRE
PRÉPARATION |  |  |  |  | 
Définition de la réunion de lancement | 02/09 | 02/09 | Brent W. |  | 
Définition des objectifs intermédiaires | 03/09 | 07/09 | Alexandra M. |  | 
LANCEMENT |  |  |  |  | 
Exigences détaillées | 07/09 | 09/09 | June T. |  | 
Exigences matérielles | 09/09 | 11/09 | June T. |  | 
Plan final des ressources | 11/09 | 15/09 | Kirk C. |  | 
Dotation en personnel | 15/09 | 17/09 | Paul F. |  | 
DÉVELOPPEMENT |  |  |  |  | 
Exigences techniques | 17/09 | 21/09 | Mylène S. |  | 
Développement de bases de données | 21/09 | 23/09 | Mylène S. |  | 
Développement d’API | 23/09 | 25/09 | June T. |  | 
Client de l’interface utilisateur | 25/09 | 29/09 | Brent W. |  | 
Tests | 29/09 | 02/10 | Kirk C. |  | 
Développement terminé | 02/10 | 05/10 | June T. |  | 
OPÉRATIONS |  |  |  |  | 
Configuration matérielle | 05/10 | 07/10 | Lori G. |  | 
Tests du système | 07/10 | 09/10 | Lori G. |  | 
LANCEMENT | 09/10 | 09/10 |  |  | 
20 %
70 %
100 %
100 %
70 %
AUJOURD’HUI
RAPPORT DE STATUT DE PROJET 20/09
EXEMPLE

## Slide 4
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont uniquement donnés à titre de référence. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation ou la disponibilité du site web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.