## Échéancier de planification str
MODÈLE D’ÉCHÉANCIER POUR MAC
NOM DU PROJET
Bloc de couleur pour les événements en fonction de leur emplacement dans le calendrier
PRÉPARÉ PAR
MOIS
TÂCHE | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ÉCHÉANCIER/DÉVELOPPEMENT DE L’APPROCHE
Obtenir la vérification par les consultants des matériaux de planification existants
Comité de planification pour discuter d’autres approches
Comité de planification pour finaliser le processus et définir les résultats souhaités
Résumer l’historique de l’organisation, les réalisations et le statut actuel
Compiler la liste des données requises et planifiez la collecte des informations nécessaires
Élaborer une liste des parties prenantes et prévoyez de solliciter des commentaires
Présenter le plan d’approbation du conseil d’administration
Effectuer toutes les révisions nécessaires ; finalisez le plan
MISSION/VISION
Développer la mission
Discuter des valeurs et des objectifs de l’organisation
Recueillir les commentaires des parties prenantes concernant la mission et la vision
Perfectionner la déclaration
Approuver/Finaliser la déclaration de mission
COLLECTE D’INFORMATION
Enquêtes auprès des clients
Groupes de travail
Entretiens avec les partenaires/les bailleurs de fonds/les constituants
Préparation des données financières
Études comparatives/concurrentielles
Étude environnementale
Vérification actuelle du système et des règlements administratifs
ÉLABORATION D’UN CADRE D’OBJECTIFS ET DE PLAN
Brainstorming d’objectifs
Vérification complète de toutes les données recueillies
Identification des groupes d’objectifs
Hiérarchiser les objectifs
S’assurer que les objectifs soutiennent la déclaration de mission et la vision
Développer une liste d’objectifs
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Échéancier vierge de planificat
ÉCHÉANCIER DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
NOM DU PROJET
Bloc de couleur pour les événements en fonction de leur emplacement dans le calendrier
PRÉPARÉ PAR
MOIS
TÂCHE | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ÉCHÉANCIER/DÉVELOPPEMENT DE L’APPROCHE
MISSION/VISION
COLLECTE D’INFORMATION
ÉLABORATION D’UN CADRE D’OBJECTIFS ET DE PLAN

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.