## EXEMPLE — Diagramme d’avancemen
MODÈLE DE DIAGRAMME D’AVANCEMENT DE PROJET
INTITULÉ DU PROJET | [5 empty] | RESPONSABLE DU PROJET |  |  | DATE | N° DE VERSION | ID DE PROJET
[9 empty] | 00/00/0000 | 1.0 | PILOT-0628
L’utilisateur ne doit remplir que les cellules non grisées dans les tableaux ci-dessous. Les données et le diagramme d’avancement seront automatiquement renseignés.
DIAGRAMME D’AVANCEMENT
INVENTAIRE DES TÂCHES |  |  | RELEVÉ D’ACHÈVEMENT DES TÂCHES
|  |  |  | PRÉVISIONNEL |  |  | RÉEL |  |  | ACHÈVEMENT DES TÂCHES (%)
ID de tâche | DESCRIPTION | PONDÉRATION (%) | DATE | ID de tâche | DONNÉES | CUMULATIF | ID de tâche | DONNÉES | CUMULATIF | PRÉVISIONNEL | RÉEL
1 | Planification du produit | 11% | 2028-06-28 |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% | 100%
2 | Définition du projet | 7% | 2028-06-29 | 1 | 11% | 11% |  | 0% | 0% | 89% | 100%
3 | Prototype du produit | 6% | 2028-06-30 | 2 | 7% | 18% | 1 | 11% | 11% | 82% | 89%
4 | Conceptions initiales | 7% | 2028-07-01 | 3 | 6% | 24% | 2 | 7% | 18% | 76% | 82%
5 | Validation et tests | 6% | 2028-07-02 | 4 | 7% | 31% | 3 | 6% | 24% | 69% | 76%
6 | Version Alpha du produit | 11% | 2028-07-03 | 5 | 6% | 37% | 4 | 7% | 31% | 63% | 69%
7 | Version Bêta du produit | 8% | 2028-07-04 | 6 | 11% | 48% | 5 | 6% | 37% | 52% | 63%
8 | Validation et tests | 9% | 2028-07-05 | 7 | 8% | 56% | 6 | 11% | 48% | 44% | 52%
9 | Tests Bêta | 3% | 2028-07-06 | 8 | 9% | 65% | 7 | 8% | 56% | 35% | 44%
10 | AQ finale | 4% | 2028-07-07 | 9 | 3% | 68% | 8 | 9% | 65% | 32% | 35%
11 | Lancement du produit | 5% | 2028-07-08 | 10 | 4% | 72% | 9 | 3% | 68% | 28% | 32%
12 | Recherche d’utilisateurs | 8% | 2028-07-09 | 11 | 5% | 77% | 10 | 4% | 72% | 23% | 28%
13 | Commentaires clients | 7% | 2028-07-10 | 12 | 8% | 85% | 11 | 5% | 77% | 15% | 23%
14 | Itération suivante | 6% | 2028-07-11 | 13 | 7% | 92% | 12 | 8% | 85% | 8% | 15%
15 | AQ de l’itération suivante | 2% | 2028-07-12 | 14 | 6% | 98% | 13 | 7% | 92% | 2% | 8%
|  |  | 2028-07-13 | 15 | 2% | 100% | 14 | 6% | 98% | 0% | 2%
|  |  | 2028-07-14 |  | 0% | 100% | 15 | 2% | 100% | #N/A | 0%
LA PART DE PONDÉRATION DOIT ÊTRE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 100 |  | 100%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
Formulas:
DATE = [DATE, row above]+1

## VIERGE — Diagramme d’avancement
MODÈLE DE DIAGRAMME D’AVANCEMENT DE PROJET
INTITULÉ DU PROJET | [5 empty] | RESPONSABLE DU PROJET |  |  | DATE | N° DE VERSION | ID DE PROJET
[9 empty] | 00/00/0000 | 1.0 | PILOT-0628
L’utilisateur ne doit remplir que les cellules non grisées dans les tableaux ci-dessous. Les données et le diagramme d’avancement seront automatiquement renseignés.
DIAGRAMME D’AVANCEMENT
L’utilisateur ne doit remplir que les cellules non grisées dans les tableaux ci-dessous. Les données et le diagramme d’avancement seront automatiquement renseignés.
INVENTAIRE DES TÂCHES |  |  | RELEVÉ D’ACHÈVEMENT DES TÂCHES
|  |  |  | PRÉVISIONNEL |  |  | RÉEL |  |  | ACHÈVEMENT DES TÂCHES (%)
ID de tâche | DESCRIPTION | PONDÉRATION (%) | DATE | ID de tâche | DONNÉES | CUMULATIF | ID de tâche | DONNÉES | CUMULATIF | PRÉVISIONNEL | RÉEL
|  |  | 2028-06-28 |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% | 100%
|  |  | 2028-06-29 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-06-30 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-01 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-02 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-03 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-04 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-05 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-06 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-07 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-08 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-09 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-10 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-11 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-12 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-13 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-14 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-15 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-16 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-17 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-18 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-19 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-20 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-21 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-22 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-23 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-24 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-25 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-26 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
LA PART DE PONDÉRATION DOIT ÊTRE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 100 |  | 0%
Formulas:
DATE = [DATE, row above]+1

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.