## au de bord du rapport de projet
MODÈLE DE TABLEAU DE BORD DE RAPPORT DE PROJET
NOM DU PROJET |  |  |  | DATE | ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET | % TERMINÉ
|  |  |  | 00/00/00 |  | 72%
CHRONOLOGIE DES TÂCHES
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLE DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | AFFECTÉ À | COMMENCER DATE | FIN DATE | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES | STATUT | PRIORITÉ
Set réunion de lancement |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Complet | Haut |  | Non démarré | Haut
Convenir d'objectifs |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Complet | Douleur moyenne |  | En cours | Douleur moyenne
Reqs détaillés. |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Complet | Bas |  | Complet | Bas
Reqs matériels. |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Complet | Bas |  | En retard
Plan de ressources final |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Complet | Bas |  | En attente
Dotation |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | En retard | Haut
Exigences techniques. |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | En cours | Haut
Test |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | En cours | Haut
Développement terminé |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | En cours | Haut
Configuration matérielle. |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | En attente | Haut
Test du système |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Non démarré | Haut
Lancer |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8 | Non démarré | Douleur moyenne
ÉTAT DE LA TÂCHE % |  |  |  | BUDGET
STATUT | COMPTER | % |  | PLANIFIÉ | 80000
Non démarré | 2 | 16.67% |  | RÉEL | 50000
En cours | 3 | 25%
Complet | 5 | 41.67%
En retard | 1 | 8.333%
En attente | 1 | 8.333%
TOTAL | 12 | 100%
PRIORITÉ DE LA TÂCHE % |  |  |  | ARTICLES EN ATTENTE
PRIORITÉ | COMPTER | % |  | Décisions | 5
Haut | 7 | 58.33% |  | Actions | 2
Douleur moyenne | 2 | 16.67% |  | Demandes de modification | 4
Bas | 3 | 25%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## bord du rapport de projet BLANK
MODÈLE DE TABLEAU DE BORD DE RAPPORT DE PROJET
NOM DU PROJET |  |  |  | DATE | ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET | % TERMINÉ
|  |  |  | 00/00/00 |  | 100% | Entrez DASHBOARD DATA dans les tables commençant à la ligne 8. Les graphiques du tableau de bord seront automatiquement remplis.
CHRONOLOGIE DES TÂCHES
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLE DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | AFFECTÉ À | COMMENCER DATE | FIN DATE | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES | STATUT | PRIORITÉ
Tâche 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Non démarré | Haut
Tâche 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | En cours | Douleur moyenne
Tâche 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | Complet | Bas
Tâche 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | En retard
Tâche 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | En attente
Tâche 6 |  |  |  | 0
Tâche 7 |  |  |  | 0
Tâche 8 |  |  |  | 0
Tâche 9 |  |  |  | 0
Tâche 10 |  |  |  | 0
Tâche 11 |  |  |  | 0
Tâche 12 |  |  |  | 0
Tâche 13 |  |  |  | 0
Tâche 14 |  |  |  | 0
Tâche 15 |  |  |  | 0
Tâche 16 |  |  |  | 0
Tâche 17 |  |  |  | 0
Tâche 18 |  |  |  | 0
Tâche 19 |  |  |  | 0
Tâche 20 |  |  |  | 0
ÉTAT DE LA TÂCHE % | remplit automatiquement |  |  | BUDGET
STATUT | COMPTER | % |  | PLANIFIÉ | 0
Non démarré | 0 |  |  | RÉEL | 0
En cours | 0
Complet | 0
En retard | 0
En attente | 0
TOTAL | 0 | 0%
PRIORITÉ DE LA TÂCHE % | remplit automatiquement |  |  | ARTICLES EN ATTENTE
PRIORITÉ | COMPTER | % |  | Décisions | 0
Haut | 0 |  |  | Actions | 0
Douleur moyenne | 0 |  |  | Demandes de modification | 0
Bas | 0
0
TOTAL | 0 | 0%

## -Clause de non-responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.