## Simple Business Sched-Timeline
MODÈLE DE PLANIFICATION D'ENTREPRISE SIMPLE AVEC CHRONOLOGIE
Plan de projet pour les nouvelles affaires
Phase 1 : Plan stratégique
Phase 2 : Définir l'entreprise
TÂCHES | COMMENCER | FIN | JOURS | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01
Phase 1 : Auto-évaluation
Définir la vision d'entreprise | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 2024-09-02
Identifier les compétences | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | bar: 2024-09-03
Décider s'il faut continuer | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | bar: 2024-09-04
Phase 1 : Définir les possibilités
Marché de la recherche | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1 | bar: 2024-09-05
Mener des entrevues | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 5 | bar: 2024-09-06 to 2024-09-10
Identifier les ressources nécessaires | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13
Identifier les coûts d'exploitation | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2 | bar: 2024-09-13 to 2024-09-14
Phase 1 : Évaluer les risques potentiels
Évaluer la taille du marché | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 3 | bar: 2024-09-15 to 2024-09-17
Estimer la concurrence | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2 | bar: 2024-09-17 to 2024-09-18
Évaluer les ressources nécessaires | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2 | bar: 2024-09-18 to 2024-09-19
Déterminer les exigences financières | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 3 | bar: 2024-09-19 to 2024-09-21
Évaluer la rentabilité | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2 | bar: 2024-09-21 to 2024-09-22
Stratégie d'examen | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2 | bar: 2024-09-22 to 2024-09-23
Phase 2 : Définir le marché
Accéder à la recherche disponible | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 3 | bar: 2024-09-23 to 2024-09-25
Créer une analyse de marché | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 4 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-29
Mettre en œuvre une analyse de marché | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 3 | bar: 2024-09-29 to 2024-10-01
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.