## EXEMPLE - Plan de projet RH
MODÈLE DE PLAN DE PROJET RH AVEC EXEMPLES
NOM DU PROJET |  |  |  | DATE | STATUT DU PROJET | % D'AVANCEMENT
PROJET ALPHA |  |  |  | JJ/MM/AA | EN BONNE VOIE | 72%
ÉCHÉANCIER DES TÂCHES
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉE À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE EN JOURS | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES
Recrutement de candidats | Alex B. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Terminée | Élevée
Mener des actions disciplinaires | Frank C. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | En cours | Moyenne
Concevoir et mettre à jour les politiques de l’entreprise | Jacob S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | En retard | Élevée
Tenir les dossiers des employés | Jacob S. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Terminée | Faible
Effectuer une analyse des bénéfices | Jacob S. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Terminée | Moyenne
Formation et développement des employés | Alex B. | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Non commencée | Faible
Effectuer une analyse des tâches et des descriptions de rôles | Frank C. | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | Non commencée | Faible
Surveiller les performances des employés | Jean K. | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | En cours | Moyenne
Résoudre les conflits internes des employés | Jacob S. | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | En retard | Moyenne
Offrir des récompenses et des primes | Alex B. | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | Non commencée | Élevée
Définir des normes pour les promotions | Jean K. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Terminée | Élevée
Enquêter sur les plaintes internes |  | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 1 | Terminée | Élevée
STATUT DE LA TÂCHE (%) |  |  |  | BUDGET
STATUT | NOMBRE | % |  | PLANIFIÉE | 80000
Non commencée | 3 | 25% |  | RÉALITÉ | 50000
En cours | 2 | 16.67%
Terminée | 5 | 41.67%
En retard | 2 | 16.67%
En attente | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
PRIORITÉ DE LA TÂCHE (%) |  |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 5
Élevée | 5 | 41.67% |  | Actions | 2
Moyenne | 4 | 33.33% |  | Demandes de changement | 4
Faible | 3 | 25%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Plan de projet RH
MODÈLE DE PLAN DE PROJET RH
NOM DU PROJET |  |  |  | DATE | STATUT DU PROJET | % D'AVANCEMENT
|  |  |  | JJ/MM/AA | EN BONNE VOIE | 72% | Saisissez les données du tableau de bord dans les tableaux en commençant à la ligne 8. Les graphiques du tableau de bord se remplissent automatiquement.
ÉCHÉANCIER DES TÂCHES
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉE À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE EN JOURS | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES
Recrutement de candidats |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée
Mener des actions disciplinaires |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée
Concevoir et mettre à jour les politiques de l’entreprise |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée
Tenir les dossiers des employés |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée
Effectuer une analyse des bénéfices |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée
Formation et développement des employés |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée
Effectuer une analyse des tâches et des descriptions de rôles |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée
Surveiller les performances des employés |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée
Résoudre les conflits internes des employés |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée
Offrir des récompenses et des primes |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée
Définir des normes pour les promotions |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée
Enquêter sur les plaintes internes |  |  |  | 0 | Terminée | Élevée
STATUT DE LA TÂCHE (%) |  |  |  | BUDGET
STATUT | NOMBRE | % |  | PLANIFIÉE | 0
Non commencée | 0 | 0% |  | RÉALITÉ | 0
En cours | 0 | 0%
Terminée | 12 | 100%
En retard | 0 | 0%
En attente | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
PRIORITÉ DE LA TÂCHE (%) |  |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 0
Élevée | 12 | 100% |  | Actions | 0
Moyenne | 0 | 0% |  | Demandes de changement | 0
Faible | 0 | 0%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## Légendes déroulantes - ne pas s
LÉGENDES DÉROULANTES - NE PAS SUPPRIMER
STATUT | PRIORITÉ
Non commencée | Élevée
En cours | Moyenne
Terminée | Faible
En retard
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.