## EXEMPLE - Capacités RH
MODÈLE DE PLANIFICATION DES CAPACITÉS EN RESSOURCES HUMAINES
Atteignez la cellule X33 pour accéder au TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE |  |  |  | Les HEURES DE TRAVAIL se remplissent automatiquement | RESSOURCES
NOM DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | MOIS | HEURES DE TRAVAIL | RESSOURCE 1 | RESSOURCE 2 | RESSOURCE 3 | RESSOURCE 4 | RESSOURCE 5 | RESSOURCE 6 | RESSOURCE 7 | RESSOURCE 8 | RESSOURCE 9 | RESSOURCE 10 | RESSOURCE 11 | RESSOURCE 12 | <---Saisissez le nom ou l’ID du membre d’équipe
TÂCHE 1 |  |  | JANV | 51.5 |  | 6 | 20 | 25 | 0.5 | [7 empty] | <---Saisissez les heures pour chaque ressource et chaque tâche | MOIS
TÂCHE 2 |  |  | JANV | 14.5 |  |  |  | 11 | 3 | 0.5 | [6 empty] | * Le nombre total d’heures sera calculé | JANV
TÂCHE 3 |  |  | FÉVR | 18 | 16 | 2 | [10 empty] | en HEURES DE TRAVAIL pour chaque tâche | FÉVR
TÂCHE 4 |  |  | FÉVR | 0.5 |  |  | 0.5 | [10 empty] | MARS
TÂCHE 5 |  |  | MARS | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | AVR
TÂCHE 6 |  |  | MARS | 4 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | MAI
TÂCHE 7 |  |  | AVR | 56 | [5 empty] | 16 | 16 | 16 | 8 |  |  |  |  | JUIN
TÂCHE 8 |  |  | AVR | 92 | [7 empty] | 12 |  | 40 | 40 |  |  | JUILL
TÂCHE 9 |  |  | MAI | 28 | 8 | [10 empty] | 20 |  | AOÛT
TÂCHE 10 |  |  | MAI | 19 |  | 5 | 14 | [10 empty] | SEPT
TÂCHE 11 |  |  | JUIN | 20 |  |  |  | 20 | [9 empty] | OCT
TÂCHE 12 |  |  | JUIN | 52 |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 8 | [5 empty] | NOV
TÂCHE 13 |  |  | JUILL | 16 | 8 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | DÉC
TÂCHE 14 |  |  | JUILL | 16 |  | 8 | [5 empty] | 8
TÂCHE 15 |  |  | AOÛT | 18 |  |  | 10 |  |  |  |  | 8
TÂCHE 16 |  |  | AOÛT | 28 |  |  |  | 20 |  |  |  | 8
TÂCHE 17 |  |  | SEPT | 18 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 8
TÂCHE 18 |  |  | SEPT | 16 | [5 empty] | 8 |  |  | 8
TÂCHE 19 |  |  | OCT | 16 | [6 empty] | 8 |  | 8
TÂCHE 20 |  |  | OCT | 104 | [7 empty] | 40 |  | 24 | 40
TÂCHE 21 |  |  | NOV | 48 | [8 empty] | 8 |  |  | 40
TÂCHE 22 |  |  | NOV | 20 |  |  |  |  | 20
TÂCHE 23 |  |  | DÉC | 20 | [5 empty] | 20
TÂCHE 24 |  |  | JANV | 20 | [6 empty] | 20
TÂCHE 25 |  |  | FÉVR | 44 | [7 empty] | 20 | 8 | 8 | 8
TÂCHE26 |  |  | MARS | 216 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  |  |  | HEURES PAR RESSOURCE | 56 | 45 | 68.5 | 102 | 57.5 | 44.5 | 92 | 152 | 72 | 96 | 112 | 60
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET | [18 empty] | TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE
MOIS
[20 empty] | JANV | FÉVR | MARS | AVR | MAI | JUIN | JUILL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DÉC | Total général
[19 empty] | Somme de la RESSOURCE 1 | MOIS FÉVR: 16; MOIS MARS: 24; MOIS MAI: 8; MOIS JUILL: 8 | 56
[19 empty] | Somme de la RESSOURCE 2 | MOIS JANV: 6; MOIS FÉVR: 2; MOIS MARS: 24; MOIS MAI: 5; MOIS JUILL: 8 | 45
[19 empty] | Somme de la RESSOURCE 3 | MOIS JANV: 20; MOIS FÉVR: 0.5; MOIS MARS: 24; MOIS MAI: 14; MOIS AOÛT: 10 | 68.5
[19 empty] | Somme de la RESSOURCE 4 | MOIS JANV: 36; MOIS MARS: 26; MOIS JUIN: 20; MOIS AOÛT: 20 | 102
[19 empty] | Somme de la RESSOURCE 5 | MOIS JANV: 3.5; MOIS MARS: 4; MOIS JUIN: 20; MOIS SEPT: 10; MOIS NOV: 20 | 57.5
[19 empty] | Somme de la RESSOURCE 6 | MOIS JANV: 0.5; MOIS AVR: 16; MOIS SEPT: 8; MOIS DÉC: 20 | 44.5
[19 empty] | Somme de la RESSOURCE 7 | MOIS JANV: 20; MOIS MARS: 24; MOIS AVR: 16; MOIS JUIN: 24; MOIS OCT: 8 | 92
[19 empty] | Somme de la RESSOURCE 8 | MOIS FÉVR: 20; MOIS MARS: 24; MOIS AVR: 28; MOIS JUIN: 8; MOIS JUILL: 16; MOIS AOÛT: 16; MOIS OCT: 40 | 152
[19 empty] | Somme de la RESSOURCE 9 | MOIS FÉVR: 8; MOIS MARS: 24; MOIS AVR: 8; MOIS SEPT: 16; MOIS OCT: 8; MOIS NOV: 8 | 72
[19 empty] | Somme de la RESSOURCE 10 | MOIS FÉVR: 8; MOIS MARS: 24; MOIS AVR: 40; MOIS OCT: 24 | 96
[19 empty] | Somme de la RESSOURCE 11 | MOIS FÉVR: 8; MOIS MARS: 24; MOIS AVR: 40; MOIS OCT: 40 | 112
[19 empty] | Somme de la RESSOURCE 12 | MOIS MAI: 20; MOIS NOV: 40 | 60
POUR RÉINITIALISER LES DONNÉES DU TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE, après la mise à jour des données, sélectionnez « Actualiser tout » dans le menu Actualiser de l’onglet « Analyse du tableau croisé dynamique ».

## VIERGE - Capacités RH
MODÈLE DE PLANIFICATION DES CAPACITÉS EN RESSOURCES HUMAINES
Atteignez la cellule X33 pour accéder au TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE |  |  |  | Les HEURES DE TRAVAIL se remplissent automatiquement | RESSOURCES
NOM DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | MOIS | HEURES DE TRAVAIL | RESSOURCE 1 | RESSOURCE 2 | RESSOURCE 3 | RESSOURCE 4 | RESSOURCE 5 | RESSOURCE 6 | RESSOURCE 7 | RESSOURCE 8 | RESSOURCE 9 | RESSOURCE 10 | RESSOURCE 11 | RESSOURCE 12 | <---Saisissez le nom ou l’ID du membre d’équipe
|  |  |  | 0 | [12 empty] | <---Saisissez les heures pour chaque ressource et chaque tâche | MOIS
|  |  |  | 0 | [12 empty] | * Le nombre total d’heures sera calculé | JANV
|  |  |  | 0 | [12 empty] | en HEURES DE TRAVAIL pour chaque tâche | FÉVR
|  |  |  | 0 | [13 empty] | MARS
|  |  |  | 0 | [13 empty] | AVR
|  |  |  | 0 | [13 empty] | MAI
|  |  |  | 0 | [13 empty] | JUIN
|  |  |  | 0 | [13 empty] | JUILL
|  |  |  | 0 | [13 empty] | AOÛT
|  |  |  | 0 | [13 empty] | SEPT
|  |  |  | 0 | [13 empty] | OCT
|  |  |  | 0 | [13 empty] | NOV
|  |  |  | 0 | [13 empty] | DÉC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | HEURES PAR RESSOURCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE
MOIS
[20 empty] | (vide) | Total général
Somme de la RESSOURCE 1
Somme de la RESSOURCE 2
Somme de la RESSOURCE 3
Somme de la RESSOURCE 4
Somme de la RESSOURCE 5
Somme de la RESSOURCE 6
Somme de la RESSOURCE 7
Somme de la RESSOURCE 8
Somme de la RESSOURCE 9
Somme de la RESSOURCE 10
Somme de la RESSOURCE 11
Somme de la RESSOURCE 12
POUR RÉINITIALISER LES DONNÉES DU TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE, après la mise à jour des données, sélectionnez « Actualiser tout » dans le menu Actualiser de l’onglet « Analyse du tableau croisé dynamique ».

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.