## EXEMPLE - Tableau de bord de co
Tableau de bord de gestion de projet de construction avec exemples
Saisissez les données du projet ci-dessous ; les diagrammes, graphiques et informations récapitulatives se remplissent automatiquement. Les cellules grisées se rempliront également automatiquement.
Cet onglet contient des exemples de données. Pour commencer à créer votre tableau de bord, utilisez l’onglet VIERGE. Si nécessaire, saisissez d’autres données de menu déroulant dans les tableaux en bas de cet onglet.
Nom du portefeuille |  |  |  |  | Gestionnaire de portefeuille | Total des projets | Date de la dernière mise à jour
Division des infrastructures et des routes |  |  |  |  | Marjorie Humbert | 14 | 21/10/20XX
Budget total |  |  | Écart de coût |  | % moyen d’achèvement | Projets en bonne voie |  | Projets à risque élevé
4085000 |  |  | 669000 |  | 7.143% | 2% |  | 21.43%
Financement de portefeuille | [5 empty] | Avancement du projet | [5 empty] | Radar des risques
Budget |  | 4085000
Réalité |  | 3416000
Solde |  | 669000
Niveau de santé du projet |  |  |  | Niveau de priorité | [7 empty] | Objectif stratégique du projet
Données du projet
Niveau de santé du projet | Priorité | ID de projet | Nom du projet | Statut | Récapitulatif du projet | Chef de projet | Budget | Réalité | Budget moins réel | Date d’achèvement prévue | Nombre de jours restants | Pourcentage d’avancement du projet | Niveau de risque | Risques associés | Objectif stratégique | Résultat de l’analyse coût-avantage | Commentaires | Pièces jointes/Liens
1 | Elevée | IT-P12001 |  | En attente |  | Olivia Cartier | 800000 | 500000 | 300000 |  | – | 90% | Très improbable |  | Améliorer la fidélité des clients
2 | Moyenne | IT-P12002 |  | Terminé |  | Petrus Nishimura | 285000 | 312000 | -27000 |  | – | 100% | Improbable |  | Augmenter la valeur client
3 | Elevée | IT-P12003 |  | En cours |  | Raghu Prakash | 430000 | 384000 | 46000 |  | – | 50% | Possible |  | Améliorer la notoriété de la marque
4 | Extrême | IT-P12004 |  | Planification |  | Olivia Cartier | 1624000 | 1500000 | 124000 |  | – | 8% | Probable |  | Élargir l’accès au marché
5 | Extrême | IT-P12005 |  | Approuvé |  | Sarah Goodwin | 946000 | 720000 | 226000 |  | – | 11% | Probable |  | Élargir l’accès au marché
4 | Faible | IT-P12006 |  | Approuvé |  | Henri Martin | 0 | 0 | 0 |  | – | 17% | Très probable |  | Augmenter les recettes
4 | Faible | IT-P12007 |  | Proposé |  | Tania Maréchal | 0 | 0 | 0 |  | – | 20% | Probable |  | Identification de clients potentiels
2 | Moyenne | IT-P12008 |  | Superviser |  | Valentine Pierrot | 0 | 0 | 0 |  | – | 30% | Très probable |  | Augmenter les ventes
1 | Moyenne | IT-P12009 |  | En cours |  | Olivia Cartier | 0 | 0 | 0 |  | – | 45% | Très probable |  | Moderniser la technologie
4 | Elevée | IT-P12010 |  | Demandé |  | Henri Martin | 0 | 0 | 0 |  | – | 0% | Improbable |  | Augmenter la valeur client
2 | Elevée | IT-P12011 |  | Demandé |  | Romain Beauregard |  |  | – |  | – | 0% | Très improbable |  | Augmenter les ventes
3 | Elevée | IT-P12012 |  | Superviser |  | Olivia Cartier |  |  | – |  | – | 15% | Improbable |  | Améliorer la fidélité des clients
4 | Extrême | IT-P12013 |  | Planification |  | Romain Beauregard |  |  | – |  | – | 20% | Improbable |  | Augmenter les ventes
5 | Elevée | IT-P12014 |  | En cours |  | Henri Martin |  |  | – |  | – | 75% | Improbable |  | Développer et innover
Menu déroulant et données des diagrammes
Si nécessaire, saisissez d’autres données de menu déroulant dans les tableaux ci-dessous.
Les colonnes de quantité sont calculées automatiquement pour remplir les diagrammes du tableau de bord. Ne modifiez rien.
Niveau de santé | Quantité | Priorité | Quantité | Statut | Quantité | Risque | Quantité |  |  |  |  | Objectif stratégique | Quantité
1 | 2 | Faible | 2 | Proposé | 1 | Très improbable | 2 |  |  |  |  | Améliorer la fidélité des clients | 2
2 | 3 | Moyenne | 3 | Demandé | 2 | Improbable | 5 |  |  |  |  | Moderniser la technologie | 1
3 | 2 | Elevée | 6 | Approuvé | 2 | Possible | 1 |  |  |  |  | Évoluer par des fusions et acquisitions | 0
4 | 5 | Extrême | 3 | Planification | 2 | Probable | 3 |  |  |  |  | Développer et innover | 1
5 | 2 |  |  | En cours | 3 | Très probable | 3 |  |  |  |  | Améliorer la notoriété de la marque | 1
|  |  |  | Terminé | 1 | [6 empty] | Augmenter la valeur client | 2
|  |  |  | En attente | 1 | [6 empty] | Élargir l’accès au marché | 2
|  |  |  | Superviser | 2 | [6 empty] | Augmenter les recettes | 1
|  |  |  | Autre | 0 | [6 empty] | Identification de clients potentiels | 1
[12 empty] | Augmenter les ventes | 3
[12 empty] | Autre | 0
[12 empty] | Autre 2 | 0
[12 empty] | Autre 3 | 0
[12 empty] | Autre 4 | 0
[12 empty] | Autre 5 | 0
[12 empty] | Autre 6 | 0
[12 empty] | Autre 7 | 0
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
Formulas:
Nombre de jours restants = IF(PROJECTS4[[#This Row],[Date d’achèvement prévue]]="","–",(PROJECTS4[[#This Row],[Date d’achèvement prévue]]-TODAY()))

## VIERGE - Tableau de bord de con
Tableau de bord de gestion de projet de construction
Saisissez les données du projet ci-dessous ; les diagrammes, graphiques et informations récapitulatives se remplissent automatiquement. Les cellules grisées se rempliront également automatiquement.
Si nécessaire, saisissez d’autres données de menu déroulant dans les tableaux en bas de cet onglet.
Nom du portefeuille |  |  |  |  | Gestionnaire de portefeuille | Total des projets | Date de la dernière mise à jour
[6 empty] | 14 | JJ/MM/AA
Budget total |  |  | Écart de coût |  | % moyen d’achèvement | Projets en bonne voie |  | Projets à risque élevé
0 |  |  | 0 |  | 7.143% | 0% |  | 21.43%
Financement de portefeuille | [5 empty] | Avancement du projet | [5 empty] | Radar des risques
Budget |  | 0
Réalité |  | 0
Solde |  | 0
Niveau de santé du projet |  |  |  | Niveau de priorité | [7 empty] | Objectif stratégique du projet
Données du projet
Niveau de santé du projet | Priorité | ID de projet | Nom du projet | Statut | Récapitulatif du projet | Chef de projet | Budget | Réalité | Budget moins réel | Date d’achèvement prévue | Nombre de jours restants | Pourcentage d’avancement du projet | Niveau de risque | Risques associés | Objectif stratégique | Résultat de l’analyse coût-avantage | Commentaires | Pièces jointes/Liens
1 | Elevée |  |  | En attente |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 90% | Très improbable |  | Améliorer la fidélité des clients
2 | Moyenne |  |  | Terminé |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 100% | Improbable |  | Augmenter la valeur client
3 | Elevée |  |  | En cours |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 50% | Possible |  | Améliorer la notoriété de la marque
4 | Extrême |  |  | Planification |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 8% | Probable |  | Élargir l’accès au marché
5 | Extrême |  |  | Approuvé |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 11% | Probable |  | Élargir l’accès au marché
4 | Faible |  |  | Approuvé |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 17% | Très probable |  | Augmenter les recettes
4 | Faible |  |  | Proposé |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 20% | Probable |  | Identification de clients potentiels
2 | Moyenne |  |  | Superviser |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 30% | Très probable |  | Augmenter les ventes
1 | Moyenne |  |  | En cours |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 45% | Très probable |  | Moderniser la technologie
4 | Elevée |  |  | Demandé |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 0% | Improbable |  | Augmenter la valeur client
2 | Elevée |  |  | Demandé |  |  |  |  | – |  | – | 0% | Très improbable |  | Augmenter les ventes
3 | Elevée |  |  | Superviser |  |  |  |  | – |  | – | 15% | Improbable |  | Améliorer la fidélité des clients
4 | Extrême |  |  | Planification |  |  |  |  | – |  | – | 20% | Improbable |  | Augmenter les ventes
5 | Elevée |  |  | En cours |  |  |  |  | – |  | – | 75% | Improbable |  | Développer et innover
Menu déroulant et données des diagrammes
Si nécessaire, saisissez d’autres données de menu déroulant dans les tableaux ci-dessous.
Les colonnes de quantité sont calculées automatiquement pour remplir les diagrammes du tableau de bord. Ne modifiez rien.
Niveau de santé | Quantité | Priorité | Quantité | Statut | Quantité | Risque | Quantité |  |  |  |  | Objectif stratégique | Quantité
1 | 2 | Faible | 2 | Proposé | 1 | Très improbable | 2 |  |  |  |  | Améliorer la fidélité des clients | 2
2 | 3 | Moyenne | 3 | Demandé | 2 | Improbable | 5 |  |  |  |  | Moderniser la technologie | 1
3 | 2 | Elevée | 6 | Approuvé | 2 | Possible | 1 |  |  |  |  | Évoluer par des fusions et acquisitions | 0
4 | 5 | Extrême | 3 | Planification | 2 | Probable | 3 |  |  |  |  | Développer et innover | 1
5 | 2 |  |  | En cours | 3 | Très probable | 3 |  |  |  |  | Améliorer la notoriété de la marque | 1
|  |  |  | Terminé | 1 | [6 empty] | Augmenter la valeur client | 2
|  |  |  | En attente | 1 | [6 empty] | Élargir l’accès au marché | 2
|  |  |  | Superviser | 2 | [6 empty] | Augmenter les recettes | 1
|  |  |  | Autre | 0 | [6 empty] | Identification de clients potentiels | 1
[12 empty] | Augmenter les ventes | 3
[12 empty] | Autre | 0
[12 empty] | Autre 2 | 0
[12 empty] | Autre 3 | 0
[12 empty] | Autre 4 | 0
[12 empty] | Autre 5 | 0
[12 empty] | Autre 6 | 0
[12 empty] | Autre 7 | 0
Formulas:
Nombre de jours restants = IF(PROJECTS[[#This Row],[Date d’achèvement prévue]]="","–",(PROJECTS[[#This Row],[Date d’achèvement prévue]]-TODAY()))

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, des articles, des modèles ou des images connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.