## EXEMPLE - Calendrier de constru
Modèle de calendrier de construction avec exemples
INTITULÉ DU PROJET |  |  | DÉBUT | FIN
Installation Sigma |  |  | 2025-09-21 | 2026-06-01
RESPONSABLE DU PROJET |  |  | DURÉE DU PROJET EN JOURS
Tasha C. |  |  | 254
NOM DE LA TÂCHE | STATUT | ATTRIBUÉE À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES
Planification | En cours | Michael L. | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10
Préparation de démonstration | Non commencée | Jason S. | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6
Démolition | Terminée | Ricky W. | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19
Excavation | En attente | Molly S. | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 5
Béton | En cours | Molly S. | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 13
Pré-remblayage | Terminée | Ricky W. | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3
Charpentage | En cours |  | 2025-10-25 | 2025-12-05 | 42
Toit | Vérification requise |  | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 22
Plomberie | Vérification requise |  | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 42
Fenêtres | En attente |  | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 24
CVC | Non commencée |  | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 22
Électrique | Non commencée |  | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13
SYSTÈME AUDIOVISUEL | En cours |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6
Enveloppe | En cours |  | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 4
Isolation | En attente |  | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 19
Plâtre | En cours |  | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 21
Pierre extérieure | En cours |  | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 15
Travaux d’extérieur | En cours |  | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 10
Revêtement de sol de buanderie/chaufferie | En cours |  | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 24
Bois | En cours |  | 2026-01-19 | 2026-03-10 | 51
Tuile | En cours |  | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 12
Armoires | En cours |  | 2026-01-18 | 2026-03-06 | 48
Plomberie - éviers | En cours |  | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8
Portes intérieures | En cours |  | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 13
Menuiserie | En cours |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3
Peinture intérieure | En cours |  | 2026-02-28 | 2026-04-14 | 46
Plans de travail en pierre | En cours |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 11
Marge | En cours |  | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 11
Terrassement | En cours |  | 2026-02-28 | 2026-03-18 | 19
Portes intérieures - suspension et quincaillerie | En cours |  | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 11
Équipements | En cours |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
Plomberie | En cours |  | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
Électrique | En cours |  | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 9
Vitrage de salle de bains | En cours |  | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 5
Habillage de porte de garage | En cours |  | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
Inspections FINALES | En cours |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
Bilan | Non commencée |  | 2026-05-09 | 2026-06-05 | 28
Nettoyage de maison | En cours |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 13
Terminée | En cours |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Calendrier de construc
Modèle de calendrier de construction
INTITULÉ DU PROJET |  |  | DÉBUT | FIN
RESPONSABLE DU PROJET |  |  | DURÉE DU PROJET EN JOURS
NOM DE LA TÂCHE | STATUT | ATTRIBUÉE À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES
Planification | En cours
Préparation de démonstration | Non commencée
Démolition | Terminée
Excavation | En attente
Béton | En cours
Pré-remblayage | Terminée
Charpentage | En cours
Toit | Vérification requise
Plomberie | Vérification requise
Fenêtres | En attente
CVC | Non commencée
Électrique | Non commencée
SYSTÈME AUDIOVISUEL | En cours
Enveloppe | En cours
Isolation | En attente
Plâtre | En cours
Pierre extérieure | En cours
Travaux d’extérieur | En cours
Revêtement de sol de buanderie/chaufferie | En cours
Bois | En cours
Tuile | En cours
Armoires | En cours
Plomberie - éviers | En cours
Portes intérieures | En cours
Menuiserie | En cours
Peinture intérieure | En cours
Plans de travail en pierre | En cours
Marge | En cours
Terrassement | En cours
Portes intérieures - suspension et quincaillerie | En cours
Équipements | En cours
Plomberie | En cours
Électrique | En cours
Vitrage de salle de bains | En cours
Habillage de porte de garage | En cours
Inspections FINALES | En cours
Bilan | Non commencée
Nettoyage de maison | En cours
Terminée | En cours
Double-cliquez sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres des limites minimum et maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## Légende des statuts - NE PAS SU
LÉGENDE DES STATUTS - NE PAS SUPPRIMER
LÉGENDE DES STATUTS
Non commencée
En cours
Terminée
En attente
En retard
Vérification requise

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, des articles, des modèles ou des images connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.