## Planification de projet et dia1
MODÈLE DE PLANIFICATION DE PROJET ET DE DIAGRAMME DE GANTT
NOM DU PROJET | RESPONSABLE DU PROJET | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  | AVANCEMENT GÉNÉRAL | LIVRABLE DU PROJET
Sortie de produit | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION
TÂCHES | RESPONSABLE | DÉBUT | FIN | JOURS | STATUT
Définition de la réunion de lancement | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | Terminé
Définition des objectifs | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Terminé
Exigences détaillées | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Terminé
Exigences matérielles | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | En retard
Plan final des ressources | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | En cours
Dotation en personnel | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | En cours
Exigences techniques | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Non commencé
Développement de bases de données | Charlotte W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Non commencé
Développement d’API | Charlotte W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | Non commencé
Client de l’interface utilisateur | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Non commencé
Tests | Jean K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Non commencé
Dév. Terminé | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Non commencé
Configuration matérielle | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | Non commencé
Tests du système | Jean K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | Non commencé
LANCEMENT |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Planification de projet et dia2
MODÈLE DE PLANIFICATION DE PROJET ET DE DIAGRAMME DE GANTT
NOM DU PROJET | RESPONSABLE DU PROJET | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  | AVANCEMENT GÉNÉRAL | LIVRABLE DU PROJET
ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION
TÂCHES | RESPONSABLE | DÉBUT | FIN | JOURS | STATUT
|  |  |  | 0 | Terminé
|  |  |  | 0 | Terminé
|  |  |  | 0 | Terminé
|  |  |  | 0 | En retard
|  |  |  | 0 | En cours
|  |  |  | 0 | En cours
|  |  |  | 0 | Non commencé
|  |  |  | 0 | Non commencé
|  |  |  | 0 | Non commencé
|  |  |  | 0 | Non commencé
|  |  |  | 0 | Non commencé
|  |  |  | 0 | Non commencé
|  |  |  | 0 | Non commencé
|  |  |  | 0 | Non commencé
|  |  |  | 0 | Non commencé
|  |  |  | 0 | Non commencé
|  |  |  | 0 | Non commencé
|  |  |  | 0 | Non commencé
|  |  |  | 0 | Non commencé
|  |  |  | 0 | Non commencé
|  |  |  | 0 | Non commencé
0
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres des limites minimum et maximum sous les options de l’axe.

## Liste des parties prenantes
LISTE DES PARTIES PRENANTES
NOM | FONCTION | RÔLE DANS LE PROJET | ADRESSE E-MAIL | EXIGENCES | ATTENTES
John Smith | Vice-président produit | Approbation finale des jalons | john@123.com | Indisponibilité inférieure à 20 minutes | Délai d’assurance qualité inférieur à une semaine, contenu marketing pour promouvoir de nouvelles fonctionnalités dans la newsletter

## Coût de référence
COÛT DE RÉFÉRENCE
ÉLÉMENT PAR TÂCHE | % D’AVANCEMENT | COÛT DE BASE | COÛT | COÛT RÉEL | % DU BUDGET DÉPENSÉ
Appareils supplémentaires destinés aux tests d’assurance qualité | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Plan de communication
PLAN DE COMMUNICATION
TYPE DE COMMUNICATION | LIVRABLE | DESCRIPTION | MODE DE LIVRAISON | FRÉQUENCE | RESPONSABLE | PUBLIC
Présentation | Présentation PowerPoint de 15 minutes | Présentation des nouvelles fonctionnalités à l’équipe marketing | En présentiel | Ponctuel | Alex B. | Équipe marketing
Réunions | Réunions préparatoires | Vérification du statut | En présentiel | 2 fois par semaine | John S. | Équipe du projet

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.