## Suivi multiprojets
Modèle de suivi de plusieurs projets de construction
Date | Total des projets actifs | Projets en bonne voie (se remplit automatiquement) | Calendriers de projet à risque (se remplit automatiquement) | % d’avancement moyen de tous les projets | Récapitulatif du projet
JJ/MM/AA | 0 | 0 | 0 | 100% | Description du projet :
Indicateurs clés de statut du projet : le tableau ci-dessous met en évidence les noms des projets selon que…
Le calendrier du projet respecte les délais |  | Le calendrier du projet dépasse les prévisions
[6 empty] | Se remplit automatiquement | Se remplit automatiquement |  |  |  | Se remplit automatiquement
Nom du projet | Nom du client | Chef de projet | Date de début | Date de fin estimée | Date de fin réelle | Durée (en jours à compter de la date de fin réelle) | Pourcentage d’avancement (en fonction de la date de fin réelle) | Phase actuelle | Budget total | Budget dépensé | Écart | Remarques/Éléments d’action
Whispering Pines Homes | Nom | Nom | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 15 | 100% | En cours | 50000000 | 45000000 | 5000000 | Remarques
Blue Alder Business Park | Nom | Nom | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 9 | 100% | Terminée | 150000000 | 160000000 | -10000000 | Remarques
Orchard Creek Center | Nom | Nom | 2025-04-15 | 2025-05-02 | 2025-05-01 | 16 | 100% | Terminée | 35000000 | 18654000 | 16346000 | Remarques
Iron Hollow Logistics Hub | Nom | Nom | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 15 | 100% | En cours | 80000000 | 42100000 | 37900000
RedFern Rowhouses | Nom | Nom | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 23 | 100% | Planification | 120000000 | 35000000 | 85000000
Hearthstone Senior Living | Nom | Nom | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 11 | 100% | En cours | 150000000 | 160000000 | -10000000
Foxglove Transit Depot | Nom | Nom | 2025-02-02 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 117 | 100% | Terminée | 50000000 | 45000000 | 5000000
[7 empty] | #VALUE! | Terminée | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En cours | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Planification | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En cours | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Terminée | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Terminée | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En cours | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Planification | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En cours | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Terminée | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Terminée | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En cours | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Planification | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En cours | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Terminée | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Terminée | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En cours | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Planification | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En cours | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Terminée | 0 | 0 | 0
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
Formulas:
Se remplit automatiquement = IF([Date de début]="", "", MAX(0, IF([Date de fin réelle]="", TODAY() - [Date de début], [Date de fin réelle] - [Date de début])))
Se remplit automatiquement = MIN(1, MAX(0, (TODAY() - [Date de début]) / [Se remplit automatiquement]))

## Légende des phases - NE PAS SUP
Légende déroulante – Ne pas supprimer
Phase actuelle
Planification
En cours
Retardée
Terminée

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, des articles, des modèles ou des images connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.