## EX - Liste de contrôle de gesti
MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE DE GESTION DE PROJET
TÂCHE TERMINÉE ? | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE | STATUT | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE EN JOURS | COMMENTAIRES
Non | PLANIFICATION |  | Non commencée | 2027-10-01 | 2027-11-13 | 44
Non | Tâche 1 |  | En cours | 2027-10-01 | 2027-10-06 | 6
Oui | Tâche 2 |  | Terminée | 2027-10-06 | 2027-10-24 | 19
Non | Tâche 3 |  | En attente | 2027-10-25 | 2027-11-13 | 20
Non | Jalon |  | En retard | 2027-11-13 | 2027-11-13 | 1
Non | EXÉCUTION |  | Vérification requise | 2027-11-13 | 2027-12-15 | 33
Non | Tâche 1 |  | Approuvé | 2027-11-13 | 2027-12-05 | 23
| Tâche 2 |  |  | 2027-11-19 | 2027-12-10 | 22
| Tâche 3 |  |  | 2027-11-20 | 2027-12-09 | 20
| Tâche 4 |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-15 | 24
| PHASE 3 |  |  | 2027-12-10 | 2027-12-30 | 21
| Tâche 1 |  |  | 2027-12-10 | 2027-12-22 | 13
| Tâche 2 |  |  | 2027-12-10 | 2027-12-15 | 6
| Tâche 3 |  |  | 2027-12-16 | 2027-12-24 | 9
| Tâche 4 |  |  | 2027-12-27 | 2027-12-30 | 4
| PHASE 4 |  |  | 2028-01-03 | 2028-02-14 | 43
| Tâche 1 |  |  | 2028-01-03 | 2028-01-17 | 15
| Tâche 2 |  |  | 2028-01-04 | 2028-01-13 | 10
| Tâche 3 |  |  | 2028-01-16 | 2028-01-17 | 2
| Tâche 4 |  |  | 2028-01-19 | 2028-02-02 | 15
| Tâche 5 |  |  | 2028-02-03 | 2028-02-14 | 12
| Clôture du projet |  |  | 2028-02-14 | 2028-02-14 | 1
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Liste de contrôle de gestion de
LISTE DE CONTRÔLE DE GESTION DE PROJET
TÂCHE TERMINÉE ? | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE | STATUT | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE EN JOURS | COMMENTAIRES
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 3
PHASE 4
Clôture du projet
Double-cliquez sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres des limites minimum et maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## Légendes déroulantes - Ne pas s
LÉGENDES DÉROULANTES
OUI/NON | PRIORITÉ | STATUT
Oui | Faible | Non commencée
Non | Moyenne | En cours
| Élevée | Terminée
Vérification requise
Approuvé
En retard
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.