## EXEMPLE de planning de projet a
EXEMPLE DE MODÈLE DE PLANNING DE PROJET AVEC DIAGRAMME DE GANTT
NOM DU PROJET |  |  |  | DATE DE DÉBUT
Projet Alpha |  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <-- Saisissez la date de début initiale pour renseigner les dates de l’échéancier.
RESPONSABLE DU PROJET |  |  |  | DATE DE FIN |  |  | AVANCEMENT GÉNÉRAL
Raghu Prakash |  |  |  | JJ/MM/AA |  |  | 20%
LIVRABLE DU PROJET Description du livrable du projet
|  | TÂCHES |  |  |  |  | LIVRABLES |  | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  |  | Semaine 14 |  |  |  |  | Semaine 15 |  |  |  |  | Semaine 16 |  |  |  |  | Semaine 17 |  |  |  |  | Semaine 18 |  |  |  |  | Semaine 19 |  |  |  |  | Semaine 20
STATUT | PRIORITÉ | INTITULÉ DES TÂCHES | PROPRIÉTAIRE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | Nb de jours | LIVRABLE | % D’AVANCEMENT | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
En cours | ÉLEVÉE | LANCEMENT DU PROJET |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Non commencé | MOYENNE | Planifier la réunion de lancement | Brent W. | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
Terminé | MOYENNE | Définition des objectifs | June T. | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
En cours | FAIBLE | P 1, tâche 3 | June T. | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
En cours | FAIBLE | P 1, tâche 4 |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
En attente | FAIBLE | P 1, tâche 5 |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
Vérification requise | FAIBLE | P 1, tâche 6 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
Mise à jour requise | ÉLEVÉE | LANCEMENT |  | 2025-04-22 | 2025-06-23 | 45 |  | 25% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Mise à jour requise | MOYENNE | Demandes de détails | June T. | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
En cours | MOYENNE | Demandes de matériel | Kirk C. | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
En cours | MOYENNE | Plan final des ressources | Jason D. | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 20% | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
En cours | MOYENNE | Dotation en personnel | Seo F. | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
En cours | MOYENNE | P 2, tâche 5 |  |  |  | 0 |  | 0%
En cours | MOYENNE | P 2, tâche 6 |  |  |  | 0 |  | 0%
En cours | ÉLEVÉE | DÉVELOPPEMENT |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
En cours | ÉLEVÉE | Demandes techniques | Luiza L. | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
En cours | ÉLEVÉE | Développement de bases de données | Raghu P. | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
En cours | ÉLEVÉE | Développement d’API | Raghu P. | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% | bar: 2025-04-17
En cours | ÉLEVÉE | P 3, tâche 4 |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
En cours | ÉLEVÉE | P 3, tâche 5 |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
En cours | ÉLEVÉE | P 3, tâche 6 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% | bar: 2025-04-25
En cours | ÉLEVÉE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
En cours | ÉLEVÉE |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En cours | ÉLEVÉE |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En cours | ÉLEVÉE |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En cours | ÉLEVÉE |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En cours | ÉLEVÉE |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En cours | ÉLEVÉE |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En cours | ÉLEVÉE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
En cours | ÉLEVÉE |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En cours | ÉLEVÉE |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En cours | ÉLEVÉE |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En cours | ÉLEVÉE |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En cours | ÉLEVÉE |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En cours | ÉLEVÉE |  |  |  |  | 0 |  | 0%
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET | bar: 2025-03-31 to 2025-04-22
Formulas:
DATE DE FIN = MIN([DATE DE FIN, row below]:F17)
DATE DE FIN = MIN(IF([DATE DE FIN, row below]:F31="","",[DATE DE FIN, row below]:F31))

## VIERGE - Planning de projet ave
MODÈLE DE PLANNING DE PROJET AVEC DIAGRAMME DE GANTT
NOM DU PROJET |  |  |  | DATE DE DÉBUT
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <-- Saisissez la date de début initiale pour renseigner les dates de l’échéancier.
RESPONSABLE DU PROJET |  |  |  | DATE DE FIN |  |  | AVANCEMENT GÉNÉRAL
|  |  |  | JJ/MM/AA |  |  | 20%
LIVRABLE DU PROJET Description du livrable du projet
|  | TÂCHES |  |  |  |  | LIVRABLES |  | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  |  | Semaine 14 |  |  |  |  | Semaine 15 |  |  |  |  | Semaine 16 |  |  |  |  | Semaine 17 |  |  |  |  | Semaine 18 |  |  |  |  | Semaine 19 |  |  |  |  | Semaine 20
STATUT | PRIORITÉ | INTITULÉ DES TÂCHES | PROPRIÉTAIRE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | Nb de jours | LIVRABLE | % D’AVANCEMENT | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%

## Clés déroulantes - NE PAS SUPPR
CLÉS DÉROULANTES - Ne pas supprimer
STATUT | PRIORITÉ
Non commencé | FAIBLE
En cours | MOYENNE
Terminé | ÉLEVÉE
En attente
En retard
Vérification requise
Mise à jour requise

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.