## EXEMPLE - Planning de construct
Modèle de planning de construction résidentielle avec exemples
Nom du projet |  | Nom du client
Projet bêta |  | Romain Beauregard
Adresse du site | [5 empty] | Date de début
123 Main Street, Valley View, PA | [5 empty] | 2028-01-05 | <--Saisissez la date du premier dimanche dans votre calendrier de projet pour remplir le planning.
Chef de projet | [5 empty] | Estimation de l’achèvement
Laura Garcia | [5 empty] | JJ/MM/AA
Statut | Nom de la tâche/phase | Attribuée à | Date de début | Date de fin | Durée en jours | Pourcentage d’achèvement | 2028-01-05 | [6 empty] | 2028-01-12 | [6 empty] | 2028-01-19 | [6 empty] | 2028-01-26 | [6 empty] | 2028-02-02 | [6 empty] | 2028-02-09 | [6 empty] | 2028-02-16 | [6 empty] | 2028-02-23 | [6 empty] | 2028-03-01 | [6 empty] | 2028-03-08 | [6 empty] | 2028-03-15 | [6 empty] | 2028-03-22 | [6 empty] | 2028-03-29 | [6 empty] | 2028-04-05 | [6 empty] | 2028-04-12 | [6 empty] | 2028-04-19 | [6 empty] | 2028-04-26 | [6 empty] | 2028-05-03 | [6 empty] | 2028-05-10 | [6 empty] | 2028-05-17 | [6 empty] | 2028-05-24 | [6 empty] | 2028-05-31 | [6 empty] | 2028-06-07 | [6 empty] | 2028-06-14 | [6 empty] | 2028-06-21 | [6 empty] | 2028-06-28 | [6 empty] | 2028-07-05 | [6 empty] | 2028-07-12
[7 empty] | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S
En cours | Phase 1 : préconstruction | Laura Garcia | 2028-01-06 | 2028-01-17 | 12 | 61.25%
Terminée | Achat d’un terrain vide | Romain Beauregard | 2028-01-06 | 2028-01-14 | 9 | 100% | bar: 2028-01-05 L to 2028-01-12 J
En cours | Analyse du site | Romain Beauregard | 2028-01-07 | 2028-01-10 | 4 | 85% | bar: 2028-01-05 J to 2028-01-05 V
En cours | Tests de sol | Denis Vidal | 2028-01-13 | 2028-01-15 | 3 | 50% | bar: 2028-01-12 L to 2028-01-12 M
En cours | Estimation du budget | Denis Vidal | 2028-01-15 | 2028-01-17 | 3 | 10% | bar: 2028-01-12 M to 2028-01-12 V
Non commencée | Analyse des coûts
Non commencée | Recrutement d’un architecte ou d’un ingénieur
Non commencée | Recrutement de l’équipe de conception
Non commencée | Recrutement de sous-traitants
Non commencée | Plans de conception initiaux
Non commencée | Nomenclature
Non commencée | Plans d’action
Non commencée | Contrats
Non commencée | Contrats
Non commencée | Acquisition de permis
Non commencée | Finalisation des plans de conception
Non commencée | Phase 2 : achats
Non commencée | Identification des matériaux, de l’équipement et des services
Non commencée | Élaboration d’un plan d’achats
Non commencée | Identification du ou des fournisseurs
Non commencée | Envoi de demandes de devis
Non commencée | Évaluation des offres
Non commencée | Choix d’un ou de plusieurs fournisseurs
Non commencée | Commande de matériaux
Non commencée | Planification des livraisons
Non commencée | Phase 3 : préparation du site
Non commencée | Résultats de l’arpentage
Non commencée | Analyse du site
Non commencée | Relevé altimétrique
Non commencée | Analyse des coûts
Non commencée | Coûts de préparation du site
Non commencée | Accessibilité des services publics
Non commencée | Accessibilité des services publics
Non commencée | Délimitation de la propriété
Non commencée | Marquage des limites de la propriété
Non commencée | Établissement des marges de recul et de l’enveloppe du bâtiment
Non commencée | Déblaiement et excavation
Non commencée | Nivellement
Non commencée | Évacuation ou ajout de terre
Non commencée | Compactage du sol
Non commencée | Ajout de drainage
Non commencée | Phase 4 : construction
Non commencée | Fondations
Non commencée | Charpentage
Non commencée | Toiture
Non commencée | Fenêtres
Non commencée | Plomberie
Non commencée | Électricité
Non commencée | CVC
Non commencée | Isolation
Non commencée | Plâtre
Non commencée | Peinture intérieure
Non commencée | Portes
Non commencée | Ébénisteries
Non commencée | Plans de travail
Non commencée | Garnitures et moulures
Non commencée | Éclairage
Non commencée | Plancher
Non commencée | Carrelage
Non commencée | Bois franc
Non commencée | Moquette
Non commencée | Pierre
Non commencée | Matériel
Non commencée | Miroirs
Non commencée | Équipements
Non commencée | Finitions extérieures
Non commencée | Parement
Non commencée | Gouttières
Non commencée | Peinture
Non commencée | Garnitures
Non commencée | Maçonnerie
Non commencée | Terrasse, patio, porche
Non commencée | Allée et trottoirs
Non commencée | Clôtures
Non commencée | Phase 5 : post-construction
Non commencée | Inspection finale
Non commencée | Liste des réserves
Non commencée | Nettoyage final
Non commencée | Présentation finale
Non commencée | Transmission
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET | bar: 2028-01-05 D to 2028-01-26 S
AUJOURD’HUI

## VIERGE - Planning de constructi
Modèle de planning de construction résidentielle
Nom du projet |  | Nom du client
Adresse du site | [5 empty] | Date de début
[6 empty] | 2028-01-05 | <--Saisissez la date du premier dimanche dans votre calendrier de projet pour remplir le planning.
Chef de projet | [5 empty] | Estimation de l’achèvement
JJ/MM/AA
Statut | Nom de la tâche/phase | Attribuée à | Date de début | Date de fin | Durée en jours | Pourcentage d’achèvement | 2028-01-05 | [6 empty] | 2028-01-12 | [6 empty] | 2028-01-19 | [6 empty] | 2028-01-26 | [6 empty] | 2028-02-02 | [6 empty] | 2028-02-09 | [6 empty] | 2028-02-16 | [6 empty] | 2028-02-23 | [6 empty] | 2028-03-01 | [6 empty] | 2028-03-08 | [6 empty] | 2028-03-15 | [6 empty] | 2028-03-22 | [6 empty] | 2028-03-29 | [6 empty] | 2028-04-05 | [6 empty] | 2028-04-12 | [6 empty] | 2028-04-19 | [6 empty] | 2028-04-26 | [6 empty] | 2028-05-03 | [6 empty] | 2028-05-10 | [6 empty] | 2028-05-17 | [6 empty] | 2028-05-24 | [6 empty] | 2028-05-31 | [6 empty] | 2028-06-07 | [6 empty] | 2028-06-14 | [6 empty] | 2028-06-21 | [6 empty] | 2028-06-28 | [6 empty] | 2028-07-05 | [6 empty] | 2028-07-12
[7 empty] | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S | D | L | J | M | J | V | S
En cours | Phase 1 : préconstruction |  | 2028-01-06 | 2028-01-14 | 9 | 61.25%
Terminée | Achat d’un terrain vide |  | 2028-01-06 | 2028-01-14 | 9 | 100% | bar: 2028-01-05 L to 2028-01-12 J
En cours | Analyse du site |  |  |  |  | 85% | bar: 2028-01-05 J to 2028-01-05 V
En cours | Tests de sol |  |  |  |  | 50% | bar: 2028-01-12 L to 2028-01-12 M
En cours | Estimation du budget |  |  |  |  | 10% | bar: 2028-01-12 M to 2028-01-12 V
Non commencée | Analyse des coûts
Non commencée | Recrutement d’un architecte ou d’un ingénieur
Non commencée | Recrutement de l’équipe de conception
Non commencée | Recrutement de sous-traitants
Non commencée | Plans de conception initiaux
Non commencée | Nomenclature
Non commencée | Plans d’action
Non commencée | Contrats
Non commencée | Contrats
Non commencée | Acquisition de permis
Non commencée | Finalisation des plans de conception
Non commencée | Phase 2 : achats
Non commencée | Identification des matériaux, de l’équipement et des services
Non commencée | Élaboration d’un plan d’achats
Non commencée | Identification du ou des fournisseurs
Non commencée | Envoi de demandes de devis
Non commencée | Évaluation des offres
Non commencée | Choix d’un ou de plusieurs fournisseurs
Non commencée | Commande de matériaux
Non commencée | Planification des livraisons
Non commencée | Phase 3 : préparation du site
Non commencée | Résultats de l’arpentage
Non commencée | Analyse du site
Non commencée | Relevé altimétrique
Non commencée | Analyse des coûts
Non commencée | Coûts de préparation du site
Non commencée | Accessibilité des services publics
Non commencée | Accessibilité des services publics
Non commencée | Délimitation de la propriété
Non commencée | Marquage des limites de la propriété
Non commencée | Établissement des marges de recul et de l’enveloppe du bâtiment
Non commencée | Déblaiement et excavation
Non commencée | Nivellement
Non commencée | Évacuation ou ajout de terre
Non commencée | Compactage du sol
Non commencée | Ajout de drainage
Non commencée | Phase 4 : construction
Non commencée | Fondations
Non commencée | Charpentage
Non commencée | Toiture
Non commencée | Fenêtres
Non commencée | Plomberie
Non commencée | Électricité
Non commencée | CVC
Non commencée | Isolation
Non commencée | Plâtre
Non commencée | Peinture intérieure
Non commencée | Portes
Non commencée | Ébénisteries
Non commencée | Plans de travail
Non commencée | Garnitures et moulures
Non commencée | Éclairage
Non commencée | Plancher
Non commencée | Carrelage
Non commencée | Bois franc
Non commencée | Moquette
Non commencée | Pierre
Non commencée | Matériel
Non commencée | Miroirs
Non commencée | Équipements
Non commencée | Finitions extérieures
Non commencée | Parement
Non commencée | Gouttières
Non commencée | Peinture
Non commencée | Garnitures
Non commencée | Maçonnerie
Non commencée | Terrasse, patio, porche
Non commencée | Allée et trottoirs
Non commencée | Clôtures
Non commencée | Phase 5 : post-construction
Non commencée | Inspection finale
Non commencée | Liste des réserves
Non commencée | Nettoyage final
Non commencée | Présentation finale
Non commencée | Transmission
AUJOURD’HUI

## Légende des statuts - Ne pas su
Légendes déroulantes - Ne pas supprimer
Statut
Non commencée
En cours
Terminée

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, des articles, des modèles ou des images connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.