## Calendrier de rénovation réside
Modèle de calendrier de projet de rénovation résidentielle
Nom du projet |  | Chef de projet |  |  | Date de début
Nom du projet |  | Nom |  |  | 2035-09-20 | <--Saisissez la date du lundi de la première semaine. Le planning se remplit automatiquement.
PRIORITÉ | NOM DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE | STATUT | POURCENTAGE D’ACHÈVEMENT | ATTRIBUÉE À | COMMENTAIRES | 2035-09-20 |  |  |  |  | 2035-09-27 |  |  |  |  | 2035-10-04 |  |  |  |  | 2035-10-11 |  |  |  |  | 2035-10-18 |  |  |  |  | 2035-10-25 |  |  |  |  | 2035-11-01 |  |  |  |  | 2035-11-08 |  |  |  |  | 2035-11-15 |  |  |  |  | 2035-11-22 |  |  |  |  | 2035-11-29 |  |  |  |  | 2035-12-06 |  |  |  |  | 2035-12-13 |  |  |  |  | 2035-12-20 |  |  |  |  | 2035-12-27 |  |  |  |  | 2036-01-03 |  |  |  |  | 2036-01-10 |  |  |  |  | 2036-01-17 |  |  |  |  | 2036-01-24 |  |  |  |  | 2036-01-31 |  |  |  |  | 2036-02-07 |  |  |  |  | 2036-02-14 |  |  |  |  | 2036-02-21 |  |  |  |  | 2036-02-28 |  |  |  |  | 2036-03-06 |  |  |  |  | 2036-03-13 |  |  |  |  | 2036-03-20 |  |  |  |  | 2036-03-27 |  |  |  |  | 2036-04-03 |  |  |  |  | 2036-04-10 |  |  |  |  | 2036-04-17 |  |  |  |  | 2036-04-24 |  |  |  |  | 2036-05-01 |  |  |  |  | 2036-05-08 |  |  |  |  | 2036-05-15 |  |  |  |  | 2036-05-22 |  |  |  |  | 2036-05-29 |  |  |  |  | 2036-06-05 |  |  |  |  | 2036-06-12 |  |  |  |  | 2036-06-19 |  |  |  |  | 2036-06-26 |  |  |  |  | 2036-07-03 |  |  |  |  | 2036-07-10 |  |  |  |  | 2036-07-17
| Rénovation de maison | 2035-09-21 | 2035-06-01 | -111 |  | 1% |  |  | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | V | L | J | M | J | F
Élevée | Préconstruction | 2035-09-21 | 2035-10-02 | 12 |  | 46%
Moyenne | Devis final terminé | 2035-09-21 | 2035-09-21 | 1 | Terminée | 100% | Nom
Faible | Contrat signé | 2035-09-22 | 2035-09-29 | 8 | Terminée | 100% | Nom
Moyenne | Autorisation de planifier les travaux ? | 2035-10-02 | 2035-10-02 | 1 | En cours | 40%
Moyenne | Préparation de démonstration |  |  | 1 |  | 0%
Moyenne | Appareils, équipements fixes et récupération |  |  | 1 | Terminée | 100%
Élevée | Électricité - Coupure de l’alimentation et installation du service temporaire |  |  | 1 | Non commencé | 0%
Élevée | Livraison/configuration de la clôture de sécurité |  |  | 1 | En cours | 30%
Élevée | Installation d’un bureau/d’une zone de sécurité (bureau des plans, premiers soins, téléphone) |  |  | 1 |  | 0%
| Installation de la ou des caméras du site |  |  | 1 |  | 0%
| Démolition |  |  | 1 |  | 0%
| Démolition des deux étages supérieurs |  |  | 1 |  | 0%
| Démolition du sous-sol |  |  | 1 |  | 0%
| Excavation |  |  | 1
| Préparation des fondations |  |  | 1
| Réservoirs d’huile |  |  | 1
| Remblai |  |  | 1
| Béton |  |  | 1
| Fondations, murs et socles |  |  | 1
| Dalles |  |  | 1
| Pré-remblayage |  |  | 1
| Drainage |  |  | 1
| Imperméabilisation |  |  | 1
| Charpentage |  |  | 1
| Niveau/Sous-sol et rez-de-chaussée |  |  | 1
| Structure de la nouvelle maison et de l’extension |  |  | 1
| Toit |  |  | 1
| Toiture sèche - pare-vapeur et feutre |  |  | 1
| Toiture supérieure |  |  | 1
| Toits plats |  |  | 1
| Plomberie |  |  | 1
| Travaux préparatoires |  |  | 1
| Gros œuvre |  |  | 1
| Fenêtres |  |  | 1
| Commande des fenêtres |  |  | 1
| Traverses |  |  | 1
| Installation des fenêtres |  |  | 1
| CVC |  |  | 1
| Conduites et tuyauterie de gaz |  |  | 1
| Système coupe-feu pour cloisons sèches |  |  | 1
| Électricité |  |  | 1
| Installations électriques |  |  | 1
| Démonstration |  |  | 1
| SYSTÈME AUDIOVISUEL |  |  | 1
| Basse tension - CATV, CAT6, télé |  |  | 1
| Pré-câblage pour haut-parleur |  |  | 1
| Câblage d’alarme/de sécurité |  |  | 1
| Enveloppe |  |  | 1
| Enveloppe |  |  | 1
| Isolation |  |  | 1
| Soufflage |  |  | 1
| Bâti |  |  | 1
| Rigide |  |  | 1
| Plâtre |  |  | 1
| Livraison |  |  | 1
| Suspension et mise au rebut |  |  | 1
| Bande |  |  | 1
| Principal |  |  | 1
| Retouches si nécessaire |  |  | 1
| Pierre extérieure |  |  | 1
| Patio arrière |  |  | 1
| Entrée arrière |  |  | 1
| Travaux de menuiserie extérieure |  |  | 1
| Encadrement des fenêtres |  |  | 1
| Parement |  |  | 1
| Revêtement de sol de buanderie/chaufferie |  |  | 1
| Installation et protection |  |  | 1
| Bois |  |  | 1
| Livraison/Acclimatation |  |  | 1
| Installation du bois |  |  | 1
| Lasure |  |  | 1
| Finition |  |  | 1
| Durcissement et protection |  |  | 1
| Carrelage |  |  | 1
| Préparation |  |  | 1
| Installation |  |  | 1
| Installation |  |  | 1
| Armoires |  |  | 1
| Salle de bain principale |  |  | 1
| Salles de bains à l’étage |  |  | 1
| Équipements intégrés pour enfants |  |  | 1
| Équipements intégrés à l’étage |  |  | 1
| Cuisine |  |  | 1
| Rez-de-chaussée |  |  | 1
| Sous-sol |  |  | 1
| Plomberie - éviers suspendus |  |  | 1
| Installation d’éviers encastrables |  |  | 1
| Portes intérieures |  |  | 1
| Livraison - Suspension |  |  | 1
| Expédition pré-finition |  |  | 1
| Menuiserie |  |  | 1
| Livraison de matériaux de menuiserie |  |  | 1
| Installation de menuiserie |  |  | 1
| Peinture intérieure |  |  | 1
| Préparation de la menuiserie |  |  | 1
| Nettoyage et masquage |  |  | 1
| Peinture et séchage de menuiserie (huile) |  |  | 1
| Murs et plafonds intérieurs |  |  | 1
| Plans de travail en pierre |  |  | 1
| Modélisation |  |  | 1
| Installation |  |  | 1
| Marge |  |  | 1
| Terrassement |  |  | 1
| Terrasse |  |  | 1
| Rampes |  |  | 1
| Portes intérieures - Suspension et quincaillerie |  |  | 1
| Retour pré-finition |  |  | 1
| Suspension |  |  | 1
| Installation du matériel |  |  | 1
| Équipements |  |  | 1
| Livraison |  |  | 1
| Installation |  |  | 1
| Plomberie |  |  | 1
| Installation des toilettes, lavabos, etc. |  |  | 1
| Électricité |  |  | 1
| Dispositifs de garniture |  |  | 1
| Prises et interrupteurs |  |  | 1
| Fixations pour montage en surface |  |  | 1
| Miroir de salle de bains |  |  | 1
| Miroirs |  |  | 1
| Portes de douche |  |  | 1
| Habillage de porte de garage |  |  | 1
| Inspections finales |  |  | 1
| Plomberie, électricité, mécanique |  |  | 1
| Inspection finale |  |  | 1
| Bilan |  |  | 1
| Liste des réserves et retouches |  |  | 1
| Accessoires de bain |  |  | 1
| Retrait des outils |  |  | 1
| Retrait des matériaux |  |  | 1
| Livraison du cahier des charges (liste secondaire, documents relatifs à la garantie/l’installation, etc.) |  |  | 1
| Remise des clés et des télécommandes de garage |  |  | 1
| Nettoyage de maison |  |  | 1
| Cour |  |  | 1
| Maison |  |  | 1
| Garage |  |  | 1
| Fenêtres |  |  | 1
| Terminée | 2035-06-01 | 2035-06-01 | 1
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET | bar: 2035-09-20 L to 2035-09-20 M
Formulas:
Chef de projet = [Chef de projet, row below]
AUJOURD’HUI

## Légende déroulante - Ne pas sup
PRIORITÉ | STATUT
Faible | Non commencé
Moyenne | En cours
Élevée | Terminée

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, des articles, des modèles ou des images connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.