## EXEMPLE - Liste de tâches pour
Exemple de modèle de liste de tâches de gestion de projet
Informations du projet
Nom de la tâche | Statut | Priorité | Date de début | Date d’échéance | Phase/Catégorie du projet | Attribuée à | Interdépendances | % d’achèvement | Remarques
Concevoir les maquettes fonctionnelles du projet | En cours | Élevée | 01/03/20XX | 15/03/20XX | Phase de conception | Alexandra Mattson | Aucune | 45% | Vérification finale en attente avec l’équipe UX
Développer la page de destination de la campagne | Non commencée | Moyenne | 05/03/20XX | 25/03/20XX | Phase de développement | Aviv Perez | Maquettes fonctionnelles approuvées | 0% | En attente des ressources créatives
Fonctionnalité d’assurance qualité du site Web | Non commencée | Élevée | 10/03/20XX | 30/03/20XX | Phase de test | Brian Gorman | Développement terminé | 0% | Créer une liste de contrôle avant de commencer
Rédiger du contenu pour les réseaux sociaux | En cours | Moyenne | 02/03/20XX | 12/03/20XX | Phase de contenu | Béatrice Jamet | Objectifs de campagne confirmés | 60% | Ressources vidéo en attente
Préparer le deck de présentation du client | Terminée | Faible | 08/03/20XX | 18/03/20XX | Éléments livrables au client | Carmen Robertson | Ébauches de contenu finalisées | 100% | Soumis pour commentaires des clients
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Liste de tâches pour
Modèle de liste de tâches pour la gestion de projet
Informations du projet
Nom de la tâche | Statut | Priorité | Date de début | Date d’échéance | Phase/Catégorie du projet | Attribuée à | Interdépendances | % d’achèvement | Remarques
0%
0%
0%
0%
0%

## Légendes déroulantes - Ne pas
LÉGENDES DÉROULANTES
Priorité | Statut
Élevée | Terminée
Moyenne | En cours
Faible | Bloqué
Non commencée

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.