## Planning de production quotidie
Modèle de planning de production quotidien
Nom de l’entreprise |  |  | Date |  |  |  |  | Remarques
Nom |  |  | JJ/MM/AA
Total des heures quotidiennes (aujourd’hui)
7 |  | <—Remplissage automatique : saisissez les heures dans le tableau ci-dessous dans la colonne Quantité de production prévue pour les heures terminées aujourd’hui
UGS | Nom du produit | Allocation des ressources : machine/poste de travail | Utilisation de matériau : matières premières |  | Quantité de production prévue (en heures) |  |  |  | Période de travail | Service | Points de contrôle qualité | Date de début | Date d’échéance | Durée | Pourcentage d’avancement | Suivi des temps d’arrêt : raison du temps d’arrêt | Métriques d’efficacité : efficacité globale de l’équipement (OEE) | Jour de la semaine
|  |  | Suivi de l’utilisation : réel | Suivi de l’utilisation : prévu | Estimation globale | Total terminé | Total restant | Terminé aujourd’hui | [9 empty] | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
123 |  |  |  |  | 289 | 284 | 5 |  |  |  | Terminé |  |  |  | 98.27%
456 |  |  |  |  | 20 | 15 | 5 | 4 |  |  | En cours | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 4 | 75%
12345 |  |  |  |  | 25 | 25 | 0 | 2 |  |  | Terminé | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2 | 100%
[5 empty] | 100 | 100 | 0 | 1 |  |  | En attente | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 7 | 100%
[5 empty] | 60 | 60 | 0 |  |  |  | Terminé | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 7 | 100%
[5 empty] | 40 | 40 | 0 |  |  |  | Vérification requise | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 6 | 100%
[5 empty] | 32 | 32 | 0 |  |  |  | Mise à jour requise | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 5 | 100%
[5 empty] | 12 | 12 | 0 |  |  |  | Terminé | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | 100%
[5 empty] | 210 | 110 | 100 |  |  |  | En retard |  |  |  | 52.38%
[5 empty] | 80 | 70 | 10 |  |  |  | En attente | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 5 | 87.5%
[5 empty] | 60 | 40 | 20 |  |  |  | En cours | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 5 | 66.67%
[5 empty] | 40 | 0 | 40 |  |  |  | Non commencé |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 30 | 0 | 30 |  |  |  | Non commencé |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 66 | 0 | 66 |  |  |  | Non commencé |  |  |  | 0%
[5 empty] | 20 | 0 | 20 |  |  |  | Non commencé |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 20 | 0 | 20 |  |  |  | Non commencé |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 8 | 0 | 8 |  |  |  | Non commencé |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 12 | 0 | 12 |  |  |  | Non commencé |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 4 | 0 | 4 |  |  |  | Non commencé |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 2 | 0 | 2 |  |  |  | Non commencé |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 32 | 0 | 32 |  |  |  | Non commencé |  |  |  | 0%
[5 empty] | 8 | 0 | 8 |  |  |  | Non commencé |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 12 | 0 | 12 |  |  |  | Non commencé |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 8 | 0 | 8 |  |  |  | Non commencé |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 4 | 0 | 4 |  |  |  | Non commencé |  |  | 1 | 0%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Légendes déroulantes - NE PAS S
LÉGENDES DÉROULANTES - NE PAS SUPPRIMER
STATUT
Non commencé
En cours
Terminé
En attente
En retard
Vérification requise
Mise à jour requise

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.