## Planning de production principa
Modèle de planning de production principal
Nom de l’entreprise | [6 empty] | Date de début
Nom | [6 empty] | 2030-03-31 |  | <-- Saisissez la date de début initiale pour remplir les dates de l’échéancier.
[9 empty] | Prévisions de la demande | Commandes fermes | Demande totale | Gestion des inventaires | Planification de production | Planification des capacités | DAV | Métriques de performances | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  |  | Semaine 13
Statut | Priorité | Noms du produit | UGS | Information sur le produit | Exigences en matière de matériaux : Composants clés/matières premières | Responsable | Date de début | Date de fin | Prévisions de ventes | Commandes | Somme des prévisions de ventes et des commandes fermes | Stock de début | Quantité de production prévue | Capacité disponible (en heures ou en unités) | Disponible à la production - Calcul des quantités DAV | Pourcentage de livraison dans les délais | time axis 2030-03-25 to 2030-06-21
En cours | ÉLEVÉ | CATÉGORIE |  |  |  |  | 2030-03-31 | 2030-04-21 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.33% | bar: 2030-03-25 to 2030-06-21
Non commencé | MOYEN | Produit 1 |  |  |  | Brent W. | 2030-03-31 | 2030-04-03 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33% | bar: 2030-04-01 to 2030-04-03
Terminé | MOYEN | Produit 2 |  |  |  | June T. | 2030-04-02 | 2030-04-18 | 22 | 22 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | bar: 2030-04-02 to 2030-04-18
En cours | FAIBLE | Produit 3 |  |  |  | June T. | 2030-04-13 | 2030-04-18 | 12 | 10 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90% | bar: 2030-04-15 to 2030-04-18
En cours | FAIBLE | [5 empty] | 2030-04-03 | 2030-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33% | bar: 2030-04-03 to 2030-04-12
En attente | FAIBLE | [5 empty] | 2030-04-09 | 2030-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | bar: 2030-04-09 to 2030-04-19
Vérification requise | FAIBLE | [5 empty] | 2030-04-18 | 2030-04-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90% | bar: 2030-04-18 to 2030-04-19
Mise à jour requise | ÉLEVÉ | CATÉGORIE |  |  |  |  | 2030-04-22 | 2030-06-23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 25% | bar: 2030-03-25 to 2030-06-21
Mise à jour requise | MOYEN | Produit 1 |  |  |  | June T. | 2030-04-22 | 2030-06-21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 70% | bar: 2030-04-22 to 2030-06-21
En cours | MOYEN | Produit 2 |  |  |  | Kirk C. | 2030-04-30 | 2030-05-02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 60% | bar: 2030-04-30 to 2030-05-02
En cours | MOYEN | Produit 3 |  |  |  | Jason D. | 2030-05-05 | 2030-06-19 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20% | bar: 2030-05-06 to 2030-06-19
En cours | MOYEN |  |  |  |  | Seo F. | 2030-05-06 | 2030-06-03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | bar: 2030-05-06 to 2030-06-03
En cours | MOYEN | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | MOYEN | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | ÉLEVÉ | CATÉGORIE |  |  |  |  | 2030-04-14 | 2030-04-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 74.33% | bar: 2030-03-25 to 2030-06-21
En cours | ÉLEVÉ | Produit 1 |  |  |  | Luiza L. | 2030-04-14 | 2030-04-18 |  |  | 0 |  |  |  |  | 33% | bar: 2030-04-15 to 2030-04-18
En cours | ÉLEVÉ | Produit 2 |  |  |  | Raghu P. | 2030-04-15 | 2030-04-16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: 2030-04-15 to 2030-04-16
En cours | ÉLEVÉ | Produit 3 |  |  |  | Raghu P. | 2030-04-17 | 2030-04-17 |  |  | 0 |  |  |  |  | 90% | bar: 2030-04-17
En cours | ÉLEVÉ | [5 empty] | 2030-04-21 | 2030-04-24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 33% | bar: 2030-04-22 to 2030-04-24
En cours | ÉLEVÉ | [5 empty] | 2030-04-22 | 2030-04-23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: 2030-04-22 to 2030-04-23
En cours | ÉLEVÉ | [5 empty] | 2030-04-25 | 2030-04-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 90% | bar: 2030-04-25
En cours | ÉLEVÉ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | ÉLEVÉ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | ÉLEVÉ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | ÉLEVÉ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | ÉLEVÉ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | ÉLEVÉ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | ÉLEVÉ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | ÉLEVÉ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | ÉLEVÉ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | ÉLEVÉ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | ÉLEVÉ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | ÉLEVÉ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | ÉLEVÉ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
En cours | ÉLEVÉ | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
Remarques
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Fiche produit
Fiche produit
Nouvelle commande (saisie automatique) | N° UGS | Nom du produit | Fabricant | Description du produit | Quantité en stock | Niveau de commande | Jours par nouvelle commande | Quantité d’articles à commander à nouveau | Article supprimé ?
OK | A123 | ARTICLE A | Cole | Description de l’article A | 200 | 50 | 14 | 100 | Oui
OK | B123 | ARTICLE B | Cole | Description de l’article B | 100 | 50 | 30 | 20
OK | C123 | ARTICLE C | Cole | Description de l’article C | 50 | 50 | 2 | 50
NOUVELLE COMMANDE | D123 | ARTICLE D | Cole | Description de l’article D | 20 | 50 | 14 | 10
OK | E123 | ARTICLE E | Cole | Description de l’article E | 200 | 50 | 30 | 100
OK | F123 | ARTICLE F | Cole | Description de l’article F | 100 | 50 | 2 | 20
OK | G123 | ARTICLE G | Cole | Description de l’article G | 50 | 50 | 14 | 50 | Oui
NOUVELLE COMMANDE | H123 | ARTICLE H | Cole | Description de l’article H | 20 | 50 | 30 | 10
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Remarques

## Planification des capacités
Planification des capacités
Disponibilité des ressources | Exigences | Remarques

## Exigences en matériaux
Exigences en matériaux
Composants clés | Délais | Remarques

## Analyse de simulation
Analyse de simulation
Pics de demande | Perturbations de l’approvisionnement | Remarques

## Légendes déroulantes - NE PAS S
LÉGENDES DÉROULANTES - NE PAS SUPPRIMER
STATUT | PRIORITÉ
Non commencé | FAIBLE
En cours | MOYEN
Terminé | ÉLEVÉ
En attente
En retard
Vérification requise
Mise à jour requise

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.