## EXEMPLE - Budget construction
Modèle de budget de construction mensuel avec exemples de données
Cet onglet contient des exemples de données. Pour commencer à élaborer votre budget de construction, utilisez l’onglet VIERGE.
Intitulé du projet |  |  |  | Chef de projet
Rénovation avenue du chêne |  |  |  | Mathieu Thomas
Lieu |  |  |  | Date de début | Date de fin
1234 avenue du chêne, Trouville, France |  |  |  | 15/01/20XX | 15/12/20XX
|  |  | Sous-total prévu | Sous-total réel
|  | Janvier | 33500 | 33700
|  | Février | 60000 | 62300
|  | Mars | 75000 | 75500
|  | Avril | 98000 | 100500
|  | Mai | 47000 | 47500
|  | Juin | 56000 | 57000
|  | Juillet | 3000 | 3000
|  | Août | 2500 | 2700
|  | Septembre | 1500 | 1500
|  | Octobre | 2800 | 2900
|  | Novembre | 7800 | 8500
|  | Décembre | 3500 | 2850
–––––––––––––––– Budget ––––––––––––––––
|  |  | Total prévu | Total réel | Écart
|  |  | 390600 | 397950 | 7350
Mois | Phase de projet | Tâche/Élément | Sous-total prévu | Sous-total réel | Écart | Partie responsable Fournisseur, entrepreneur, etc. | Statut | Commentaires
Janvier | Planification et approbations initiales | Évaluation du chantier | 4500 | 4200 | -300 |  | Terminée | Tests environnementaux et arpentage terminés plus tôt que prévu.
Janvier | Planification et approbations initiales | Conception architecturale | 15000 | 15000 | 0 |  | Terminée | Conception finalisée d’un immeuble de bureaux de cinq étages.
Janvier | Planification et approbations initiales | Demandes de permis | 6000 | 6500 | 500 |  | Terminée | Frais supplémentaires pour le traitement accéléré des permis.
Janvier | Planification et approbations initiales | Assurance construction | 8000 | 8000 | 0 |  | Terminée | La couverture comprend l’assurance risques et responsabilité du constructeur.
Février | Préparation des travaux de terrassement et du raccordement aux services publics | Excavation et nivellement | 20000 | 21500 | 1500 |  | Terminée | Débris inattendus découverts nécessitant une main-d’œuvre supplémentaire.
Février | Préparation des travaux de terrassement et du raccordement aux services publics | Fondations en béton | 18000 | 17800 | -200 |  | Terminée | Légère réduction des coûts grâce à une remise sur l’achat de matériaux en gros.
Février | Préparation des travaux de terrassement et du raccordement aux services publics | Installations de drainage | 10000 | 10000 | 0 |  | Terminée | Système de drainage souterrain installé pour prévenir les inondations.
Février | Préparation des travaux de terrassement et du raccordement aux services publics | Raccordements aux services publics | 12000 | 13000 | 1000 |  | En cours | Coûts supplémentaires pour le déplacement des systèmes d’égout.
Mars | Assemblage structurel | Charpente en acier | 40000 | 39500 | -500 |  | Approuvée | Tâche terminée plus tôt que prévu, ce qui a permis d’économiser sur les coûts de main-d’œuvre.
Mars | Assemblage structurel | Sols en béton armé | 25000 | 25000 | 0 |  | Vérification requise | Sols structurels en béton coulés pour les étages 1 à 3.
Mars | Assemblage structurel | Construction de cage d’ascenseur | 10000 | 11000 | 1000 |  | En retard | Ajustements effectués pour satisfaire aux codes de sécurité mis à jour.
Avril | Systèmes mécaniques et de construction | Installation d’un système CVC | 50000 | 52000 | 2000 |  | En attente | Mise à niveau vers des unités à haut rendement énergétique, ce qui augmente le coût initial.
Avril | Systèmes mécaniques et de construction | Câblage électrique | 30000 | 29000 | -1000 |  |  | Câblage terminé pour les étages 1 à 3.
Avril | Systèmes mécaniques et de construction | Accessoires de plomberie | 18000 | 19500 | 1500 |  |  | Des changements mineurs au niveau de la disposition de la tuyauterie ont nécessité des matériaux supplémentaires.
Mai | Aménagement intérieur et finitions | Installation de cloisons sèches | 20000 | 20000 | 0 |  |  | Tâche terminée dans les temps, prêt pour la peinture.
Mai | Aménagement intérieur et finitions | Peinture | 15000 | 14500 | -500 |  |  | Réduction du coût négociée pour l’achat de peinture en gros.
Mai | Aménagement intérieur et finitions | Murs intérieurs en verre | 12000 | 13000 | 1000 |  |  | Coûts supplémentaires pour les dimensions personnalisées des salles de conférence.
Juin | Améliorations extérieures et aménagement paysager | Aménagement extérieur | 25000 | 26500 | 1500 |  |  | Plantes supplémentaires et système d’irrigation installés pour répondre aux spécifications du client.
Juin | Améliorations extérieures et aménagement paysager | Pavage du parking | 18000 | 18000 | 0 |  |  | Parking terminé avec revêtement en asphalte durable.
Juin | Améliorations extérieures et aménagement paysager | Inspections finales | 5000 | 5000 | 0 |  |  | Inspection finale du bâtiment concluante, sans problème majeur.
Juin | Améliorations extérieures et aménagement paysager | Nettoyage et remise | 8000 | 7500 | -500 |  |  | Réduction des coûts grâce à un calendrier de nettoyage efficace.
Juillet |  |  | 3000 | 3000 | 0
Août |  |  | 2500 | 2700 | 200
Septembre |  |  | 1500 | 1500 | 0
Octobre |  |  | 2800 | 2900 | 100
Novembre |  |  | 7800 | 8500 | 700
Décembre |  |  | 3500 | 2850 | -650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Budget construction
Modèle de budget de construction mensuel
Intitulé du projet |  |  |  | Chef de projet
Lieu |  |  |  | Date de début | Date de fin
|  |  | Sous-total prévu | Sous-total réel
|  | Janvier | 0 | 0
|  | Février | 0 | 0
|  | Mars | 0 | 0
|  | Avril | 0 | 0
|  | Mai | 0 | 0
|  | Juin | 0 | 0
|  | Juillet | 0 | 0
|  | Août | 0 | 0
|  | Septembre | 0 | 0
|  | Octobre | 0 | 0
|  | Novembre | 0 | 0
|  | Décembre | 0 | 0
–––––––––––––––– Budget ––––––––––––––––
|  |  | Total prévu | Total réel | Écart
|  |  | 0 | 0 | 0
Mois | Phase de projet | Tâche/Élément | Sous-total prévu | Sous-total réel | Écart | Partie responsable Fournisseur, entrepreneur, etc. | Statut | Commentaires
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Légendes déroulantes - Ne pas s
LÉGENDES DÉROULANTES
OUI/NON | PRIORITÉ | STATUT | MOIS
Oui | Faible | Non commencée | Janvier
Non | Moyenne | En cours | Février
| Élevée | Terminée | Mars
|  | Vérification requise | Avril
|  | Approuvée | Mai
|  | En retard | Juin
|  | En attente | Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.