## Tableau de bord pour la gestion
MODÈLE DE TABLEAU DE BORD POUR LA GESTION DE PROJET
NOM DE LA CAMPAGNE |  |  |  | DATE | STATUT DU PROJET | % D’AVANCEMENT
|  |  |  | 00/00/00 | EN BONNE VOIE | 72%
ÉCHÉANCIER DES TÂCHES
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉE À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE EN JOURS | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES | STATUT | PRIORITÉ
Définition de la réunion de lancement | Alex B. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Terminée | Élevée |  | Non commencée | Élevée
Définition des objectifs | Frank C. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Terminée | Moyenne |  | En cours | Moyenne
Demandes détaillées | Jacob S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Terminée | Faible |  | Terminée | Faible
Demandes de matériel | Jacob S. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Terminée | Faible |  | En retard
Plan final des ressources | Jacob S. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Terminée | Faible |  | En attente
Dotation en personnel | Alex B. | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | En retard | Élevée
Demandes techniques | Frank C. | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | En cours | Élevée
Tests | Kennedy K. | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | En cours | Élevée
Dév. Terminé | Jacob S. | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | En cours | Élevée
Configuration matérielle | Alex B. | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | En attente | Élevée
Tests du système | Kennedy K. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Non commencée | Moyenne
LANCEMENT |  | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 1 | Non commencée | Moyenne
STATUT DE LA TÂCHE (%) |  |  |  | BUDGET
STATUT | NOMBRE | % |  | PLANIFIÉE | 80000
Non commencée | 2 | 16.67% |  | RÉALITÉ | 50000
En cours | 3 | 25%
Terminée | 5 | 41.67%
En retard | 1 | 8.333%
En attente | 1 | 8.333%
TOTAL | 12 | 100%
PRIORITÉ DE LA TÂCHE (%) |  |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 5
Élevée | 6 | 50% |  | Actions | 2
Moyenne | 3 | 25% |  | Demandes de changement | 4
Faible | 3 | 25%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE — Tableau de bord de ges
TABLEAU DE BORD DE GESTION DES PROJETS
NOM DE LA CAMPAGNE |  |  |  | DATE | STATUT DU PROJET | % D’AVANCEMENT
|  |  |  | 00/00/00 | EN BONNE VOIE | 100% | Saisissez les données du tableau de bord dans les tableaux en commençant à la ligne 8. Les graphiques du tableau de bord se remplissent automatiquement.
ÉCHÉANCIER DES TÂCHES
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉE À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE EN JOURS | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES | STATUT | PRIORITÉ
Définition de la réunion de lancement |  |  |  | 0 |  |  |  | Non commencée | Élevée
Définition des objectifs |  |  |  | 0 |  |  |  | En cours | Moyenne
Détermination de la dotation en personnel |  |  |  | 0 |  |  |  | Terminée | Faible
Développement de la messagerie |  |  |  | 0 |  |  |  | En retard
Finalisation du budget |  |  |  | 0 |  |  |  | En attente
Diffusion par e-mail |  |  |  | 0
Conception de la page d’accueil |  |  |  | 0
Article de blog ciblé |  |  |  | 0
Production vidéo |  |  |  | 0
Contenu de l’annonce |  |  |  | 0
Promotion sur les réseaux sociaux |  |  |  | 0
Tâche 12 |  |  |  | 0
Tâche 13 |  |  |  | 0
Tâche 14 |  |  |  | 0
Tâche 15 |  |  |  | 0
Tâche 16 |  |  |  | 0
Tâche 17 |  |  |  | 0
Tâche 18 |  |  |  | 0
Tâche 19 |  |  |  | 0
Tâche 20 |  |  |  | 0
STATUT DE LA TÂCHE (%) | remplit automatiquement |  |  | BUDGET
STATUT | NOMBRE | % |  | PLANIFIÉE | 0
Non commencée | 0 |  |  | RÉALITÉ | 0
En cours | 0
Terminée | 0
En retard | 0
En attente | 0
TOTAL | 0 | 0%
PRIORITÉ DE LA TÂCHE (%) | remplit automatiquement |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 0
Élevée | 0 |  |  | Actions | 0
Moyenne | 0 |  |  | Demandes de changement | 0
Faible | 0
0
TOTAL | 0 | 0%
Cliquez avec le bouton droit sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.