## EXEMPLE - Budget construction
Modèle de budget d’un projet de construction de maison neuve avec exemples de données pour Excel
Cet onglet contient des exemples de données. Pour commencer à élaborer votre budget de construction, utilisez l’onglet VIERGE.
–––––––––––––––– Budget ––––––––––––––––
|  |  | Total prévu | Total réel | Écart +/-
|  |  | 70300 | 67625 | -2675
Tâche | Partie responsable Fournisseur, entrepreneur, etc. | Statut | Budget | Réalité | Écart | Date de début | Date de fin | Durée en jours | Commentaires
Excavation |  | Terminée | 3000 | 1800 | -1200 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 5
Ciment de fondation |  | En cours | 2000 | 2300 | 300 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 3
Bloc de maçonnerie |  | En retard | 2000 | 1475 | -525 | 2025-01-25 | 2025-01-31 | 7
Charpentage |  | Non commencée | 2000 | 2800 | 800 | 2025-02-05 | 2025-02-15 | 11
Extérieur |  | Approuvée | 2000 | 1000 | -1000 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 4
Fenêtres + portes (extérieur) |  | Vérification requise | 2000 | 1850 | -150 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 7
Plomberie |  | En attente | 3500 | 4000 | 500 | 2025-01-28 | 2025-02-11 | 15
Électricité |  |  | 6500 | 5800 | -700 | 2025-01-29 | 2025-02-25 | 28
CVC |  |  | 2000 | 2600 | 600 | 2025-03-11 | 2025-03-16 | 6
Isolation + étanchéité à l’air |  |  | 2000 | 1800 | -200 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2
Cloisons sèches et plâtre |  |  | 2000 | 500 | -1500 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 5
Finition intérieure |  |  | 12000 | 15500 | 3500 | 2025-03-01 | 2025-03-16 | 16
Cuisine et salle de bain |  |  | 20000 | 17000 | -3000 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 20
Porches et terrasses |  |  | 5800 | 5000 | -800 | 2025-02-15 | 2025-03-17 | 31
Équipements |  |  | 3500 | 4200 | 700 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 3
Autre 1 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 15
Autre 2 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 11
Autre 3 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 6
Autre 4 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 3
Autres 5 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-20 | 2025-03-23 | 4
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Budget construction
Modèle de budget d’un projet de construction d’une maison neuve
Saisissez les données du projet dans le tableau ci-dessous. Les totaux et le diagramme de Gantt du budget se renseigneront automatiquement.
–––––––––––––––– Budget ––––––––––––––––
|  |  | Total prévu | Total réel | Écart +/-
|  |  | 0 | 0 | 0
Tâche | Partie responsable Fournisseur, entrepreneur, etc. | Statut | Budget | Réalité | Écart | Date de début | Date de fin | Durée en jours | Commentaires
Excavation |  |  |  |  | 0
Ciment de fondation |  |  |  |  | 0
Bloc de maçonnerie |  |  |  |  | 0
Charpentage |  |  |  |  | 0
Extérieur |  |  |  |  | 0
Fenêtres + portes (extérieur) |  |  |  |  | 0
Plomberie |  |  |  |  | 0
Électricité |  |  |  |  | 0
CVC |  |  |  |  | 0
Isolation + étanchéité à l’air |  |  |  |  | 0
Cloisons sèches et plâtre |  |  |  |  | 0
Finition intérieure |  |  |  |  | 0
Cuisine et salle de bain |  |  |  |  | 0
Porches et terrasses |  |  |  |  | 0
Équipements |  |  |  |  | 0
Autre 1 |  |  |  |  | 0
Autre 2 |  |  |  |  | 0
Autre 3 |  |  |  |  | 0
Autre 4 |  |  |  |  | 0
Autres 5 |  |  |  |  | 0
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres des limites minimum et maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## Légendes déroulantes - Ne pas s
LÉGENDES DÉROULANTES
OUI/NON | PRIORITÉ | STATUT
Oui | Faible | Non commencée
Non | Moyenne | En cours
| Élevée | Terminée
Vérification requise
Approuvée
En retard
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.