## EXEMPLE - Budget construction
Modèle de budget de construction résidentielle avec exemples de données pour Excel
Cet onglet contient des exemples de données. Pour commencer à élaborer votre budget de construction, utilisez l’onglet VIERGE.
Intitulé du projet |  |  |  |  | Chef de projet | Date de début | Date de fin
Nouvelle construction résidentielle |  |  |  |  | Mathieu Thomas | 15/01/20XX | 15/12/20XX
Lieu
1234 avenue du chêne, Trouville, France
|  | –––––––––––––––– Budget –––––––––––––––– |  |  | –––––––––––––––– Plan d’urgence ––––––––––––––––
|  | Total prévu | Total réel | Écart | Pourcentage d’imprévus | Budget total avec imprévus | Écart avec imprévus | Total actuel payé | Montant dû total
|  | 65200 | 67100 | 1900 | 10% | 71720 | 4620 | 58825 | 8275
WBS | Catégorie et éléments | Sous-total prévu | Sous-total réel | Écart | Partie responsable Fournisseur, entrepreneur, etc. | Statut | % d’achèvement de la tâche | Actuellement payé | Montant dû | Commentaires
1.0 | PLANIFICATION | 17500 | 18000 | 500 |  | Terminée | 100% | 18000 | 0
1.1 | Frais d’administration | 2000 | 2000 | 0 | Admin Services Co. | Terminée | 100% | 2000 | 0 | Payés à l’avance
1.2 | Ingénierie | 6000 | 6500 | 500 | Smith Engineering | Terminée | 100% | 6500 | 0 | Révisions de conception incluses
1.3 | Coûts de financement | 4500 | 4500 | 0 | Banque de Trouville | Terminée | 100% | 4500 | 0 | Payés à la clôture
1.4 | Permis - Construction | 1800 | 1800 | 0 | Bureau des autorisations d’urbanisme | Terminée | 100% | 1800 | 0 | Approuvée
1.5 | Permis - Zonage | 1200 | 1200 | 0 | Service de zonage | Terminée | 100% | 1200 | 0 | Aucun problème
1.6 | Étude | 2000 | 2000 | 0 | Survey Pro | Terminée | 100% | 2000 | 0 | Limites du chantier confirmées
1.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.0 | PRÉPARATION DU SITE | 25900 | 26300 | 400 |  | En cours | 65% | 22775 | 3525
2.1 | Benne à ordures/enlèvement des déchets | 2000 | 2200 | 200 | Waste-Pro Inc | En cours | 50% | 1100 | 1100 | Débris supplémentaires générés
2.2 | Location d’équipement | 5000 | 5000 | 0 | Ace Rentals | Terminée | 100% | 5000 | 0 | Budget respecté
2.3 | Nettoyage du terrain | 3500 | 3800 | 300 | Green Contractors | Terminée | 100% | 3800 | 0 | Enlèvement d’arbres imprévu
2.4 | Installations sanitaires mobiles | 1500 | 1500 | 0 | Clean Site Services | En cours | 75% | 1125 | 375 | Service continu
2.5 | Rénovation - Démonstration | 8000 | 7500 | -500 | Demo Experts | Terminée | 100% | 7500 | 0 | Coûts en dessous du budget
2.6 | Rénovation - Dépoussiérage | 1200 | 1300 | 100 | Dust-Stop Solutions | En cours | 60% | 780 | 520 | Barrières supplémentaires ajoutées
2.7 | Accès au site | 1000 | 1100 | 100 | Site-Prep LLC | Terminée | 100% | 1100 | 0 | Ajustements mineurs effectués
2.8 | Alimentation temporaire | 2500 | 2500 | 0 | Power-Equip Co. | En cours | 50% | 1250 | 1250 | Maintenance planifiée
2.9 | Location d’outils | 1200 | 1400 | 200 | Tool Works Inc. | En cours | 80% | 1120 | 280 | Périodes de location prolongées
2.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.0 | TERRASSEMENT/EXCAVATION | 21800 | 22800 | 1000 |  | En cours | 50% | 18050 | 4750
3.1 | Remblai | 4000 | 4200 | 200 | Earth-Movers Inc. | En cours | 70% | 2940 | 1260 | Matériaux supplémentaires utilisés
3.2 | Fondation - Excavation | 8000 | 8500 | 500 | Digi-Tech Solutions | Terminée | 100% | 8500 | 0 | Conditions du sol imprévues
3.3 | Fondation - Drains de fondation | 3000 | 3000 | 0 | Drain-Flow Co. | Terminée | 100% | 3000 | 0 | Conformité aux prévisions
3.4 | Nivellement grossier | 2500 | 2700 | 200 | Masques de notation | En cours | 80% | 2160 | 540 | Clôture à l’achèvement du projet
3.5 | Semis/Engazonnement | 1500 | 1500 | 0 | Aménagement paysager | Non commencée | 0% | 0 | 1500 | Planifié pour le mois prochain
3.6 | Drainage du site - Supplémentaire | 2800 | 2900 | 100 | Aqua Flow Contractors | En cours | 50% | 1450 | 1450 | Achèvement partiel
3.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.0 | Services publics | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.1 | Électricité - Raccordement |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.2 | Électricité - Installation |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.3 | Électricité - Permis |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.4 | Gaz - Raccordement |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.5 | Gaz - Branchement |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.6 | Gaz - Permis |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.7 | Installation d’un réservoir d’huile |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.8 | Égout - Frais de robinetterie et branchement |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.9 % | Télécommunications - Branchement |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.10 | Télécom - Installation |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.11 | Égout - Frais de robinetterie et branchement |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.0 | EAU + ÉGOUT | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.1 | Assèchement des nappes d’eau près de la surface du sol |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5,2 | Essai de perçage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.3 | Plomberie à la maison |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.4 | Réservoir sous pression |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.5 | Pompe |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.6 | Fosse septique - Conception |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.7 | Fosse septique - Frais |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.8 | Fosse septique - Inspection |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.9 | Fosse septique - Permis |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.10 | Fosse septique - Raccordement à la maison |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.11 | Test de sol |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.12 | Creusement de tranchées |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.13 | Puits |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.14 | Puits - Frais |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.15 | Puits - Permis |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.0 | FONDATION | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.1 | Boulons d’ancrage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.2 | Cloisons |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.3 | Barrière de vapeur d’espace sanitaire |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.4 | Évents de vide sanitaire |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.5 | Réalisation d’une barrière d’étanchéité |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.6 | Isolation des fondations extérieures |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.7 | Revêtement d’isolation extérieure |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.8 | Semelle de fondation |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.9 | Fondation - Tableau des drains |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.10 | Fondation - Murs |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.11 | Fondation - Fenêtres |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.12 | Poutre sous mur porteur |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.13 | Ancrage de retenue |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.14 | Tampons |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.15 | Piliers |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.16 | Dalle - Sous-sol |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.17 | Dalle - Fondation |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.18 | Dalle - Garage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6:19 | Isolation dalle |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.20 | Armature d’acier |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.21 | Murs d’enceinte |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.22 | Pare-vapeur sous-dalle |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.23 | Pompe de puisard |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.24 | Imperméabilisation |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.27 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.0 | CHARPENTE BRUTE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.1 | Murs extérieurs |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.2 | Attaches/Clous/Vis |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.3 | Lambourdes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.4 | Murs intérieurs |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.5 | Poteaux tubulaires en acier |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.6 | Préparation plâtre/cloisons sèches |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.7 | Charpente/fermes de toit |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.8 | Escaliers bruts |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.9 | Revêtement primaire |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.10 | Seuil + joint |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.11 | Poutre de transport en acier/bois |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.12 | Connecteurs de charpente en acier |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.13 | Sous-planche de rive |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.14 | Sous-planchers |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.15 | Coûts de main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.0 | FENÊTRES + PORTES (extérieur) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.1 | Porte extérieure - Cadres + seuils |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.2 | Porte extérieure - Matériel |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.3 | Porte extérieure - Bloc de porte |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.4 | Porte extérieure - Dalles |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.5 | Portes de garage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.6 | Membrane d’étanchéité |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.7 | Lampes latérales |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.8 | Portes coulissantes/à charnières |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.9 | Traverses |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.10 | Fenêtres |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.11 | Coûts de main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.0 | FINITION - EXTÉRIEUR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.1 | Doublage en mousse |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.2 | Protection climatique |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.3 | Membrane d’étanchéité |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.4 | Parement |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.5 | Placage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.6 | Stuc |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.7 | Planche de rive |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.8 | Soffite |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.9 | Frise |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.10 | Planches cornières |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.11 | Nappe phréatique |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.12 | Évents de Soffite/Pignons |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.13 | Garniture intérieure - Fenêtres |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.14 | Garniture intérieure - Portes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.15 | Garniture intérieure - Finition |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.16 | Escaliers |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.17 | Palier |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.18 | Peinture |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.19 | Lasure |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.20 | Mastic |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.21 | Coûts de main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.0 | TOITURE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.1 | Larmier |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.2 | Gouttières + descentes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.3 | Installation/Main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.4 | Membrane d’étanchéité |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.5 | Évents de faîtage et de toit |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.6 | Lucarnes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.7 | Sous-couche |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.0 | MAÇONNERIE/PAVAGE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.1 | Allée |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.2 | Passages |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.3 | Cheminées |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.4 | Escaliers - Extérieur |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.5 | Patios |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.6 | Cheminées + foyers |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.0 | PORCHES + TERRASSES | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.1 | Porche - Ouvert |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.2 | Porche - Protégé |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.3 | Pont - Composite |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.4 | Terrasse - Bois |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.5 | Clôtures |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.6 | Rampes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.7 | Constructions extérieures |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.8 | Structures supplémentaires |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.0 | ISOLATION + ÉTANCHÉITÉ À L’AIR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.1 | Étanchéité à l’air |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.2 | Porte soufflante |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.3 | Infrarouge |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.4 | Isolation - Intérieur du sous-sol |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.5 | Isolation - Vide sanitaire |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.6 | Isolation - Panneau de mousse |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.7 | Isolation - Toiture/Grenier |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.8 | Isolation - Mousse pulvérisée |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.9 | Isolation - Cavité murale |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.10 | Baffles de toit/d’avant-toit |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.0 | PLOMBERIE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.1 | Drain |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.2 | Déchets |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.3 | Évent |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.4 | Tuyauterie - Alimentation en eau |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.5 | Tuyauterie - Gaz |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.6 | Chauffes-eau |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.7 | Traitement de l’eau |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.8 | Toilettes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.9 | Baignoires |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.10 | Éviers |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.11 | Douches |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.12 | Robinets |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.13 | Robinets mélangeurs |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.14 | Pommeaux de douche |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.15 | Évacuation |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.0 | ÉLECTRICITÉ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.1 | Panneaux de service |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.2 | Sous-panneaux |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.3 | Câblage brut |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.4 | Téléphone/Câble/Câblage Internet |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.5 | Luminaires |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.6 | Appareils basse tension |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.7 | Transformateurs basse tension |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.8 | Prises |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.9 | Interrupteurs |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.10 | Variateurs |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.11 | Système de contrôle de l’éclairage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.12 | Sonnette |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.13 | Détecteurs de fumée et de CO2 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.14 | Interphone |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.15 | Système de sécurité |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.16 | Home Cinéma |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.17 | Système de divertissement à domicile |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.20 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.0 | CVC | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.1 | Appareil de traitement de l’air |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.2 | Chaudière |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.3 | Climatisation centrale |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.4 | Conduits |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.5 | Four/pompe à chaleur |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.6 | Grilles |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.7 | Commandes CVC |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.8 | Tuyauterie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.9 | Radiateurs |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.10 | Registres |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.11 | Eau chaude solaire |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.12 | Ventilation de toute la maison |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.0 | CLOISON SÈCHE + PLÂTRE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.1 | Murs |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.2 | Plafonds |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.3 | Soffites |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.4 | Plâtre décoratif |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.5 | Coûts de main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.0 | FINITION - INTÉRIEUR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.1 | Armoires intégrées |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.2 | Étagères intégrées |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.3 | Plafonds - Fonction |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.4 | Plafonds - Décoration |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.5 | Matériel de penderie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.6 | Étagères de placard |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.7 | Sols - Tapis |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.8 | Sols - Matériaux carrelage/pierre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.9 | Sols - Préparation carrelage/pierre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.10 | Sols - Vinyle |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.11 | Sols - Bois |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.12 | Porte intérieure - Cadres + seuils |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.13 | Porte intérieure - Matériel |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.14 | Porte intérieure - Bloc de porte |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.15 | Porte intérieure - Dalles |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.16 | Peinture intérieure |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.17 | Lasure intérieure |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.18 | Panneaux |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.19 | Escaliers/Garde-corps/Pilastres |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.20 | Lambris |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.21 | Coûts de main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.0 | CUISINE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.1 | Accessoires |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.2 | Crédence |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.3 | Éléments intégrés |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.4 | Armoires |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.5 | Placards - Matériel |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.6 | Plans de travail |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.7 | Étagères |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.8 | Carrelage/Pierre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.9 | Coûts de main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.0 | SALLE DE BAIN | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.1 | Accessoires |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.2 | Crédence |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.3 | Éléments intégrés |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.4 | Armoires |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2:05 | Placards - Matériel |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.6 | Plans de travail |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.7 | Armoires à pharmacie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.8 | Miroirs |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.9 | Plateforme de baignoire surélevée |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.10 | Étagères |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.11 | Cabine de douche |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.12 | Carrelage/Pierre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.13 | Enceinte de baignoire |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.14 | Coûts de main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.0 | ÉQUIPEMENTS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.1 | Table de cuisson |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.2 | Congélateur |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.3 | Lave-vaisselle |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.4 | Four à micro-ondes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.5 | Four |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.6 | Hotte |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.7 | Réfrigérateur |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.8 | Lave-linge + sèche-linge |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.0 | AUTRE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2:29 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.17 |  |  |  | 0 |  |  | 100% | 0 | 0
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Budget construction
Modèle de budget de construction résidentielle
Intitulé du projet |  |  |  |  | Chef de projet | Date de début | Date de fin
Lieu
|  | –––––––––––––––– Budget –––––––––––––––– |  |  | –––––––––––––––– Plan d’urgence ––––––––––––––––
|  | Total prévu | Total réel | Écart | Pourcentage d’imprévus | Budget total avec imprévus | Écart avec imprévus | Total actuel payé | Montant dû total
|  | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0
WBS | Catégorie et éléments | Sous-total prévu | Sous-total réel | Écart | Partie responsable Fournisseur, entrepreneur, etc. | Statut | % d’achèvement de la tâche | Actuellement payé | Montant dû | Commentaires
1.0 | PLANIFICATION | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.1 | Frais d’administration |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.2 | Ingénierie |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.3 | Coûts de financement |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.4 | Permis - Construction |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.5 | Permis - Zonage |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.6 | Étude |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.0 | PRÉPARATION DU SITE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.1 | Benne à ordures/enlèvement des déchets |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.2 | Location d’équipement |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.3 | Nettoyage du terrain |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.4 | Installations sanitaires mobiles |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.5 | Rénovation - Démonstration |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.6 | Rénovation - Dépoussiérage |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.7 | Accès au site |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.8 | Alimentation temporaire |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.9 | Location d’outils |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.0 | TERRASSEMENT/EXCAVATION | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.1 | Remblai |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.2 | Fondation - Excavation |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.3 | Fondation - Drains de fondation |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.4 | Nivellement grossier |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.5 | Semis/Engazonnement |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.6 | Drainage du site - Supplémentaire |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.0 | Services publics | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.1 | Électricité - Raccordement |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.2 | Électricité - Installation |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.3 | Électricité - Permis |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.4 | Gaz - Raccordement |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.5 | Gaz - Branchement |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.6 | Gaz - Permis |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.7 | Installation d’un réservoir d’huile |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.8 | Égout - Frais de robinetterie et branchement |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.9 % | Télécommunications - Branchement |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.10 | Télécom - Installation |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.11 | Égout - Frais de robinetterie et branchement |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.0 | EAU + ÉGOUT | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.1 | Assèchement des nappes d’eau près de la surface du sol |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5,2 | Essai de perçage |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.3 | Plomberie à la maison |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.4 | Réservoir sous pression |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.5 | Pompe |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.6 | Fosse septique - Conception |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.7 | Fosse septique - Frais |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.8 | Fosse septique - Inspection |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.9 | Fosse septique - Permis |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.10 | Fosse septique - Raccordement à la maison |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.11 | Test de sol |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.12 | Creusement de tranchées |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.13 | Puits |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.14 | Puits - Frais |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.15 | Puits - Permis |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.0 | FONDATION | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.1 | Boulons d’ancrage |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.2 | Cloisons |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.3 | Barrière de vapeur d’espace sanitaire |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.4 | Évents de vide sanitaire |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.5 | Réalisation d’une barrière d’étanchéité |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.6 | Isolation des fondations extérieures |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.7 | Revêtement d’isolation extérieure |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.8 | Semelle de fondation |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.9 | Fondation - Tableau des drains |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.10 | Fondation - Murs |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.11 | Fondation - Fenêtres |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.12 | Poutre sous mur porteur |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.13 | Ancrage de retenue |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.14 | Tampons |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.15 | Piliers |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.16 | Dalle - Sous-sol |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.17 | Dalle - Fondation |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.18 | Dalle - Garage |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6:19 | Isolation dalle |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.20 | Armature d’acier |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.21 | Murs d’enceinte |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.22 | Pare-vapeur sous-dalle |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.23 | Pompe de puisard |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.24 | Imperméabilisation |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.27 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.0 | CHARPENTE BRUTE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.1 | Murs extérieurs |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.2 | Attaches/Clous/Vis |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.3 | Lambourdes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.4 | Murs intérieurs |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.5 | Poteaux tubulaires en acier |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.6 | Préparation plâtre/cloisons sèches |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.7 | Charpente/fermes de toit |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.8 | Escaliers bruts |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.9 | Revêtement primaire |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.10 | Seuil + joint |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.11 | Poutre de transport en acier/bois |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.12 | Connecteurs de charpente en acier |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.13 | Sous-planche de rive |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.14 | Sous-planchers |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.15 | Coûts de main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.0 | FENÊTRES + PORTES (extérieur) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.1 | Porte extérieure - Cadres + seuils |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.2 | Porte extérieure - Matériel |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.3 | Porte extérieure - Bloc de porte |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.4 | Porte extérieure - Dalles |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.5 | Portes de garage |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.6 | Membrane d’étanchéité |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.7 | Lampes latérales |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.8 | Portes coulissantes/à charnières |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.9 | Traverses |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.10 | Fenêtres |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.11 | Coûts de main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.0 | FINITION - EXTÉRIEUR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.1 | Doublage en mousse |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.2 | Protection climatique |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.3 | Membrane d’étanchéité |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.4 | Parement |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.5 | Placage |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.6 | Stuc |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.7 | Planche de rive |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.8 | Soffite |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.9 | Frise |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.10 | Planches cornières |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.11 | Nappe phréatique |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.12 | Évents de Soffite/Pignons |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.13 | Garniture intérieure - Fenêtres |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.14 | Garniture intérieure - Portes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.15 | Garniture intérieure - Finition |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.16 | Escaliers |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.17 | Palier |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.18 | Peinture |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.19 | Lasure |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.20 | Mastic |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.21 | Coûts de main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.0 | TOITURE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.1 | Larmier |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.2 | Gouttières + descentes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.3 | Installation/Main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.4 | Membrane d’étanchéité |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.5 | Évents de faîtage et de toit |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.6 | Lucarnes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.7 | Sous-couche |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.0 | MAÇONNERIE/PAVAGE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.1 | Allée |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.2 | Passages |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.3 | Cheminées |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.4 | Escaliers - Extérieur |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.5 | Patios |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.6 | Cheminées + foyers |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.0 | PORCHES + TERRASSES | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.1 | Porche - Ouvert |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.2 | Porche - Protégé |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.3 | Pont - Composite |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.4 | Terrasse - Bois |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.5 | Clôtures |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.6 | Rampes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.7 | Constructions extérieures |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.8 | Structures supplémentaires |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.0 | ISOLATION + ÉTANCHÉITÉ À L’AIR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.1 | Étanchéité à l’air |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.2 | Porte soufflante |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.3 | Infrarouge |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.4 | Isolation - Intérieur du sous-sol |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.5 | Isolation - Vide sanitaire |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.6 | Isolation - Panneau de mousse |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.7 | Isolation - Toiture/Grenier |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.8 | Isolation - Mousse pulvérisée |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.9 | Isolation - Cavité murale |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.10 | Baffles de toit/d’avant-toit |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.0 | PLOMBERIE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.1 | Drain |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.2 | Déchets |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.3 | Évent |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.4 | Tuyauterie - Alimentation en eau |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.5 | Tuyauterie - Gaz |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.6 | Chauffes-eau |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.7 | Traitement de l’eau |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.8 | Toilettes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.9 | Baignoires |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.10 | Éviers |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.11 | Douches |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.12 | Robinets |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.13 | Robinets mélangeurs |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.14 | Pommeaux de douche |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.15 | Évacuation |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.0 | ÉLECTRICITÉ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.1 | Panneaux de service |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.2 | Sous-panneaux |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.3 | Câblage brut |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.4 | Téléphone/Câble/Câblage Internet |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.5 | Luminaires |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.6 | Appareils basse tension |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.7 | Transformateurs basse tension |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.8 | Prises |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.9 | Interrupteurs |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.10 | Variateurs |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.11 | Système de contrôle de l’éclairage |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.12 | Sonnette |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.13 | Détecteurs de fumée et de CO2 |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.14 | Interphone |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.15 | Système de sécurité |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.16 | Home Cinéma |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.17 | Système de divertissement à domicile |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.20 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.0 | CVC | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.1 | Appareil de traitement de l’air |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.2 | Chaudière |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.3 | Climatisation centrale |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.4 | Conduits |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.5 | Four/pompe à chaleur |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.6 | Grilles |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.7 | Commandes CVC |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.8 | Tuyauterie |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.9 | Radiateurs |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.10 | Registres |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.11 | Eau chaude solaire |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.12 | Ventilation de toute la maison |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.0 | CLOISON SÈCHE + PLÂTRE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.1 | Murs |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.2 | Plafonds |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.3 | Soffites |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.4 | Plâtre décoratif |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.5 | Coûts de main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.0 | FINITION - INTÉRIEUR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.1 | Armoires intégrées |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.2 | Étagères intégrées |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.3 | Plafonds - Fonction |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.4 | Plafonds - Décoration |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.5 | Matériel de penderie |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.6 | Étagères de placard |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.7 | Sols - Tapis |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.8 | Sols - Matériaux carrelage/pierre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.9 | Sols - Préparation carrelage/pierre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.10 | Sols - Vinyle |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.11 | Sols - Bois |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.12 | Porte intérieure - Cadres + seuils |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.13 | Porte intérieure - Matériel |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.14 | Porte intérieure - Bloc de porte |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.15 | Porte intérieure - Dalles |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.16 | Peinture intérieure |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.17 | Lasure intérieure |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.18 | Panneaux |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.19 | Escaliers/Garde-corps/Pilastres |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.20 | Lambris |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.21 | Coûts de main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.0 | CUISINE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.1 | Accessoires |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.2 | Crédence |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.3 | Éléments intégrés |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.4 | Armoires |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.5 | Placards - Matériel |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.6 | Plans de travail |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.7 | Étagères |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.8 | Carrelage/Pierre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.9 | Coûts de main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.0 | SALLE DE BAIN | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.1 | Accessoires |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.2 | Crédence |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.3 | Éléments intégrés |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.4 | Armoires |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2:05 | Placards - Matériel |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.6 | Plans de travail |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.7 | Armoires à pharmacie |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.8 | Miroirs |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.9 | Plateforme de baignoire surélevée |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.10 | Étagères |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.11 | Cabine de douche |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.12 | Carrelage/Pierre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.13 | Enceinte de baignoire |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.14 | Coûts de main-d’œuvre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.0 | ÉQUIPEMENTS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.1 | Table de cuisson |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.2 | Congélateur |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.3 | Lave-vaisselle |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.4 | Four à micro-ondes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.5 | Four |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.6 | Hotte |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.7 | Réfrigérateur |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.8 | Lave-linge + sèche-linge |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.0 | AUTRE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2:29 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.17 |  |  |  | 0 |  |  | 100% |  | 0

## Légendes déroulantes - Ne pas s
LÉGENDES DÉROULANTES
OUI/NON | PRIORITÉ | STATUT
Oui | Faible | Non commencée
Non | Moyenne | En cours
| Élevée | Terminée
Vérification requise
Approuvée
En retard
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.