## Planification de production Agi
Modèle de planification de production Agile | [59 empty] | https://fr.smartsheet.com/try-it?trp=18243
Planification du sprint et gestion des tâches en attente
Objectifs d’itération d’un sprint | Sprint 1 | Objectifs | [6 empty] | Sprints | Sprint 1
| Sprint 2 | Objectifs | [7 empty] | Sprint 2
| Sprint 3 | Objectifs | [7 empty] | Sprint 3
| Sprint 4 | Objectifs | [7 empty] | Sprint 4
| Sprint 5 | Objectifs | [7 empty] | Sprint 5
Structure de répartition du travail | Tâches | Responsable | Travail en heures |  |  | Sprint | Date de début | Date d’échéance | Durée | Pourcentage d’avancement | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
|  |  | Devis | Terminé | Restant | [5 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Conception et lancement du projet |  | 309 | 309 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Charte du projet | Jenna P | 40 | 40 | 0 |  | 2030-03-12 | 2030-03-15 | 4 | 100% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 2 V
1.1.1 | Révisions de la charte du projet | Kylie R | 25 | 25 | 0 |  | 2030-03-15 | 2030-03-16 | 2 | 100%
1.2 | Recherche | Pete S | 100 | 100 | 0 |  | 2030-03-15 | 2030-03-21 | 7 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 3 J
1.3 | Projections | Steve L | 60 | 60 | 0 |  | 2030-03-16 | 2030-03-22 | 7 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 3 J
1.4 | Parties prenantes | Allen W | 40 | 40 | 0 |  | 2030-03-17 | 2030-03-22 | 6 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 3 J
1.5 | Directives | Malik M | 32 | 32 | 0 |  | 2030-03-18 | 2030-03-22 | 5 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 3 J
1.6 | Lancement du projet | Malik M | 12 | 12 | 0 |  | 2030-03-23 | 2030-03-23 | 1 | 100% | bar: SEMAINE 3 V
2 | Définition et planification du projet |  | 210 | 110 | 100 |  |  |  |  | 52.38%
2.1 | Définition du champ d’application et de l’objectif | Steve L | 80 | 70 | 10 |  | 2030-03-24 | 2030-03-28 | 5 | 87.5% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 5 V
2.2 | Budget | Allen W | 60 | 40 | 20 |  | 2030-03-29 | 2030-04-02 | 5 | 66.67%
2.3 | Plan de communication | Malik M | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 1 | 0%
2.4 | Gestion des risques | Malik M | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 1 | 0%
3 | Lancement et exécution du projet |  | 66 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0%
3.1 | Statut et suivi | Pete S | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 1 | 0%
3.2 | ICP | Jenna P | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 1 | 0%
3.2.1 | Supervision | Kylie R | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
3.2.2 | Prévisions | Kylie R | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 1 | 0%
3.3 | Actualisations du projet | Pete S | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0%
3.3.1 | Actualisations des diagrammes | Malik M | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 0%
4 | Supervision/performances du projet |  | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0%
4.1 | Objectifs du projet | Steve L | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
4.2 | Qualité des livrables | Allen W | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 1 | 0%
4.3 | Suivi des efforts et des coûts | Malik M | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
4.4 | Performances du projet | Malik M | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0%
|  |  | ESTIMATION | EFFECTUÉES | RESTANTES | JOURS | ESTIMATION/JOURS
| DONNÉES D’AVANCEMENT | TOTAL DES HEURES | 617 | 419 | 198 | 60 | 10.2833 |  |  | JOUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Saisir le nombre de jours |  |  |  | PLANIFICATION | 617 | 606.7167 | 596.4333 | 586.15 | 575.8667 | 565.5833 | 555.3 | 545.0167 | 534.7333 | 524.45 | 514.1667 | 503.8833 | 493.6 | 483.3167 | 473.0333 | 462.75 | 452.4667 | 442.1833 | 431.9 | 421.6167 | 411.3333 | 401.05 | 390.7667 | 380.4833 | 370.2 | 359.9167 | 349.6333 | 339.35 | 329.0667 | 318.7833 | 308.5 | 298.2167 | 287.9333 | 277.65 | 267.3667 | 257.0833 | 246.8 | 236.5167 | 226.2333 | 215.95 | 205.6667 | 195.3833 | 185.1 | 174.8167 | 164.5333 | 154.25 | 143.9667 | 133.6833 | 123.4 | 113.1167 | 102.8333 | 92.55 | 82.2667 | 71.9833 | 61.7 | 51.4167 | 41.1333 | 30.85 | 20.5667 | 10.2833 | HEURES
[10 empty] | ESTIMATION | 617 | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15968
[9 empty] | Saisir les heures effectuées par jour —> | HEURES EFFECTUÉES | SEMAINE 1 L: 8; SEMAINE 1 M: 20; SEMAINE 1 M: 30; SEMAINE 1 J: 40; SEMAINE 1 V: 20; SEMAINE 2 L: 11; SEMAINE 2 M: 16; SEMAINE 2 M: 42; SEMAINE 2 J: 45; SEMAINE 2 V: 20; SEMAINE 3 L: 10; SEMAINE 3 M: 16; SEMAINE 3 M: 24; SEMAINE 3 J: 48; SEMAINE 3 V: 20; SEMAINE 4 L: 4; SEMAINE 4 M: 5; SEMAINE 4 M: 4; SEMAINE 4 J: 8; SEMAINE 4 V: 8; SEMAINE 5 L: 5; SEMAINE 5 M: 5; SEMAINE 5 M: 5; SEMAINE 5 J: 3; SEMAINE 5 V: 2 | 419
[10 empty] | HEURES RESTANTES | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15549
DIAGRAMME D’AVANCEMENT
Remarques rétrospectives et boucle de rétroaction
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## File d’attente
File d’attente
Priorité | Sprint | Fonctionnalité | Tâche | Description | Responsable | Estimation du travail en heures | Statut | Remarques
Élevée | [5 empty] | 1 | À FAIRE
Moyenne | [5 empty] | 2 | EN COURS
Faible | [5 empty] | 4 | TERMINÉ
[6 empty] | 8 | BLOQUÉ
[6 empty] | 16 | VÉRIFICATION
8
24
40
40
80
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

## Remarques Kanban et de réunion
Tableau Kanban | Copiez et collez les cartes Kanban dans le tableau Kanban ci-dessous. |  |  |  | Remarques de réunion debout
À faire | En cours | Terminé | Bloqué | Vérification | Remarques
Détails de la tâche à accomplir
STATUT : indiquer le statut ici
POINTS : 0
RESPONSABLE : nom
Détails de la tâche à accomplir
STATUT : indiquer le statut ici
POINTS : 0
RESPONSABLE : nom
Détails de la tâche à accomplir
STATUT : indiquer le statut ici
POINTS : 0
RESPONSABLE : nom
Détails de la tâche à accomplir
STATUT : indiquer le statut ici
POINTS : 0
RESPONSABLE : nom
Détails de la tâche à accomplir
STATUT : indiquer le statut ici
POINTS : 0
RESPONSABLE : nom
Détails de la tâche à accomplir
STATUT : indiquer le statut ici
POINTS : 0
RESPONSABLE : nom
Détails de la tâche à accomplir
STATUT : indiquer le statut ici
POINTS : 0
RESPONSABLE : nom
Détails de la tâche à accomplir
STATUT : indiquer le statut ici
POINTS : 0
RESPONSABLE : nom
Détails de la tâche à accomplir
STATUT : indiquer le statut ici
POINTS : 0
RESPONSABLE : nom
Détails de la tâche à accomplir
STATUT : indiquer le statut ici
POINTS : 0
RESPONSABLE : nom
Date : JJ/MM/AA
Nom du membre de l’équipe : nom
Travaux actuels : description
Travaux à venir : description
Bloqueurs : description
Date : JJ/MM/AA
Nom du membre de l’équipe : nom
Travaux actuels : description
Travaux à venir : description
Bloqueurs : description
Date : JJ/MM/AA
Nom du membre de l’équipe : nom
Travaux actuels : description
Travaux à venir : description
Bloqueurs : description
Date : JJ/MM/AA
Nom du membre de l’équipe : nom
Travaux actuels : description
Travaux à venir : description
Bloqueurs : description

## Planification des capacités
Planification des capacités
Disponibilité des ressources | Exigences | Remarques

## Légendes déroulantes - NE PAS S
LÉGENDES DÉROULANTES – NE PAS SUPPRIMER
PRIORITÉ | STATUT | Estimation du travail en heures
Élevée | EN COURS | 1
Moyenne | À FAIRE | 2
Faible | TERMINÉ | 4
| BLOQUÉ | 8
| VÉRIFICATION | 16
24
40
80

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.