## Chronologie projet de constr
Modèle de gestion de projet de construction
INTITULÉ DU PROJET |  |  | DÉBUT
|  |  | 2025-09-21 |  | DURÉE DU PROJET
RESPONSABLE DU PROJET |  |  | FIN |  | en jours
|  |  | 2026-06-01 |  | 254
NOM DE LA TÂCHE | STATUT | ATTRIBUÉE À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | LÉGENDE DES STATUTS
Planification | Terminée |  | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10 |  | Non commencée
Préparation de démonstration | Non commencée |  | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6 |  | En cours
Démolition | En cours |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19 |  | Terminée
Excavation | Terminée |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 5 |  | En attente
Béton | En attente |  | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 13 |  | En retard
Pré-remblayage | En retard |  | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3 |  | Vérification requise
Charpentage | Vérification requise |  | 2025-10-25 | 2025-12-05 | 42
Toit | En cours |  | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 22
Plomberie | En cours |  | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 42
Fenêtres | En attente |  | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 24
CVC | En cours |  | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 22
Électrique | En cours |  | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13
SYSTÈME AUDIOVISUEL | Terminée |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6
Enveloppe | Terminée |  | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 4
Isolation | En cours |  | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 19
Plâtre | En cours |  | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 21
Pierre extérieure | En cours |  | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 15
Travaux d’extérieur | Non commencée |  | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 10
Revêtement de sol de buanderie/chaufferie | En cours |  | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 24
Bois | En cours |  | 2026-01-19 | 2026-03-10 | 51
Tuile | En attente |  | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 12
Armoires | En cours |  | 2026-01-18 | 2026-03-06 | 48
Plomberie - éviers | En cours |  | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8
Portes intérieures | Terminée |  | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 13
Menuiserie | Terminée |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3
Peinture intérieure | En cours |  | 2026-02-28 | 2026-04-14 | 46
Plans de travail en pierre | En cours |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 11
Marge | En cours |  | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 11
Terrassement | En cours |  | 2026-02-28 | 2026-03-18 | 19
Portes intérieures - suspension et quincaillerie | Terminée |  | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 11
Équipements | Terminée |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
Plomberie | En cours |  | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
Électrique | En cours |  | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 9
Vitrage de salle de bains | En cours |  | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 5
Habillage de porte de garage | Non commencée |  | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
Inspections FINALES | En cours |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
Bilan | En cours |  | 2026-05-09 | 2026-06-05 | 28
Nettoyage de maison | En attente |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 13
Terminée | En cours |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Chrono projet constr
MODÈLE D’ÉCHÉANCIER DE PROJET DE CONSTRUCTION
INTITULÉ DU PROJET |  |  | DÉBUT
DURÉE DU PROJET
RESPONSABLE DU PROJET |  |  | FIN |  | en jours
NOM DE LA TÂCHE | STATUT | ATTRIBUÉE À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | LÉGENDE DES STATUTS
Planification | [6 empty] | Non commencée
Préparation de démonstration | [6 empty] | En cours
Démolition | [6 empty] | Terminée
Excavation | [6 empty] | En attente
Béton | [6 empty] | En retard
Pré-remblayage | [6 empty] | Vérification requise
Charpentage
Toit
Plomberie
Fenêtres
CVC
Électrique
SYSTÈME AUDIOVISUEL
Enveloppe
Isolation
Plâtre
Pierre extérieure
Travaux d’extérieur
Revêtement de sol de buanderie/chaufferie
Bois
Tuile
Armoires
Plomberie - éviers
Portes intérieures
Menuiserie
Peinture intérieure
Plans de travail en pierre
Marge
Terrassement
Portes intérieures - suspension et quincaillerie
Équipements
Plomberie
Électrique
Vitrage de salle de bains
Habillage de porte de garage
Inspections FINALES
Bilan
Nettoyage de maison
Terminée
Double-cliquez sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres des limites minimum et maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.