## PRÉREMPLI - Gestion projet info
Modèle prérempli d’outil de gestion de projet informatique
Nom du projet | Sortie de produit
Chef de projet | Alex B.
Phase de projet | Lancement, planification, développement, test, déploiement
Date de début | 2025-09-02
Date de fin | 2025-10-09
Avancement général | 20%
Phase | Nom de la tâche | Attribuée à | Date de début | Date de fin | Durée (Jours) | Statut | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | Légende des statuts
Amorce | [44 empty] | Terminée
| Réunion de lancement de projet | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | En cours | [38 empty] | En cours
| Définir les objectifs du projet | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Terminée | [38 empty] | Non commencée
Planification
| Recueillir des exigences détaillées | Jacques S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Non commencée
| Définir les exigences matérielles | Jacques S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2
| Finaliser le plan des ressources | Jacques S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4
| Dotation en personnel et affectations | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2
Développement
| Définition des exigences techniques | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4
| Développement de base de données back-end | Sarah W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2
| Développement d’API | Sarah W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2
| Développement de l’interface utilisateur front-end | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4
| Développement terminé | Jacques S. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3
Tests
| AQ/Exécution du plan de test | Jean K.
| Tests d’intégration du système | Jean K.
Déploiement
| Configuration matérielle | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2
| Mise en service/Lancement de la production |  | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.