## Modèle de formulaire PDCA
Modèle de formulaire PDCA
Nom du projet
Chef de projet
Membres de l’équipe
Nom |  | Fonction
Nom |  | Fonction
Nom |  | Fonction
Nom |  | Fonction
Nom |  | Fonction
Nom |  | Fonction
Nom |  | Fonction
Énoncé du problème
État actuel
Planifier
Buts
Mesures
Solutions proposées
Plan d’action
Tâche | Propriétaire | Date de début | Date de fin | Emplacement/ Population test | Résultats attendus
|  | JJ/MM/AA | JJ/MM/AA
Développer
Actions terminées et données
Contrôler
Qu’est-ce qui a fonctionné ?
Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?
Analyse des données
Agir
Adopter, adapter ou abandonner les modifications ?
Étapes suivantes
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## EXEMPLE - Modèle de formulaire
Modèle d’exemple de formulaire PDCA
Nom du projet | Réduire de 15 % la consommation d’énergie dans les bureaux
Chef de projet | Brian Gorman
Membres de l’équipe
Nom |  | Fonction
Henry McNeal |  | Gestionnaire des installations
Diana Kennedy |  | Responsable du service informatique
Jamal King |  | Responsable de la durabilité
Sasha Petrov |  | Chef de bureau
Énoncé du problème
Les coûts énergétiques sont élevés et l’entreprise souhaite réduire son empreinte carbone en diminuant sa consommation d’énergie.
État actuel
1. Les lumières restent allumées en dehors des heures de travail. 2. Les équipements gourmands en énergie restent branchés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 3. Les employés laissent les appareils tourner inutilement.
Planifier
Buts
1. Réduire de 15 % la consommation totale d’énergie au cours des six prochains mois. 2. Veiller à ce que les employés adoptent des habitudes écoénergétiques, comme éteindre les lumières et débrancher les appareils non utilisés.
Mesures
1. Mesurer la consommation d’énergie à l’aide des factures mensuelles et d’un contrôle en temps réel. 2. Mener des enquêtes auprès des employés pour rendre compte de leur sensibilisation et de leurs changements de comportement à l’égard de pratiques écoénergétiques.
Solutions proposées
1. Mettre en place des éclairages à détecteur de mouvement dans les parties communes. 2. Lancer une campagne interne pour sensibiliser les employés aux économies d’énergie. 3. Configurer l’arrêt automatique des ordinateurs et des imprimantes après une période d’inactivité déterminée.
Plan d’action
Tâche | Propriétaire | Date de début | Date de fin | Emplacement/ Population test | Résultats attendus
Installer des détecteurs de mouvement dans les salles de conférence, les couloirs et les toilettes. | Henry McNeal | JJ/MM/AA | JJ/MM/AA | Siège social, 3e et 4e étages | La consommation d’énergie diminuera d’au moins 5 % au cours du premier mois.
Configurer les systèmes informatiques afin qu’ils passent automatiquement en mode veille après 15 minutes d’inactivité. | Diana Kennedy |  |  | Siège social
Organiser une formation du personnel sur les habitudes et les bonnes pratiques à adopter en matière d’économie d’énergie. | Jamal King |  |  | Tous les sites | La sensibilisation du personnel devrait permettre de réduire davantage la consommation d’énergie en trois mois.
Développer
Actions terminées et données
1. Détecteurs de mouvement installés dans les salles de conférence, les couloirs et les toilettes. Henry a coordonné l’installation avec l’équipe technique. 2. Diana a programmé tous les ordinateurs du bureau pour qu’ils passent en mode veille après 15 minutes d’inactivité, et les imprimantes pour qu’elles s’éteignent après deux heures d’inutilisation. 3. Jamal a lancé la campagne « Save Energy, Save Money » (Économisez de l’énergie, économisez de l’argent) via des prospectus, des e-mails et une présentation de lancement au personnel. 4. Collecte de données initiales en comparant l’utilisation de l’énergie avant et après la mise en œuvre (factures d’électricité de novembre et décembre).
Contrôler
Qu’est-ce qui a fonctionné ?
1. La consommation d’énergie a baissé de 8 % au cours du premier mois. 2. Les employés ont bien accueilli la campagne ; 70 % d’entre eux ont déclaré éteindre les lumières plus souvent et utiliser leurs appareils de manière plus consciente.
Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?
1. Les systèmes informatiques n’ont pas arrêté les imprimantes comme prévu, ce qui a nécessité des mesures de dépannage. 2. Les détecteurs de mouvement de certaines pièces étaient trop sensibles, ce qui provoquait l’extinction des lumières au mauvais moment et la frustration des employés.
Analyse des données
1. La consommation mensuelle d’énergie est passée de 10 000 kWh à 9 200 kWh au cours du premier mois, ce qui est légèrement inférieur à la réduction prévue de 5 %. 2. Si les données de l’enquête ont montré une meilleure sensibilisation, elles ont également révélé la nécessité d’ajuster davantage les systèmes informatiques.
Agir
Adopter, adapter ou abandonner les modifications ?
1. Modifier et tester à nouveau : ajuster la sensibilité des détecteurs de mouvement dans les pièces très fréquentées et résoudre le problème d’arrêt automatique des imprimantes. 2. Maintenir le changement : poursuivre la campagne interne avec des rappels mensuels et ajoutez un classement montrant les services qui économisent le plus d’énergie.
Étapes suivantes
1. Réévaluer la consommation d’énergie deux mois après la mise en œuvre de ces modifications. 2. Tester de nouvelles ampoules à faible consommation d’énergie dans les zones les plus fréquentées et envisager d’étendre l’installation de détecteurs de mouvement à tous les étages du bureau.

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.