## EXEMPLE - Modèle de projet PDCA
Modèle d’exemple de projet PDCA
Ne remplissez que les cellules non grisées. Les données se renseigneront dans les cellules grisées.
Nom du projet | Réduire le temps de résolution des bugs logiciels |  |  | Agir | Planifier
Processus | Flux de travail de suivi et de résolution des bugs |  |  | 1.5% | 63.33%
Chef d’équipe | Mateus Tobin |  |  | 3.333% | 60%
N° de cycle | 1 |  |  | Contrôler | Développer
Chef de projet |  |  | Heures prévues | Avancement | Mise à jour
Sarah Goodwin |  |  | 128 | 37.41% | JJ/MM/AA
Étape du cycle PDCA | Actions | Responsable | Échéance | Durée (en heures) | Pourcentage d’avancement | Statut | Points à retenir/remarques
Planifier | Analyser le processus actuel de résolution des bugs | Équipe | JJ/MM/AA | 6 | 100% | Terminée | Les développeurs interprètent différemment le niveau de gravité.
Planifier | Réfléchir à des solutions pour accélérer la résolution | Équipe | JJ/MM/AA | 8 | 80% | En cours | L’automatisation de la catégorisation des bugs peut faire gagner du temps.
Planifier | Sélectionner une solution optimale consacrée au suivi des bugs | Équipe | JJ/MM/AA | 4 | 100% | Terminée | Mettre en œuvre un marquage automatique de la gravité dans les logiciels.
Planifier | Élaborer un plan d’action consacré aux modifications de processus | Développeur principal | JJ/MM/AA | 4 | 100% | Terminée | Une propriété claire réduit la confusion au niveau de l’exécution.
Développer | Mettre en œuvre le nouveau système de catégorisation des bugs | DevOps | JJ/MM/AA | 24 | 100% | Terminée | Problèmes d’intégration initiaux rapidement résolus.
Développer | Tester le nouveau système dans le cadre d’un projet pilote | Équipe d’assurance qualité | JJ/MM/AA | 12 | 90% | En cours | Les boucles de rétroaction d’assurance qualité étaient plus lentes que prévu.
Développer | Recueillir les commentaires des développeurs et des testeurs | Responsable AQ | JJ/MM/AA | 8 | 50% | En cours | Commentaires mitigés ; le système nécessite des ajustements mineurs.
Contrôler | Analyser les données de résolution des bugs après la mise en œuvre | Responsable AQ | JJ/MM/AA | 8 | 10% | En cours
Contrôler | Déterminer si le temps de résolution atteint les objectifs | Équipe | JJ/MM/AA | 6 | 0% | Non commencée
Contrôler | Partager les résultats avec les parties prenantes | Responsable | JJ/MM/AA | 2 | 0% | Non commencée
Agir | Ajuster l’algorithme de catégorisation en fonction des commentaires | Développeur principal | JJ/MM/AA | 6 | 6% | En cours
Agir | Mettre à jour la documentation de suivi des bugs | Chef d’équipe | JJ/MM/AA | 4 | 0% | Non commencée
Agir | Déployer la mise en œuvre à l’échelle du système | Directeur informatique | JJ/MM/AA | 24 | 0% | Non commencée
Agir | Former l’équipe au processus mis à jour | Responsable AQ | JJ/MM/AA | 12 | 0% | Non commencée
Planifier | Action | Nom | JJ/MM/AA | 0 | 0% | Non commencée
Planifier | Action | Nom | JJ/MM/AA | 0 | 0% | Non commencée
Développer | Action | Nom | JJ/MM/AA | 0 | 0% | Non commencée
Tableau de bord par étape
Planifier |  | Achèvement | Développer |  | Achèvement
Analyser le processus actuel de résolution des bugs |  | 100%
Réfléchir à des solutions pour accélérer la résolution |  | 80%
Sélectionner une solution optimale consacrée au suivi des bugs |  | 100%
Élaborer un plan d’action consacré aux modifications de processus |  | 100%
|  |  | Implement the new bug categorization system |  | 100%
|  |  | Test the new system on a pilot project |  | 90%
|  |  | Gather feedback from developers and testers |  | 50%
Action |  | 0%
Action |  | 0%
|  |  | Action |  | 0%
Contrôler |  | Achèvement | Agir |  | Achèvement
Analyze bug resolution data post-implementation |  | 10%
Evaluate whether resolution time meets targets |  | 0%
Share results with stakeholders |  | 0%
|  |  | Adjust categorization algorithm based on feedback |  | 6%
|  |  | Update bug tracking documentation |  | 0%
|  |  | Roll out system-wide implementation |  | 0%
|  |  | Train team on updated process |  | 0%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
37%

## Modèle de projet PDCA
Modèle de projet PDCA
Ne remplissez que les cellules non grisées. Les données se renseigneront dans les cellules grisées.
Nom du projet |  |  |  | Agir | Planifier
Processus |  |  |  | 0% | 0%
Chef d’équipe |  |  |  | 0% | 0%
N° de cycle |  |  |  | Contrôler | Développer
Chef de projet |  |  | Heures prévues | Avancement | Mise à jour
|  |  |  | 0% | JJ/MM/AA
Étape du cycle PDCA | Actions | Responsable | Échéance | Durée (en heures) | Pourcentage d’avancement | Statut | Points à retenir/remarques
Planifier |  |  | JJ/MM/AA | 0 | 0% | Terminée
Planifier |  |  | JJ/MM/AA | 0 | 0% | En cours
Planifier |  |  | JJ/MM/AA | 0 | 0% | Terminée
Planifier |  |  | JJ/MM/AA | 0 | 0% | Terminée
Développer |  |  | JJ/MM/AA |  | 0% | Terminée
Développer |  |  | JJ/MM/AA |  |  | En cours
Développer |  |  | JJ/MM/AA |  |  | En cours
Contrôler |  |  | JJ/MM/AA |  | 0% | En cours
Contrôler |  |  | JJ/MM/AA |  |  | Non commencée
Contrôler |  |  | JJ/MM/AA |  |  | Non commencée
Agir |  |  | JJ/MM/AA |  | 0% | En cours
Agir |  |  | JJ/MM/AA |  |  | Non commencée
Agir |  |  | JJ/MM/AA |  |  | Non commencée
Agir |  |  | JJ/MM/AA |  |  | Non commencée
Planifier |  |  | JJ/MM/AA |  |  | Non commencée
Planifier |  |  | JJ/MM/AA |  |  | Non commencée
Développer |  |  | JJ/MM/AA |  |  | Non commencée
Tableau de bord par étape
Planifier |  | Achèvement | Développer |  | Achèvement
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
Contrôler |  | Achèvement | Agir |  | Achèvement
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
0%

## Légendes déroulantes - NE PAS S
LÉGENDES DÉROULANTES – NE PAS SUPPRIMER
CATÉGORIE | PRIORITÉ
Agir | Terminée
Planifier | En cours
Développer | Non commencée
Contrôler

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.