## Feuil1
Plan de projet Agile
Nom du projet | Sortie du produit
Chef de projet | Alex B.
Livrable du projet
Définition de l'étendue
Date de début | 3 setpembre
Date de fin | 5 octobre
Progrès global | 20%
Nom de la tâche | Responsible | Début | Fin | Jours | Statut
Sprint 1 | Alex B. | 2016-09-03 | 2016-09-13 | 10 | Achevée
Fonctionnalité 1 | Frank C. | 2016-09-03 | 2016-09-07 | 4 | Achevée
Fonctionnalité 2 | Jacob S. | 2016-09-07 | 2016-09-12 | 5 | Achevée
Fonctionnalité 3 | Jacob S. | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 4 | En retard
Sprint 2 | Jacob S. | 2016-09-16 | 2016-09-24 | 8 | En cours
Fonctionnalité 4 | Alex B. | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 1 | En cours
Fonctionnalité5 | Frank C. | 2016-09-17 | 2016-09-21 | 4 | Nom démarrée
Fonctionnalité 6 | Shari W. | 2016-09-22 | 2016-09-24 | 2 | Nom démarrée
Sprint 3 | Shari W. | 2016-09-25 | 2016-10-05 | 10 | Nom démarrée
Fonctionnalité 7 | Alex B. | 2016-09-25 | 2016-09-29 | 4 | Nom démarrée
Fonctionnalité8 | Kennedy K. | 2016-09-24 | 2016-10-02 | 8 | Nom démarrée
Fonctionnalité 9 | Jacob S. | 2016-10-02 | 2016-10-05 | 3 | Nom démarrée
Créez un plan de projet agile dans Smartsheet
Formulas:
Début = [Début, row below]