## Demande de paiement
DEMANDE DE PAIEMENT | [6 empty] | NUMÉRO DE LA DEMANDE | 2
AU PROPRIÉTAIRE |  |  |  |  | PROJET:
|  | BÂTIMENT LE GOFF |  |  | AMÉLIORATIONS POUR LOCATAIRES PHASE 1 |  | PÉRIODE DU : | 31/10/2015
[7 empty] | TYPE DE CONTRAT : | FABRICATION DE PLACARD
DE L'ENTREPRENEUR
|  | ENTREPRENEUR PALUD |  |  |  |  | NO DE CONTRAT : | 102015
[7 empty] | PRÉPARÉ PAR : | C. ANTONIN
DEMANDE DE PAIEMENT PAR L'ENTREPRENEUR | [5 empty] | CERTIFICATION DE L'ENTREPRENEUR
Se référer aux feuilles supplémentaires ci-jointes pour une répartition détaillée | [5 empty] | L’entrepreneur ci-dessus certifie, qu’à sa connaissance, le travail compris dans cette demande de paiement a été conclus en accord avec les documents du contrat, que tous les montants lui ont été payés, et que le paiement indiqué ci-après est à présent dû.
1 | Montant original du contrat : |  |  | 20000
2 | Modification net du contrat : |  |  | 600 |  | L'ENTREPRENEUR : |  |  | DATE :
3 | Montat total du contrat : |  |  | 20600
4 | Total achevé à ce jour : |  |  | 15000 |  | Ville :
5 | Retenue de garantie : |  |  |  |  | Déclaré sous serment devant moi
| a. | 15% | du travail réalisé |  |  | le
| Retenue totale : |  |  | 2250
Nom du notaire :
6 | Total achevé moins retenue : |  |  | 12750
7 | Moins demande précédente : |  |  | 5000 |  | CERTIFICAT DE L'INGÉNIEUR POUR PAIEMENT :
L’ingénieur confirme par la présente qu’en fonction de l’observation du site et qu’à sa connaissance cette demande de paiement reflète correctement la progression du travail et que ce travail correspond bien aux exigences du contrat et justifie le paiement du montant certifié ci-dessous :
8 | Paiement actuel dû : |  |  | 7750
9 | Solde pour finition moins retenue : |  |  | 7850 |  | MONTANT CERTIFIÉ :
Fournissez une explication ci-dessous ou ci-jointe si le montant certifié ne correspond pas au montant de cette demande. Placez vos initiales près de chaque montant pour accord avec le montant certifié.
RÉSUMÉ DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES |  |  |  | ADDITIONS | SUPPRESSIONS
Modifications de demandes précédentes : |  |  |  | 1000 | 400 | INGÉNIEUR : |  |  | DATE :
Modifications pour cette demande :
Total : |  |  |  | 1000 | 400 | Le montant certifié est redevable à l'entreprener indiqué ci-dessus.
Modifications nettes : |  |  |  | 600
Ou, cliquez ici pour créer votre modèle de paiemement pour construction en cours dans Smartsheet

## Copie des paiements en cours
Copie des paiements en cours
# TÂCHE | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | SOUS-TRAITANT OU ENTREPRENEUR | MONTANT DU CONTRAT | TRAVAIL ACHEVÉ (%) | MONTANT ESTIMÉ | DEMANDE DE L'ENTREPRENEUR | MONTANT DÛ | RAISON POUR LA DIFFÉRENCE
EXCAVATION & TRAVAIL DU SOL
1.001 | Creuser & remplir |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | n/a
1.002 | Enlèvement des pierres et du sol |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.003 | Mise à niveau |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.004 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.005 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
150
FONDATION
2.001 | Semelles/Dalles |  | 500 | 15% | 75 | 75 | 75 | n/a
2.002 | Murs de fondation/paroi de tige/poutre en béton armé |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.003 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.004 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
75
AUTRE MAÇONNERIE
3.001 | Patios |  | 500 | 10% | 50 | 50 | 50 | n/a
3.002 | Escaliers extérieurs |  | 500 | 5% | 25 | 25 | 25 | n/a
3.003 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
3.004 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
75
CHARPENTE
4.001 | Appui & joints |  | 800 | 15% | 120 | 120 | 120 | n/a
4.002 | Poutre de support en acier/bois, colonne de type lally |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.003 | Charpente du plancher |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.004 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.005 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
120
EXTÉRIEUR
5.001 | Fenêtre/Garniture de porte |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | n/a
5.002 | Autre garniture extérieur |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.003 | Peinture extérieure, teinture, mastic |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.004 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.005 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
150
FENÊTRES/PORTES EXTÉRIEURES
6.001 | Membrane & solins |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | n/a
6.002 | Portes extérieures |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.003 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.004 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
150
PLOMBERIE
7.001 | Traitement de l'eau |  | 100 | 15% | 15 | 15 | 15 | n/a
7.002 | Chauffe-eau |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.003 | Équipement de salle-de-bain : toilettes, baignoires, lavabos, douches |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.004 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.005 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
15
ÉLECTRICITÉ
8.001 | Téléphone, cable, câblage internet |  | 100 | 15% | 15 | 15 | 15 | n/a
8.002 | Appareils d'éclairage |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.003 | Éclairage extérieur |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.004 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.005 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
15
AIR-CONDITIONNÉ
9.001 | Fourneau/Pompe à chaleur |  | 100 | 15% | 15 | 15 | 15 | n/a
9.002 | Alimentation de chauffage central |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.003 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.004 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
15
ISOLATION & CALFEUTRAGE
10.001 | Toit/Isolation du grenier |  | 100 | 15% | 15 | 15 | 15 | n/a
10.002 | Toit/Avant-toits |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.003 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.004 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
15
PLACO-PLÂTRE/PLÂTRE
11.001 | Murs |  | 100 | 15% | 15 | 15 | 15 | n/a
11.002 | Plafonds, Soffites |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
11.003 | Plâtre décoratif |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
11.004 | Main d'oeuvre pour plâtre seulement
11.005 | Autre |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
15
FINITION INTÉRIEURE
12.001 | Cadres de portes intérieures |  | 100 | 15% | 15 | 15 | 15 | n/a
12.002 | Portes intérieures |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.003 | Seuils de portes |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.004 | Poignées de porte, quincaillerie |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.005 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.006 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
15
CUISINE & SALLE-DE-BAINS
13.001 | Meubles de cuisine |  | 100 | 15% | 15 | 15 | 15 | n/a
13.002 | Meubles de salle-de-bains |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.003 | Poignées de meubles et quincaillerie |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.004 | Comptoir, Dosseret |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.005 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.006 | etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
15
PORCHES & TERRASSES
14.001 | Terrasse découverte |  | 100 | 15% | 15 | 15 | 15 | n/a
14.002 | Barrières | [5 empty] | 0 | n/a
14.003 | Autres structures extérieures | [5 empty] | 0 | n/a
14.004 | etc. | [5 empty] | 0 | n/a
14.005 | etc.
15
Appareils ménagers
15.001 | Réfrigérateur |  | 100 | 15% | 15 | 15 | 15 | n/a
15.002 | Cuisinière, Four | [5 empty] | 0 | n/a
15.003 | Micro-onde | [5 empty] | 0 | n/a
15.004 | etc. | [5 empty] | 0 | n/a
#REF! | [6 empty] | 0 | n/a
15
| TOTAL | [5 empty] | 855